АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОДУГИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.08.2020 № 148

| Об утверждении перечня мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области, обеспечивающих охват 100 процентов числа обучающихся в указанных образовательных организациях |  |
| --- | --- |

Во исполнение Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020 года, в соответствии  с приказом Департамента Смоленской области по образованию и науке от 30.03.2020 № 245- ОД «Об утверждении перечня мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов числа обучающихся в указанных образовательных организациях»

Администрация муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных муниципальных образовательных организациях муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области, обеспечивающих охват 100 процентов числа обучающихся в указанных образовательных организациях согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по образованию Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области Ю.П.Королёву.

Глава муниципального образования

«Новодугинский район»  Смоленской области                                           В.В. Соколов

| Отп. 1 экз. – в дело Исп. ________ Ю.П. Королева т. 2-17-56 «____» _________ ______ |  | Разослать: по отделу по образованию |
| --- | --- | --- |
| Визы: Л.П. Филиппова _______________ «______» ____________ _______ С.Н. Эминова _______________ «______»_____________ _______ Д.А. Романова _______________ «______»_____________ _______ Е.А. Рожко _______________ «______» _____________ _______ |  |  |

Приложение

к постановлению  Администрации

муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области

от 20.08.2020 № 148

Перечень

мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов числа обучающихся в указанных образовательных организациях

- Общие положения

| Ответственные должностные лица за реализацию Дорожной карты | ФИО, должность | Контактные данные |
| --- | --- | --- |
| Куратор реализации мер Дорожной карты в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области | Л.П. Филиппова, заместитель Главы муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области | 8 (48 138) 2 15 44 |
| Руководитель, организующий и контролирующий реализацию мер Дорожной карты в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области | Ю.П. Королёва, начальник отдела по образованию Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области | 8 (48 138) 2 17 56 |
| Ответственный за реализацию Дорожной карты муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области | Ю.П. Королёва, начальник отдела по образованию Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области | 8 (48 138) 2 17 56 |
| Сроки работ по обеспечению100% охвата бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области | Дата начала работ | Дата завершения работ |
|  | 01.09.2020 | 31.12.2023 |

| № п/п | Общие сведения | Базовое значение |  |  | Прогнозируемое значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение | Дата |  | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1. | Общее количество муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу начального общего образования | 12 | 08.06.2020 |  | 12 | 11 | 11 | 11 |
| 1.2. | Общее количество обучающихся по образовательной программе начального общего образования | 271 |  | 08.06.2020 | 271 | 251 | 251 | 251 |

2. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области

| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение |  | Прогнозируемое значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1. | Цель: количество и доля (%) обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием (100% на 1 сентября 20203 года) | Заместитель Главы муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области | 271 | 08.06.2020 | 271/100 | 251/100 | 251/100 | 251/100 |
| 2. | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный (родительский) контроль за организацией обязательного бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов | Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области | 9/75 | 08.06.2020 | 10/90,9 | 11/100 | 11/100 | 11/100 |

3. Задачи и перечень мер Дорожной карты

Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным

горячим питанием обучающихся1-4 классов

| № п/п | Наименование задачи, результат | Срок реализации | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области», иных нормативных правовых актов муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области | 3 квартал 2020 года | Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области | Внесены соответствующие изменения в муниципальную программу «Развитие системы образования в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области от 22.01.2014 №7 |
| 1.2. | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню | 3 квартал 2020 года | Руководители муниципальных общеобразовательных организаций | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню |
| 1.3. | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании | 1 квартал 2022 гола | Руководители муниципальных общеобразовательных организаций | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании (диабет и др.) |
| 1.4. | Мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим питание | 4 квартал 2020 года | Руководители муниципальных общеобразовательных организаций, отдел по образованию Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области | Проведение мониторинга охвата обучающихся бесплатным горячим питание |
| 1.5. | Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания | 4 квартал 2020 года | Руководители муниципальных общеобразовательных организаций, отдел по образованию Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области | Обеспечение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания |

Задача 2. Создание  инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1-4 классах

| № п/п | Наименование задачи, результат | Срок реализации | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Проведение аудита пищеблоков и обеденных залов | 3 квартал 2020 года | Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области | Наличие фактических показателей состояния пищеблоков и столовых; определение проблем и формирование механизмов их решения |
| 2.2. | Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых методическим рекомендациям по оказанию услуг по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций (в т.ч. укомплектованность персоналом) | 4 квартал 2020 года | Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области | Проведение мониторинга соответствия школьных пищеблоков и столовых методическим рекомендациям по оказанию услуг по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4классов муниципальных образовательных организаций (в т.ч. укомплектованность персоналом) |

Задача 3.  Совершенствование  организации обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов

| № п/п |  | Наименование задачи, результата |  | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель/соисполнитель |  |  |  |  | Ожидаемый результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. |  | Обеспечение общественного (родительского) контроля за организацией питания обучающихся |  | Постоянно |  | Руководители муниципальных общеобразовательных организаций, отдел по образованию Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |  |  |  |  | Общественный (родительский) контроль за организацией питания обучающихся |  |  |
| 3.2. |  | Размещение на официальных сайтах образовательных организаций в информационно - телекоммуникативной сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню |  | Постоянно |  | Руководители муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  | Обеспечение открытости информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню |  |  |
| 3.3. |  | Организация информационно- просветительской работы по формированию культуры здорового питания |  | Постоянно |  | Руководители муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  | Формирование полезных привычек в питании обучающихся |  |  |
| 3.4. |  | Подготовка и повышение квалификации кадров, участвующих в организации питания в образовательных организациях: поваров, диетсестер, организаторов питания, ответственных за организацию питания |  | Постоянно |  | Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |  |  |  |  | Оказание содействия в участии работников в работе курсов, семинаров по подготовке и повышении квалификации. Обеспеченность квалификационными кадрами по организации и обеспечению питанием в школьных столовых образовательных организациях |  |  |
| Показатели к задаче 1. Достижение к 1 сентября 2023 года100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) |  | Уровень контроля |  | Базовое значение |  |  |  | Прогнозируемое значение |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Значение |  |  | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 |  | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1.1. | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых утверждено и согласовано в установленном порядке меню |  | Муниципальный |  | 12 |  |  | 3 квартал 2020 года | 12/100 | 11/100 |  | 11/100 | 11/100 |
| 1.2. | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, подключенных к единое региональной информационной системе учета и мониторинга организации питания обучающихся |  | Муниципальный |  | 0 |  |  | 1 квартал 2023 года | 0 | 0 |  | 0 | 11/100 |
| Показатели к задаче 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов |  |  |  |  |  |  | Ответственные: отдел по образованию Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) |  | Уровень контроля |  | Базовое значение |  |  |  | Прогнозируемое значение |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Значение |  |  | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 |  | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 2.1 | Наличие разработанных и утвержденных методических рекомендаций оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов муниципальным образовательных организаций |  | Муниципальный |  | Нет |  |  | 08.06.2020 | Нет | Да |  | Да | Да |
| 2.2. | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, соответствующих разработанным и утвержденным методическим рекомендациям оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций |  | Муниципальный |  | Нет |  |  | 08.06.2020 | Нет | Нет |  | 11/100 | 11/100 |
| Показатели к задаче 3. Осуществление общественного контроля за организацией обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов |  |  |  |  |  |  | Ответственные: отдел по образованию Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) |  | Уровень контроля |  | Базовое значение |  |  |  | Прогнозируемое значение |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Значение |  |  | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 |  | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 3.1. | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный контроль за организацией питания обучающихся |  | Муниципальный |  | 9/75 |  |  | 08.06.2020 | 10/90,9 | 11/100 |  | 11/100 | 11/100 |
| 3.2. | Количество и доля (%) образовательных организаций, разместивших на Размещение на официальных сайтах образовательных организаций в информационно - телекоммуникативной сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню |  | Муниципальный |  | 0 |  |  | 08.06.2020 | 12/100 | 11/100 |  | 11/100 | 11/100 |
| 3.3. | Наличие и реализация в образовательном процессе программ или мероприятий в программе организации информационно-просветительской работы с обучающимися и родителями по формированию культуры здорового питания (да/нет) |  | Муниципальный |  | Да |  |  | 08.06.2020 | Да | Да |  | Да | Да |
| 3.4. | Количество и доля (%) образовательных организаций, обязательное горячее питание в которых организовано квалифицированными специалистами, в том числе предприятий по обеспечению питанием в образовательных организациях (поварами, диетсестрами, организаторами питания, ответственными за организацию питания ) |  | Муниципальный |  | 12/100 |  |  | 08.06.2020 | 12/100 | 11/100 |  | 11/100 | 11/100 |