Отдел   по   образованию    Администрации    муниципального   образования «Новодугинский район» Смоленской области

П Р И К А З

от  16 октября  2020 года                                                                                  №  264

Об утверждении «дорожной карты» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области в 2021 году

В целях подготовки и проведения на территории муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области в 2021 году государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года. № 189/1513, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512, приказом Департамента Смоленской области по образованию и науке от 15 сентября 2020 г. № 658-ОД «Об утверждении «дорожной карты» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году»

п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить «дорожную карту» по подготовке и  проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (ГИА-9) и среднего общего (ГИА-11) образования на территории муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области в 2021 году (Приложение).

- Руководителям общеобразовательных организаций при подготовке процедур государственной итоговой аттестации (далее-ГИА) по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области в 2020-2021 учебном году руководствоваться мероприятиями, предусмотренными «дорожной картой».

- Довести данный приказ до сведения руководителей общеобразовательных организаций Новодугинского района Смоленской области.

4. Обеспечить контроль выполнения «дорожной карты» в течение 2020 -   2021 учебного года.

5.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник     отдела по образованию

Администрации       муниципального

образования «Новодугинский район»

Смоленской области                                                                            Ю.П. Королева

Приложение 1 к приказу отдела по образованию Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области

от « 16 » октября  2020  г. № 264

План мероприятий «дорожная карта»

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

на территории Муниципального образования «Новодугинский район»

Смоленской области

| № | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Информационно-аналитическое обеспечение ГИА |  |  |  |
| 1 | Анализ результатов ЕГЭ-2020: 1. Августовская конференция работников образования. | август 2020 г. | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области |
|  | 2.Информационно-аналитические встречи с педагогами и администрацией ОО по результатам проведения мероприятий РЦОКО в 2019-2020 учебном году. | В течение сентября-октября 2020 г. |  |
| 2 | Тематический анализ ЕГЭ по предметам на заседаниях РМО. Обсуждение итогов ЕГЭ-2020, изменений содержания КИМ, структуры тестов по учебным предметам в 2020 году. Составление и утверждение Планов работы РМО, в том числе по подготовке к ЕГЭ-2021. | Октябрь-декабрь 2020 г. | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области |
| 3 | Предварительный выбор выпускниками ОО предметов для прохождения ЕГЭ. | Октябрь 2020 г. | Администрация ОО |
| 4 | Проведение рабочего совещания с заместителями директоров по учебной части по вопросам организации и проведения ЕГЭ-2021 (изменения в содержательных и организационных аспектах проведения ЕГЭ-2021). | Ноябрь 2020 г. | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области |
| 5 | Проведение тренировочного ЕГЭ в соответствии со всеми требованиями Порядка проведения ЕГЭ по русскому языку, математике, предметам по выбору. | Декабрь 2020 г. | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области |
| 6 | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ЕГЭ (выпускниками общеобразовательных учреждений) по вопросам организации и проведения ЕГЭ, в том числе: - о сроках и месте подачи заявления для участия в ЕГЭ; - о выборе предметов для сдачи ЕГЭ; - о запрете использования на ЕГЭ мобильных телефонов, иных средств и электронно-вычислительной техники, а также дополнительных информационно-справочных материалов (шпаргалок); - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций. | Сентябрь-ноябрь 2020 г. | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области |
| 7 | Проведение родительских собраний по теме: «Организация подготовки к ЕГЭ. Особенности проведения ЕГЭ 2021»: - цели, содержание и особенности подготовки и проведение ЕГЭ-2021; -практические советы по подготовке к ЕГЭ. | Сентябрь-октябрь 2020 г. | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области; Администрация ОО |
| 8 | Обеспечение информационного сопровождения и организация разъяснительной работы о порядке проведения ЕГЭ, новостях ЕГЭ-2021 через размещение информации на: - сайте Департамента Смоленской области по образованию и науке ( http://edu67.ru/ ); - сайте Смоленского регионального центра оценки качества образования (https://rcoko67.ru/ ); - стендах в ОО; - сайтах ОО; - районной газете «Сельские зори». | Сентябрь - декабрь 2020 г. | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области |
| 9 | Организация работы «Горячей линии» на сайте Рособрнадзора по вопросам организации и проведения ЕГЭ-2021 (http://www.ege.edu.ru/ru/contacts/contact_information/index.php) | Сентябрь-декабрь 2020 г. | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области; |
| 10 | Подготовка и проведение итогового сочинения – 2020 (проведение рабочих совещаний с администрацией школ, педагогами-предметниками, экспертами, информационно-разъяснительной работы с выпускниками, родителями, педагогами; размещение актуальной информации в районной газете «Сельские зори», на сайтах управления образования, ОО) | Октябрь-ноябрь, первая среда декабря 2020 г. | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области |
| 11 | Направление заявки в районную газету «Новости» о публикации «Сельские зори» о публикации актуальной информации для выпускников и абитуриентов – 2021 (о местах регистрации для сдачи ЕГЭ) | Первая неделя декабря 2020 г. | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области |
| 12 | Размещение актуальной информации для выпускников и абитуриентов – 2021 (о местах регистрации для сдачи ЕГЭ) на сайте Департамента Смоленской области по образованию и науке (http://edu67.ru/). | Первая неделя декабря 2020 г. | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области |
| 13 | Проведение рабочего совещания с заместителями директоров по учебной части по вопросам организации и проведения ЕГЭ-2021 (формирование РБД, информирование по нормативной и распорядительной документации, аналитическим материалам и другой информации, связанной с организацией и проведением ЕГЭ-2021). | Декабрь 2020 г. | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области |
| 14 | Контроль условий для использования технического оборудования, позволяющего обеспечить информационную безопасность проведения ЕГЭ в ППЭ (видео-наблюдение) | Декабрь 2020 г. | Директор МКОУ «Новодугинская СШ» |
| 2. Информационно-аналитическое обеспечение ГИА |  |  |  |
| 1 | Формирование электронной базы выпускников на ЕГЭ-2021. Прием и регистрация заявлений от выпускников текущего года. | Январь 2021 г. | Администрация ОО |
| 2 | Формирование электронной базы данных по: - пунктам проведения ЕГЭ; - организаторам ППЭ (руководителям, педагогам – организаторам); - общественным наблюдателям. | В установленные сроки | Администрация ОО; Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области |
| 3 | Организация информирования участников ЕГЭ-2021 о местах регистрации для сдачи ЕГЭ, о ходе организации проведения ЕГЭ | Декабрь 2020 г., январь 2021 г. | Администрация ОО |
| 4 | Организация и проведение итогового сочинения (февральские сроки) (по необходимости) | Первая среда февраля 2021 г. | Администрация ОО |
| 5 | Проведение тренировочного ЕГЭ в ППЭ в соответствии со всеми требованиями Порядка проведения ЕГЭ по русскому языку, математике, предметам по выбору. | Март 2021 г. | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области; Администрация ОО; Руководители РМО |
| 6 | Анализ результатов тренировочного ЕГЭ на уровне района, каждого ОО | Не позднее недели после окончания пробных ЕГЭ (март 2021 г.) | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области; Администрация ОО |
| 7 | Собеседования с руководителями общеобразовательных учреждений, показавших низкие результаты по итогам тренировочного тестирования ЕГЭ (по отдельному графику) | С 29-31 марта 2021 г. | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области |
| 8 | Организация работы учителей – предметников с материалами федеральной базы тестовых заданий, размещенных на сайте ФИПИ, информационном портале ЕГЭ. | Январь-апрель 2021 г. | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области |
| 9 | Муниципальные семинары учителей – предметников по вопросам подготовки к ЕГЭ. | Сентябрь-май 2020-2021 уч.года | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области; Руководители РМО |
| 10 | Повышение квалификации учителей – предметников по вопросам подготовки к ЕГЭ. | Сентябрь – май 2020-2021 уч.года | Специалист 1-ой категории отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области |
| 11 | Организация и проведение обучения с последующим тестированием для следующих категорий работников: -членов ГЭК; -руководителей ППЭ; -организаторов ППЭ; -технических специалистов ППЭ; -общественных наблюдателей. | Январь-май 2021 г. | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области |
| 12 | Подготовка раздаточных материалов – памяток для выпускников, участвующих в ЕГЭ (инструкции по проведению ЕГЭ-2021 для обучающихся). | Февраль-май 2021 г. | Администрация ОО |
| 13 | Организация психологического сопровождения ЕГЭ в ОО: - проведение классных часов, родительских собраний по темам «Психологические особенности подготовки к ЕГЭ»; - индивидуальные и групповые занятия психолога по теме: «Знакомство с понятием стресса. Способы преодоления стресса»; - индивидуальные консультации. | Февраль-май 2021 г. | Педагоги-психологи ОО |
| 14 | Участие во всероссийской акции «ЕГЭ с родителями» | В установленные сроки | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области; |
| 15 | Разработка приказов по утверждению транспортных схем доставки участников ЕГЭ в ППЭ. | До 30 марта 2020 г. | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области; Администрация ОО |
| 16 | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы (классные часы, родительские собрания) с участниками ГИА 11 кл. (выпускниками, их родителями) по вопросам организации и проведения ЕГЭ в 2021 г. (о запрете использования на экзаменах мобильных телефонов, иных средств связи и электронно-вычислительной техники, а также дополнительных информационно-справочных материалов (шпаргалок); - сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций. | Март-апрель 2021 г. (по согласованному графику) | Администрация ОО |
| 17 | Подготовка аудиторного фонда ОО - ППЭ к ЕГЭ. | Март-май 2021 г. | Директор МКОУ «Новодугинская СШ»; Руководитель ППЭ |
| 18 | Организации установки технического оборудования, позволяющего обеспечить информационную безопасность проведения ЕГЭ в ППЭ (онлайн-видеонаблюдение). | Апрель-май 2021 г. | Директор МКОУ «Новодугинская СШ»; Руководитель ППЭ; технические специалисты ППЭ по видеонаблюдению |
| 19 | Проведение инструктивных семинаров для работников ППЭ. | Апрель-май 2021 г. | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области |
| 20 | Сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ЕГЭ, и представление в Департамент Смоленской области по образованию и науке списка для аккредитации в качестве общественных наблюдателей. | В установленные сроки | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области |
| 21 | Подготовка писем о взаимодействии и сотрудничестве во время проведения ЕГЭ с отделом полиции, центральной районной больницей. | До 1 мая 2021 г. | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области |
| 22 | Проведение ЕГЭ-2021 по утвержденному расписанию. | По расписанию ЕГЭ-2021 | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области |
| 23 | Осуществление наблюдения за ходом проведения ЕГЭ-2021. | По расписанию ЕГЭ-2021 | Аккредитованные общественные наблюдатели |
| 24 | Формирование отчетов по результатам ЕГЭ-2021. | Июнь 2021 г. | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области; Администрация ОО |
| 25 | Сводный аналитический отчет о проведении ЕГЭ-2021 на августовскую конференцию работников образования. | До августа 2021 г. | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области |
| - 26 | Планирование работы по подготовке и проведению ЕГЭ в следующем учебном году. | Август 2021 г. | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области; |

Приложение 2 к приказу отдела по образованию Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области

от «16 » октября  2020 г. № 264

ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН/ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЫПУСКНОЙ ЭКЗАМЕН

| № | Мероприятие |  | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Информационно-аналитическое обеспечение ГИА |  |  |  |  |
| 1 | Анализ результатов ОГЭ, ГВЭ-2020: 1. Августовская конференция работников образования. |  | 27 августа 2019 г. | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области |
|  | 2.Информационно-аналитические встречи с педагогами и администрацией ОО по результатам проведения мероприятий РЦОКО в 2019-2020 учебном году. |  | В течение сентября-октября 2020 г. |  |
| 2 | Тематический анализ ГИА-9 по предметам на заседаниях РМО. Обсуждение итогов ОГЭ, ГВЭ-2020. |  | Октябрь-декабрь 2020 г. | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области |
| 3 | Предварительный выбор выпускниками 9 кл. ОО предметов для прохождения ОГЭ, ГВЭ. |  | Октябрь 2020 г. | Администрация ОО |
| 4 | Проведение рабочего совещания с заместителями директоров по учебной части по вопросам организации и проведения ОГЭ, ГВЭ-2021 (изменения в содержательных и организационных аспектах проведения ГИА-2021). |  | Ноябрь 2020 г. | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области |
| 5 | Проведение тренировочного ГИА в соответствии со всеми требованиями Порядка проведения ГИА по русскому языку, математике, предметам по выбору. |  | Декабрь 2020 г. | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области |
| 6 | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА 9 кл. (выпускниками общеобразовательных учреждений) по вопросам организации и проведения ГИА, в том числе: - о сроках и месте подачи заявления для участия в ГИА; - о выборе предметов для сдачи ГИА; - о запрете использования на ГИА мобильных телефонов, иных средств и электронно-вычислительной техники, а также дополнительных информационно-справочных материалов (шпаргалок); - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций. |  | Март-апрель 2021 г. | Администрация ОО |
| 7 | Проведение родительских собраний по теме: «Организация подготовки к ГИА. |  | Сентябрь-октябрь 2020 г. | Администрация ОО |
| 8 | Обеспечение информационного сопровождения и организация разъяснительной работы о порядке проведения ГИА, новостях ГИА-2021 через размещение информации на: - сайте Департамента Смоленской области по образованию и науке ( http://edu67.ru/ ); - сайте Смоленского регионального центра оценки качества образования (https://rcoko67.ru/; - стендах в ОО; - сайтах ОО; - районной газете «Сельские зори». |  | Сентябрь- декабрь 2020 г. | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области |
| 9 | Организация работы «Горячей линии» на сайте Рособрнадзора по вопросам организации и проведения ГИА 9 кл.-2021 (http://www.ege.edu.ru/ru/contacts/contact_information/index.php ) |  | Сентябрь-декабрь 2020 г. | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области; |
| 10 | Организация онлайн-тестирования выпускников по предметам ГИА-9 кл. через сетевые интернет - ресурсы, в том числе – сайт ФИПИ. |  | В течение года | Администрация ОО |
| 11 | Проведение рабочего совещания с заместителями директоров по учебной части по вопросам организации и проведения ГИА-2021 (формирование РБД, информирование по нормативной и распорядительной документации, аналитическим материалам и другой информации, связанной с организацией и проведением ГИА-2021). |  | Декабрь 2020 г. | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области |
| 2. Информационно-аналитическое обеспечение ГИА |  |  |  |  |
| 1 | Формирование электронной базы выпускников на ГИА-2021. Прием и регистрация заявлений от выпускников текущего года. |  | Январь-февраль 2021 г. | Администрация ОО; Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области |
| 2 | Формирование электронной базы данных по: - пунктам проведения ОГЭ, ГВЭ; - организаторам ППЭ (руководителям, педагогам – организаторам); - общественным наблюдателям. |  | В установленные сроки | Администрация ОО; Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области |
| 3 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в ОО |  | Февраль 2021 г. | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области |
| 4 | Проведение тренировочного ГИА – 9 кл. в соответствии со всеми требованиями Порядка проведения ГИА – 9 кл. по русскому языку, математике, предметам по выбору. |  | Март 2021 г. | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области; Администрация ОО; Руководители РМО |
| 5 | Анализ результатов тренировочного ГИА-9 кл. на уровне района, каждого ОО |  | Март 2020 г. | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области; Администрация ОО; Руководители РМО |
| 6 | Собеседования с руководителями общеобразовательных учреждений, показавших низкие результаты по итогам тренировочного ГИА – 9 кл. (по отдельному графику) |  | Март-апрель 2021 г. | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области |
| 7 | Организация работы учителей – предметников с материалами федеральной базы тестовых заданий, размещенных на сайте ФИПИ. |  | Январь-апрель 2021 г. | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области |
| 8 | Муниципальные семинары учителей – предметников по вопросам подготовки к ГИА-9 кл. (в рамках Планов работы РМО). |  | Февраль-апрель 2021 г. | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области; Руководители РМО |
| 9 | Повышение квалификации учителей – предметников по вопросам подготовки к ГИА-9 кл. |  | В течение года | Специалист 1-ой категории отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области |
| 10 | Организация и проведение обучения с последующим тестированием для следующих категорий работников: -членов ГЭК; -руководителей ППЭ; -организаторов ППЭ; -технических специалистов ППЭ; -общественных наблюдателей. |  | Январь-май 2021 г. | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области |
| 11 | Подготовка раздаточных материалов – памяток для выпускников, участвующих ГИА-2021 (инструкции для обучающихся). |  | Февраль-май 2021 г. | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области; Администрация ОО |
| 12 | Организация психологического сопровождения ГИА – 9 кл. в ОО: - проведение классных часов, родительских собраний по темам «Психологические особенности подготовки к ГИА-9 кл.»; - индивидуальные и групповые занятия психолога по теме: «Знакомство с понятием стресса. Способы преодоления стресса»; - индивидуальные консультации. |  | Февраль-май 2021 г. | Педагоги-психологи ОО |
| 13 | Разработка приказов по утверждению транспортных схем доставки участников ГИА-9кл. в ППЭ. |  | До 1 апреля 2021 г. | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области; Администрация ОО |
| 14 | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы (классные часы, родительские собрания) с участниками ГИА-9 кл. (выпускниками, их родителями) по вопросам организации и проведения ГИА-9 кл. в 2021 г. (о запрете использования на экзаменах мобильных телефонов, иных средств связи и электронно-вычислительной техники, а также дополнительных информационно-справочных материалов (шпаргалок); - сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций. |  | Март-апрель 2021 г. (по согласованному графику) | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области; Администрация ОО |
| 15 | Подготовка аудиторного фонда ОО - ППЭ к ГИА-9 кл. |  | Апрель-май 2021 г. | Директор МКОУ «Новодугинская СШ»; Руководитель ППЭ |
| 16 | Проведение инструктивных семинаров для работников ППЭ. |  | Апрель-май 2021 г. | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области |
| 17 | Сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9кл., и представление в Департамент Смоленской области по образованию и науке списка для аккредитации в качестве общественных наблюдателей. |  | В установленные сроки | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области |
| 18 | Подготовка писем о взаимодействии и сотрудничестве во время проведения ГИА-9 кл. с отделом полиции, центральной районной больницей. |  | До 1 мая 2021 г. | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области |
| 19 | Проведение ГИА-9 кл. по утвержденному расписанию. |  | По расписанию ГИА-2021 | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области |
| 20 | Осуществление наблюдения за ходом проведения ГИА-2021. |  | По расписанию ГИА-2021 | Аккредитованные общественные наблюдатели |
| 21 | Формирование отчетов по результатам ГИА-2021. |  | Июнь 2021 г. | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области; Администрация ОО |
| 22 | Сводный аналитический отчет о проведении ГИА-2021. |  | До августа 2021 г. | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области |
| 23 | Планирование работы по подготовке и проведению ГИА-9 кл. в следующем учебном году. | Август 2021 г. |  | Ведущий специалист отдела по образованию АМО «Новодугинский район» Смоленской области |