УТВЕРЖДАЮ:

Глава муниципального  образования Извековское сельское поселение Новодугинского района Смоленской области                           Л.П.Суворова

«__»___________________       2020 года

П Л А Н

противопожарных мероприятий по подготовке населенных пунктов и организаций

муниципального образования Извековское сельское поселение Новодугинского района  Смоленской области к работе

в условиях весенне-летнего периода 2020 года

| № п/п | Наименование планируемых мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения | Отметки об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |
| 1. 2. | Проведение заседания КЧС и ОПБ при Администрации Извековского сельского поселения Новодугинского района по теме «Подготовка населенных пунктов сельского поселения и организаций к весенне-летнему пожароопасному периоду 2020 г.» Проведение совещаний в организациях по постановке задач на подготовку к летнему пожароопасному периоду 2020 года, издание распоряжений, приказов | Председатель КЧС и ОПБ муниципального образования Извековское сельское поселение Новодугинского района Смоленской области. Руководители организаций | до 20.02.2020 г. до 02.03.2020 г. |  |
| 4. | В соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности РФ»: - назначить лиц ответственных за подготовку и проведение противопожарных мероприятий в условиях весенне-летнего пожароопасного периода. Провести их обучение и тренировки по вопросам пожарной безопасности на объектах экономики в весенне-летний период; - откорректировать мероприятия по организации пожарной безопасности и эвакуации людей с пожароопасной территории (зданий, сооружений); - подготовка пожарной техники к работе в весенне-летний период 2020 года | Специалисты Администрации, руководители организаций Руководители, организаций Руководители, организаций | до 02.03.2020 г. до 02.03.2020 г. до 02.03.2020 г. |  |
| 5. | В населенных пунктах: - уточнить порядок участия населения в тушении возможного пожара конкретно по каждому населенному пункту, а также порядок оповещения населения; - проверить на стенах индивидуальных жилых домов наличие табличек с изображением инвентаря, с которым жители должны являться на пожар; - проверить наличие и готовность к работе средств сигнализации для оповещения населения о пожаре - обеспечить подготовку добровольных пожарных формирований и пожарной техники к работе в весенне-летний период 2020 года | Специалисты Администрации, Специалисты Администрации, Руководители организаций Руководители предприятий | до 02.03.2020г. до 02.03.2020г. до 02.03.2020 г. до 01.04.2020 г. |  |
| 6. 7. | Проведение месячника пожарной безопасности В ходе которого провести: - очистку подвальных и чердачных помещений, технических подполий жилищного фонда от мусора и других горючих материалов, обеспечить ограничение доступа посторонних лиц в указанные помещения; - ревизию технического состояния и при необходимости ремонт электрооборудо- вания; - инструктажи населения, работников организаций по мерам пожарной безопасности, предупреждению пала сухой травы, действиям в случае возникновения пожара; - информирование населения о мерах пожарной безопасности и пожаробезопасного поведения; - контроль за вывозом и уничтожением сгораемого мусора, очисткой территорий от сухой травы, обеспечением запрета доступа в подвальные и чердачные помещения посторонних лиц. Обеспечение контроля за пожарной обстановкой на территории поселения в пожароопасный период 2020года | Специалисты Администрации, Руководители организаций Руководители организаций Руководители организаций Специалисты Администрации, Специалисты Администрации, Специалисты Администрации, | с 01.03. по 30.03. 2020 г. до 30.03.2020г. до 30.03.2020 г. до 30.03.2020 г. до 30.03.2020г. весь период Весь период |  |
| 8. | Совершенствование противопожарного водоснабжения: - кольцевание тупиковых участков; - установку новых, проведение ремонта существующих пожарных гидрантов; - приспособление хозяйственных источников водоснабжения (водонапорные башни, технологические емкости) для целей пожаротушения | Руководители организаций Руководители организаций | Весь период до 01.04.2020 г. |  |
| 9 | Обеспечение надежного забора воды пожарной техникой из искусственных и естественных водоемов устройство подъездных дорог, площадок для установки пожарных автомашин, сооружение специальных водозаборных устройств (специальные подъезды) | Руководители организаций | до 01.04.2020года |  |
| П. Мероприятия по планированию и отработке документов |
| 1. | Разработка проекта постановления «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования Извековское сельское поселение Новодугинского района Смоленской области в весенне-летний период 2020 года» | Специалисты Администрации, | до 02.03.2020 г. |  |
| 2. | Определение состава сил и средств выделяемых для тушения пожаров | Специалисты Администрации, | до 02.03.2020 г. |  |

Ш. Практические мероприятия

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Очистка подведомственных территорий от горючего мусора, отходов, иных пожароопасных веществ и материалов Приведение в исправное состояние источников противопожарного водоснабжения, водозаборных устройств, указателей и подъездных путей к ним Создание запасов воды для целей пожаротушения (наполнение пожарных резервуаров и водоемов, устройство прудов, запруд, копаней) Временное отключение от источников электроснабжения зданий и сооружений, неэксплуатируемых в летний период Ремонт молниезащиты, зданий и сооружений. Устройство защитных противопожарных полос, удаление в летний период сухой растительности вблизи населенных пунктов | Специалисты Администрации, руководители организаций Специалисты Администрации, руководители организаций Специалисты Администрации, руководители организаций Специалисты Администрации, руководители организаций Руководители организаций Специалисты Администрации, руководители организаций | до 30.03.2020 г. до 30.03.2020 г. до 30.03.2020г. до 30.03.2020г. до 30.03.2020 г. до 30.03.2020 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |