Утверждена  
постановлением Администрации  
муниципального образования

«Новодугинский район»

Смоленской области  
от 31.10.2017 N 160

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Комплексное развитие социальной инфраструктуры**

**Днепровского сельского поселения**

**Новодугинского района Смоленской области**

**на 2018-2025 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области в лице отдела территориального планирования муниципального района, энергетики транспорта и ЖКХ Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области (далее – Администрация) |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | Администрация, Администрация Днепровского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области (по согласованию) |
| Цель муниципальной программы | Создание материальной базы и обеспечение эффективного функционирования и развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения Днепровского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | -площадь жилых помещений, введенная в эксплуатацию за год;  -доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе;  -вместимость клубов, библиотек;  -площадь торговых предприятий;  -повышение уровня и качества оказания медпомощи. |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2018-2025 годы |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | 2018-00тыс. рублей  2019-00 тыс. рублей  2020-00 тыс. рублей  2021-2025-00 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы | Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения Днепровского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области |

1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы.

Днепровское сельское поселение Новодугинского района Смоленской области состоит из 66 населенных пунктов. Административный центр – с.Днепровское. Общая площадь поселения 72 500 га. Застройка населенных пунктов в основном представлена частным сектором. Многоквартирных домов блокированной застройки – 75. Общая площадь жилых помещений составляет 56,6 тыс.кв.м. Численность населения имеет тенденцию к сокращению из-за низкой рождаемости и высокой смертности. Численность населения на 01.01.2017г. составили 1587 человек.

Развитие сети социальной инфраструктуры направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности сельского населения комплексом объектов социальной инфраструктуры (образования, физической культуры и спорта, культуры и здравоохранения) в шаговой доступности, в том числе доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Необходимо создание для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных социальных услуг, предоставляемых учреждениями социальной инфраструктуры. Это основное условие роста материального уровня жизни населения и создания благоприятной среды для жизнедеятельности. Первостепенную важность имеют развитие систем здравоохранения и социальной поддержки населения, формирование конкурентоспособной системы образования, обеспечивающей потребности экономики в квалифицированных специалистах, способной повышать средний уровень образования населения.

Необходимо предусмотреть обеспечение жителей услугами первой необходимости, размещение учреждений более высокого уровня обслуживания, в том числе периодического с возможностью пешеходной доступности. Очевидно, что развитие системы социального обслуживания населения будет зависеть от характера ее финансирования, в частности, от объема государственных и муниципальных бюджетных инвестиций, а также степени заинтересованности инвесторов во внедрении рыночных отношений в эту сферу.

Рассматривая аспект бюджетного финансирования, следует отметить, что уже сегодня реализуемые специализированные программы по развитию образования и здравоохранения, а также смежные направленные на развитие этих сфер программы подразумевают под собой реконструкцию зданий школ и больниц, замену физически изношенных инфраструктур и т.д. Однако в дальнейшем, принимая во внимание изменения демографической ситуации и появление структурного несоответствия предлагаемых образовательных услуг и существующего на них спроса, следует учесть потребность в трансформации сети образовательных учреждений всех уровней. В отличие от образования, в здравоохранении изменения будут иметь иной характер - здесь не произойдет значительной трансформации сети учреждений, поскольку основной целью на первую очередь и на расчетный срок останутся реконструкция и модернизация имеющихся на учете объектов.

Главным источником экономического роста в муниципальном образовании был и остается социальный потенциал. Социальный потенциал отражает важнейшие составляющие человеческого капитала (здоровье, образование, культура, благосостояние населения), обеспеченность жильем, состояние социальной сферы и другие стороны жизнедеятельности человека.

В процессе анализа выявились наиболее значимые проблемы развития сельского поселения в социальной сфере, а именно:

- высокая степень износа зданий образовательных учреждений;

- неудовлетворительное техническое состояние большинства зданий и сооружений ФАП;

- слабая оснащенность учреждений культуры и низкие темпы модернизации, неудовлетворительный уровень материально-технического состояния инфраструктуры отрасли;

- низкий уровень инвестирования в проекты, в том числе из бюджетов различных уровней, негосударственных организаций, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, предоставляемых услуги в области культуры;

- несоответствующий современным технологиям и возможностям уровень развития культурно-информационного пространства.

1.1. Сфера образования

Главная задача образовательной системы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом - это обеспечение доступности всех видов образовательных услуг каждому ребенку.

На 01.10.2017 сеть социальной инфраструктуры поселения в сфере образования представлена МКОУ Днепровская СШ, МКОУ Хвощеватовская ОШ, МКОУ Печениченская ОШ., МКДОУ Днепровский детский сад.

Для организации образовательного процесса муниципальными общеобразовательными учреждениями используется 4 здания.

Общая проектная мощность зданий муниципальных общеобразовательных учреждений рассчитана на 461 место. Численность обучающихся в 2016 - 2017 учебном году составляет 124 человек. Прирост контингента обучающихся по сравнению с предыдущим годом составил 5 человек.

В 2016/2017 учебном году все школы работают в 1 смену.

1.1.1 Дошкольное образование

Система дошкольного образования рассматривается сегодня как один из факторов успешного развития села, улучшения демографической ситуации в Российской Федерации, именно поэтому вопросы дошкольного образования включены во все стратегические программы развития России, а сфера дошкольного образования признана в качестве приоритетной в реализации социальной политики, как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях.

Из дошкольных образовательных учреждений в поселении имеется один детский сад – МКДОУ «Днепровский детский сад» - общая проектная мощность рассчитана на 30 мест. Фактическая численность детей -22 человека.

1.2. Сфера культуры

В современном мире культура является важнейшим фактором, который обеспечивает духовное развитие общества и активно влияет на экономический рост, социальную стабильность, национальную безопасность и развитие институтов гражданского общества.

В сфере культуры и спорта на территории поселения работают:

- Днепровский СДК, Болшевский СДК, Караваевский СДК, Хвощеватовский СДК

- 5 библиотек: Днепровская, Караваевская, Болшевская, Хвощеватовская, Трофимовская.

Задача сохранения и развития культурных традиций в сельском поселении, сохранения и развития традиционных форм народного искусства, самодеятельного художественного творчества решается учреждениями культуры. Ежегодно на территории поселения муниципальными учреждениями культуры проводятся культурно-досуговые мероприятия, число их посетителей ежегодно растет.

Ежегодно проводятся культурно-массовые мероприятия, посвященные Международному женскому дню, Празднику весны и труда, Дню защиты детей, Дню любви, семьи и верности, Дню пожилого человека, Дню матери, и другие мероприятия, направленные на популяризацию семейных ценностей.

Учреждения культуры проводят большую работу по пропаганде здорового образа жизни. Постоянно проводятся киноуроки, киноклубы, лектории, тематические выставки-конкурсы, тематические программы по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения в подростковой среде, в муниципальных библиотеках проводятся тематические книжные выставки, обзоры литературы, "круглые столы".

В развитии сферы культуры и отдыха должно доминировать направление повышения образовательно-культурного уровня населения. Для этого необходима реконструкция существующих библиотек и досуговых центров. В реконструкции также нуждаются дома культуры, являющиеся неотъемлемой частью культурной жизни села.

1.3. Сфера здравоохранения.

В процессе анализа выявились наиболее значимые проблемы развития сельского поселения в социальной сфере, а именно:

- высокая степень износа зданий образовательных учреждений;

- неудовлетворительное техническое состояние большинства зданий и сооружений ЦРБ;

- слабая оснащенность учреждений культуры и низкие темпы модернизации, неудовлетворительный уровень материально-технического состояния инфраструктуры отрасли;

- низкий уровень инвестирования в проекты, в том числе из бюджетов различных уровней, негосударственных организаций, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, предоставляемых услуги в области культуры;

Структура системы здравоохранения сельского поселения представлена следующими объектами:

- Амбулатория в с.Днепровское

- ФАП в д.Болшево

- ФАП в д.Караваево.

- ФАП в д.Мольно.

- ФАП в д.Хвощеватое.

- ФАП в д.Печеничено.

- Аптека в с.Днепровское

Вместе с тем необходима реконструкция существующих зданий.

В настоящее время, учреждения здравоохранения, оставаясь государственными, оказывают бесплатную медицинскую помощь всем категориям населения села.

С целью обеспечения доступности скорой медицинской помощи, а также для достижения показателей дорожной карты (доля выездов со временем подъезда бригад скорой медицинской помощи до места вызова 20-30 мин. к 2020 году должно составлять не менее 90%)

1.4. Социальное обеспечение

Структура системы социального обеспечения в поселении представлена следующими объектами:

-СОГБУ «Болшевский специальный дом для престарелых и супружеских пар пожилого возраста» в д.Болшево

-СОГБУ «Днепровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в с.Днепровское

В настоящее время социальное обеспечение находится в хорошем состоянии, оба здания построены и введены в эксплуатацию в 2016 году. Каждый дом-интернат рассчитан на 25 мест.

1.5.Предприятия торговли и общественного питания

В настоящее время на территории поселения работает 8 магазинов РАЙПО и 5 индивидуальных предпринимателей, которые в основном обеспечивают население поселения всеми необходимыми товарами.

1.6.Жилищное строительство

Жилищный вопрос в поселении является сложным, строительство многоквартирных домов не ведется, строятся только индивидуальные жилые дома. Между тем на качество жизни населения влияет их обеспеченность жильем.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основной целью Программы является создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения и повышения качества жизни населения Днепровского сельского поселения.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры Днепровского сельского поселения;

- обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры;

- обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения поселения.

Реализация Программы позволит в целом повысить количество социально значимых объектов социальной инфраструктуры, оборудованных с целью обеспечения их доступности для лиц с ограниченными возможностями, создать условия для получения лицами с ограниченными возможностями инвалидов.

Для достижения поставленных целей, решения задач необходимо реализовать мероприятия Программы в 7-летний период (2018-2025годы) время действия Генерального плана поселения.

Сведения о целевых показателях реализации программы отражены в приложении №1 к настоящей программе.

*Индикаторы достижения целей Программы определены согласно статистическим данным.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикаторов целей Программы | Ед. измерения индикаторов целей Программы | Промежуточные значения индикаторов | | |
| 2017 | 2020 | 2025 |
| площадь жилых помещений введенная в эксплуатацию за год | м² | 550 | 450 | 450 |
| доля детей школьного возраста обеспеченных ученическими местами в школе в одну смену | % | 100 | 100 | 100 |
| вместимость клубов, библиотек | кол-во мест | 450 | 450 | 450 |
| площадь торговых предприятий | м² | 546 | 550 | 550 |

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий

муниципальной программы.

Перечень программных мероприятий представлен в приложении №2 к

Программе. При условии выполнения исполнителями программных требований можно рассчитывать на увеличение количества социально значимых объектов социальной инфраструктуры.

В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки влияния результатов реализации Программы на уровень развития социальной инфраструктуры сельского поселения в рамках выделенных приоритетов проводится ежегодный  мониторинг по основным целевым показателям социально-экономического развития территории поселения.

Ежегодный анализ реализации Программы осуществляет администрация Днепровского сельского поселения. Совет депутатов поселения заслушивает ежегодно отчёт Главы поселения о работе за год, в т. ч. и по реализации данной Программы, вносит коррективы в план работы администрации, обращается с ходатайством в исполнительные и законодательные органы других уровней муниципальных образований (по полномочиям) о включении мероприятий Программы в план финансирования на соответствующий год.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы.

Общий объём финансирования Программы составляет 00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018- 00 тыс. рублей;

2019- 00 тыс. рублей;

2020- 00 тыс. рублей.

2021-2025 – 00 тыс. рублей.

Источник финансирования Программы – бюджет муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области (далее – местный бюджет).

Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению с учётом норм решения о бюджете муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области на соответствующий финансовый год, предусматривающих средства на реализацию Программы.

Приложение № 1

К постановлению Администрации  
муниципального образования

«Новодугинский район»

Смоленской области  
от 31.10.2017 N 160

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**реализации муниципальной программы**

**«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Днепровского сельского поселения**

**Новодугинского района Смоленской области**

**на 2018-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Единица измерения | Базовое значение показателей по годам | | Планируемое значение показателей  (на очередной финансовый год и плановый период) | | |
| 2-й год до начала реализации муниципальной программы | 1-й год до начала реализации муниципальной программы (2017) | 1-й год реализации муниципальной программы (2018) | 2-й год реализации муниципальной программы (2019) | 3-й год реализации муниципальной программы (2020) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель муниципальной программы -** Создание материальной базы и обеспечение эффективного функционирования и развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения Днепровского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области | | | | | | | |
| 1. | Целевой показатель 1: площадь жилых помещений введенная в эксплуатацию за год | Кв. м |  | 550 | 450 | 450 | 450 |
| 2 | Целевой показатель 2: Торговая площадь объектов торговли | Кв. м | 546 | 546 | 550 | 550 | 550 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |

Приложение № 2

К постановлению Администрации  
муниципального образования

«Новодугинский район»

Смоленской области  
от 31.10.2017 N 160

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы на 2018-2025 годы**

**«Комплексное развитие социальной инфраструктуры Днепровского сельского поселения**

**Новодугинского района Смоленской области на 2018-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Исполни-  тель  мероприятия | Источник финан-сового обеспече-ния (расшиф-ровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) | | | | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период | | |
| всего | очередной финансо-вый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Цель муниципальной программы -** Создание материальной базы и обеспечение эффективного функционирования и развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения Днепровского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие муниципальной программы - Создание благоприятных условий для повышения качества жизни населения, в том числе**  **осуществления индивидуального жилищного строительства** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Целевой показатель 1: Площадь жилых помещений, введенная в эксплуатацию за год, кв. м | х | х | х | х | х | х | 450 | 450 | 450 |
| 1.2. | Целевой показатель 2: Торговая площадь объектов торговли, кв.м | х | х | х | х | х | х | 550 | 550 | 550 |
| 1.3. | Мероприятие 1. обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры | Администрация Днепровского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области | Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х |
| Итого по основному мероприятию 1 муниципальной программы | |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х |
| **Всего по муниципальной программе** | |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х |