АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"НОВОДУГИНСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2021 № 35

| Об утверждении комплекса мероприятий по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области |  |
| --- | --- |

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 №467 «Об утверждении Целевой модели дополнительного образования детей»,  распоряжением Администрации Смоленской области в отборе на предоставление в 2020-2022 годах  субсидии из федерального  бюджете бюджетам субъектов Российской Федерации на внедрение целевой модели  развития региональных систем дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»,  распоряжением Администрации  Смоленской области от 31.03.2020 №542- р/адм «О внедрении модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Смоленской области»

Администрация муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить комплекс мероприятий по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области (Приложение 1).

2. Внедрить модель персонифицированного финансирования  дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области с 01 сентября 2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  начальника отдела по образованию Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области  Ю.П. Королеву.

Глава муниципального образования

«Новодугинский район»  Смоленской  области                                       В.В. Соколов

| Отп. 1 экз. – в дело Исп. ________Ю.П. Королева 2-12-93 «_____» ____________ _______ |  | Разослать: финансовому управлению; отделу по образованию |
| --- | --- | --- |
| Визы: Л.П. Филиппова ________________ «_____» ______________ ______ С.Н. Эминова ________________ «_____» ______________ ______ Д.А. Романова ________________ «_____» ______________ ______ Е.Л. Рожко ________________ «_____» ______________ ______ |  |  |

Постановлением Администрации

муниципального образования

«Новодугинский район»

Смоленской области

от 20.02.2021 № 35

Комплекс мероприятий «Дорожная карта»

по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области, внедряющего

модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей с 1 сентября 2021 года

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель | Описание планируемого результата | Форма отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация деятельности муниципальных межведомственных рабочих групп по внедрению и реализации целевой модели дополнительного образования детей в части внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФ ДОД) | Январь 2021, далее – не реже 1 раза в квартал | Заместитель Главы муниципального образования Филиппова Л.П. (далее – Зам. главы МО) | выработаны стратегии и распределены зоны ответственности по внедрению модели ПФ ДОД | протокол |
|  | Подписание дополнительных соглашений к соглашениям о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в части изменения показателей проекта | 26.02.2021 | Глава МО Соколов В.В. | подписаны дополнительные соглашения | дополнительные соглашения |
|  | Расчет параметров ПФ ДОД: – определение номинала, числа и категорий сертификатов; – определение параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости) на реализацию дополнительных общеразвивающих программ на человеко-час; – формирование сходимости модели ПФ ДОД; – расчет разделения муниципального задания | 31.03.2021 | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия» Репиненкова Е.Е. | подготовлены расчеты параметров ПФ ДОД | таблицы в формате Excel с подготовленными расчетами |
|  | Подготовка служебной записки о необходимости перераспределения бюджетных ассигнований в рамках внедрения ПФ ДОД | 02.04.2021 | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия» Репиненкова Е.Е. | направлена служебная записка в финансовый орган | служебная записка |
|  | Принятие нормативного правового акта (далее – НПА) с приложением Правил ПФ ДОД: - методики расчета нормативных затрат на реализацию ПФ ДОД; - Порядок предоставления субсидий на обеспечение (возвращение затрат) частным образовательным организациям, включая изменение объемов субсидий в связи с изменением объемов услуг, оказываемых по сертификатам; - Порядок предоставления субсидий на обеспечение (возвращение затрат) частным организациям, осуществляющим обучение, включая изменение объемов субсидий в связи с изменением объемов услуг, оказываемых по сертификатам; - Порядок предоставления субсидий на обеспечение (возвращение затрат) индивидуальным предпринимателям, осуществляющим обучение, включая изменение объемов субсидий в связи с изменением объемов услуг, оказываемых по сертификатам; - Порядок изменения распределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств, в случае перехода ребенка по сертификату между учреждениями, подведомственными различным органам местного самоуправления; - Порядок передачи бюджетных средств местного бюджета региональному бюджету при выборе ребенком государственной или частной организации, осуществляющей образовательную деятельность; - Порядок передачи бюджетных средств местного (регионального) бюджета федеральному бюджету при выборе ребенком федеральной организации, осуществляющей образовательную деятельность. | 10.04.2021 | Начальник отдела по образованию Королева Ю.П., Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия» Репиненкова Е.Е. | утверждены Правила ПФ ДОД | принятый НПА |
|  | Принятие НПА о внесении изменений в порядок формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий в рамках внедрения ПФ ДОД | 16.04.2021 | Начальник отдела по образованию Королева Ю.П., Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия» Репиненкова Е.Е. | внесены изменения в порядок формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий | принятый НПА |
|  | Внесение изменений в решение о местном бюджете для закрепления: - финансового обеспечения мероприятия по ПФ ДОД; - полномочий начальника финансового органа муниципального образования по внесению изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете (при необходимости внесение изменений в положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании) | 23.04.2021 | Глава МО Соколов В.В. | внесены изменения в решение о местном бюджете | решение Совета депутатов МО «Новодугинский район» Смоленской области о внесении изменений в решение о бюджете |
|  | Принятие НПА об установлении основных параметров для определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на реализацию дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ | 23.04.2021 | Начальник отдела по образованию Королева Ю.П., Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия» Репиненкова Е.Е. | установлены основные параметры для определения нормативных затрат Утверждены отраслевые коэффициенты для особых условий реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ | принятый НПА |
|  | Принятие НПА о внесении изменений в муниципальные программы развития образования для закрепления мероприятия по ПФ ДОД | 23.04.2021 | Начальник отдела по образованию Королева Ю.П., Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия» Репиненкова Е.Е. | внесены изменения в муниципальные программы развития образования для закрепления мероприятия по ПФ ДОД | принятый НПА |
|  | Проведение 1 этапа информационной кампании о внедрении ПФ ДОД | 23.04.2021 | Начальник отдела по образованию Королева Ю.П., Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия» Репиненкова Е.Е. | организованы интервью, пресс-конференции о внедрении ПФ ДОД с привлечением СМИ Размещена краткая информация о внедрении ПФ ДОД, баннеры Навигатора на официальных сайтах органов местного самоуправления, образовательных организаций | отчет о проведении 1 этапа информационной кампании |
|  | Внесение изменений в муниципальные задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания с целью выделения средств на ПФ ДОД | 12.05.2021 | Начальник отдела по образованию Королева Ю.П., Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия» Репиненкова Е.Е. | скорректированы муниципальные задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания | муниципальные задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания |
|  | Внесение изменений в локальные акты муниципальных поставщиков образовательных услуг: - приказ о назначении ответственных за работу с персональными данными детей и их родителей; осуществление операций по формированию сертификата ДО, зачисление номинала на сертификат; - положение о приеме детей; - положение об оплате труда работников организации | 17.05.2021 | Начальник МКУ ДО «Новодугинский ДДТ» Игнатенкова О.Г. | внесены изменения в локальные акты Утверждены ответственные за операции с сертификатами | измененные локальные акты |
|  | Проведение 2 этапа информационной кампании о внедрении ПФ ДОД | 20.05.2021 | Начальник МКУ ДО «Новодугинский ДДТ» Игнатенкова О.Г. | подготовлены и распространены печатные материалы (листовки, буклеты) Проведена рекламная кампания о внедрении ПФ ДОД на муниципальных теле- и радиоканалах Размещена подробная информация о внедрении ПФ ДОД на официальных сайтах органов местного самоуправления, образовательных организаций | отчет о проведении 2 этапа информационной кампании |
|  | Проведение 3 этапа информационной кампании о внедрении ПФ ДОД | август-сентябрь 2021 года | Начальник МКУ ДО «Новодугинский ДДТ» Игнатенкова О.Г. | проведены родительские собрания в школах Подготовлены обучающие видеоролики о порядке получения сертификатов с номиналом Размещены пошаговые инструкции на сайтах образовательных организаций и группах в социальных сетях Организована массовая выдача сертификатов с номиналом Распространены печатные версии через образовательные организации | отчет о проведении 3 этапа информационной кампании |
|  | Перераспределение остатков неиспользованных средств, предусмотренных на обеспечение сертификатов | 18.12.2021 | Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия» Репиненкова Е.Е., начальник МКУ ДО «Новодугинский ДДТ» Игнатенкова О.Г. | внесены изменения в бюджетную роспись, муниципальную программу развития образования Заключены соглашения с образовательными организациями о предоставлении субсидии на иные цели | соглашения |