АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОДУГИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.03.2025  № 160

Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации  муниципальных  программ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях совершенствования программно-целевого принципа организации бюджетного процесса

Администрация муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения  оценки  эффективности  реализации  муниципальных   программ.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования  «Новодугинский  район» Смоленской области  от 18.10.2023 № 199 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации  муниципальных  программ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области Л.П. Филиппову, заместителя Главы муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области ― руководителя Аппарата Администрации Д.А. Романову.

Глава муниципального образования

«Новодугинский муниципальный округ »

Смоленской области 				                  	                               В.В. Соколов

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Новодугинский муниципальный округ»

Смоленской области

от 24.03.2025  № 160

Порядок

проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

1. Общие положения.

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее также – муниципальные программы), критерии и методику указанной оценки.

1.1. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

- муниципальная программа - система мероприятий и инструментов муниципальной политики, обеспечивающая достижение приоритетов и целей в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее 3 лет;

- структурные элементы муниципальной программы (далее также - структурные элементы) - реализуемые в составе муниципальной программы региональные проекты, ведомственные проекты, комплексы процессных мероприятий, а также включаемые при необходимости отдельные мероприятия, направленные на проведение аварийно-восстановительных работ, и иные мероприятия, связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий, других чрезвычайных ситуаций в текущем году (далее - отдельные мероприятия);

- комплекс процессных мероприятий - группа скоординированных мероприятий, имеющих общую целевую ориентацию и направленных на выполнение функций и решение текущих задач органов местного самоуправления муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области (далее также - органы местного самоуправления), реализуемых непрерывно, либо на периодической основе;

- ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области, заместители Главы  муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области, руководители структурных подразделений Администрации муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области, отвечающие за разработку и реализацию муниципальных программ, координирующие деятельность соисполнителей и участников  муниципальной программы;

- соисполнители  муниципальной программы – структурные подразделения, отвечающие за  реализацию региональных проектов, ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий  и отдельных мероприятий муниципальной программы;

- участники муниципальной программы - Администрация муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области, ее структурные подразделения,  специалисты Администрации муниципального образования «Новодугинский муниципальный округ» Смоленской области и  иные организации, участвующие в реализации региональных проектов, ведомственных проектов и комплексов процессных мероприятий в составе  муниципальной программы;

- цель муниципальной программы - социальный, экономический или иной общественно значимый или общественно понятный эффект от реализации муниципальной программы на момент окончания реализации данной муниципальной программы;

- задача структурного элемента муниципальной программы - итог деятельности, направленной на достижение изменений в социально-экономической сфере;

- показатель муниципальной программы - количественно измеримый показатель, характеризующий достижение целей муниципальной программы и отражающий конечные общественно значимые социально-экономические эффекты от реализации муниципальной программы.

- отдел экономического развития, имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «Новодугинский  муниципальный округ» Смоленской области – уполномоченный орган по формированию сводной информации о результатах проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы с учетом сведений:

- об итогах выполнения показателей муниципальной программы;

- об итогах достижения значений результатов региональных и (или) ведомственных проектов и (или) показателей реализации комплексов процессных мероприятий муниципальной программы;

- о степени соответствия расходов средств областного бюджета, федерального бюджета или местного бюджета запланированному уровню затрат.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется за прошедший год в целом по муниципальной программе, в целом по проектной части муниципальной программы и (или) процессной части муниципальной  программы.

Под проектной частью муниципальной программы (далее также - проектная часть) понимаются все региональные и ведомственные проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы.

Под процессной частью муниципальной программы (далее также - процессная часть) понимаются все комплексы процессных мероприятий, реализуемые в рамках муниципальной программы, за исключением комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.

4. Оценка эффективности муниципальной программы проводится по следующим критериям:

- степени достижения показателей муниципальной программы;

- степени достижения результатов региональных и ведомственных проектов муниципальной программы (далее - проекты) и показателей реализации комплексов процессных мероприятий муниципальной программы;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета, федерального бюджета или местного бюджета.

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, являющейся приложением к настоящему Порядку.

6. Расчеты по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы и ее результаты представляются в отдел экономического развития, имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «Новодугинский  муниципальный округ» Смоленской области (далее – отдел экономики) в срок до 1 июня года, следующего за отчетным. В случае отсутствия по состоянию на 1 апреля года, следующего за отчетным, данных государственного статистического наблюдения о достижении плановых значений показателей муниципальной программы, значений результатов проектов, показателей реализации комплексов процессных мероприятий муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы представляет расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы в срок до 15 июля года, следующего за отчетным.

7. Отдел экономики в срок до 15 августа  года, следующего за отчетным, формирует сводную информацию о результатах проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ и предложения по дальнейшей реализации конкретной муниципальной программы и (или) о необходимости внесения изменений в муниципальную программу.

8. Ответственный исполнитель муниципальной программы, признанной по результатам проведенной оценки эффективности ее реализации неудовлетворительной, формирует и представляет для рассмотрения доклад, содержащий:

- причины отклонения фактических результатов реализации муниципальной программы от запланированных;

- предложения о внесении изменений в муниципальную программу, направленных на повышение эффективности реализации муниципальной программы в дальнейшем.

9. По результатам рассмотрения доклада ответственного исполнителя муниципальной программы, представленного в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка,  принимается  решение об изменении и (или) исключении:

- перечня мероприятий муниципальной программы;

- объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы;

- перечня муниципальных программ.

Приложение

к Порядку проведения оценки

эффективности реализации

муниципальных программ

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

- 1. Общие положения

1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно ответственным исполнителем муниципальной программы.

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

- оценки степени достижения показателей муниципальной программы;

- оценки степени достижения результатов проектов, степени выполнения показателей реализации комплексов процессных мероприятий муниципальной программы;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

- оценки эффективности использования средств областного бюджета, федерального бюджета или местного бюджета.

1.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации проектной и процессной частей муниципальной программы, которая определяется с учетом:

- оценки степени реализации проектов;

- оценки степени реализации комплексов процессных мероприятий;

- оценки степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат;

- оценки эффективности использования средств областного бюджета и (или) федерального бюджета;

- оценки степени достижения результатов проектов;

- оценки степени достижения показателей реализации комплексов процессных мероприятий.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения показателей муниципальной программы и оценки эффективности реализации проектной и процессной частей муниципальной программы.

- 2. Оценка эффективности реализации проектной части

муниципальной программы

- 2.1. Оценка степени реализации проекта

Степень реализации проекта оценивается отдельно для каждого проекта как доля достигнутых значений результатов по следующей формуле:

СРп = Рв / Р, где:

СРп - степень реализации проекта;

Рв - количество достигнутых значений результатов проекта в отчетном году;

Р - общее количество значений результатов проекта, запланированных на отчетный год.

В отношении регионального или ведомственного проекта, полностью или частично реализуемого за счет средств областного бюджета и (или) федерального бюджета, оценка степени реализации проекта проводится в обязательном порядке.

В отношении проекта, финансирование которого за счет средств местного бюджета не предусмотрено, оценка эффективности его реализации не проводится.

- 2.2. Оценка степени соответствия фактических затрат

запланированному уровню затрат

Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат областного бюджета, федерального бюджета или местного бюджета  оценивается для каждого проекта как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию проекта к их плановым значениям по следующей формуле:

ССузп = Зфп / Зпп, где:

ССузп - степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат областного бюджета, федерального бюджета или местного бюджета на реализацию проекта;

Зфп - фактические расходы областного бюджета, федерального или местного  бюджета на реализацию проекта в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

Зпп - плановые расходы областного бюджета, федерального бюджета или местного бюджета на реализацию проекта в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

В отдельных случаях при  рассмотрении расходных обязательств областного бюджета, федерального бюджета или местного бюджета  допускается учитывать плановые расходы областного бюджета, федерального бюджета или местного бюджета  на реализацию проекта на иную дату отчетного года. Согласование иной даты, по состоянию на которую учитываются плановые расходы областного бюджета, федерального бюджета или местного бюджета  на реализацию проекта, осуществляется не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом.

- 2.3. Оценка эффективности использования средств областного

бюджета, федерального бюджета или местного бюджета

Эффективность использования средств областного бюджета и (или) федерального бюджета или местного бюджета рассчитывается для каждого проекта как отношение степени реализации проекта к степени соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат областного бюджета, федерального бюджета или местного бюджета на реализацию проекта по следующей формуле:

Эисп = СРп / ССузп, где:

Эисп - эффективность использования средств областного бюджета, федерального бюджета или местного бюджета, израсходованных на реализацию проекта;

СРп - степень реализации проекта;

ССузп - степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат областного бюджета и (или) федерального бюджета или местного бюджета на реализацию проекта.

- 2.4. Оценка степени достижения результатов проекта

Для оценки степени достижения результатов проекта определяется степень достижения планового значения каждого значения результата проекта.

Степень достижения планового значения результата проекта рассчитывается:

1) для результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по следующей формуле:

СДр = ЗРф / ЗРп, где:

СДр - степень достижения планового значения результата проекта;

ЗРф - значение результата проекта, фактически достигнутое на конец отчетного года;

ЗРп - плановое значение результата проекта на конец отчетного года;

2) для результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по следующей формуле:

СДр = ЗРп / ЗРф.

Степень достижения результатов проекта рассчитывается по следующей формуле:

СДрп - степень достижения результатов проекта;

СДрi - степень достижения планового значения результата проекта;

N - число результатов проекта.

В случае если СДрi больше 1, значение СДрi принимается равным 1.

- 2.5. Оценка эффективности реализации проекта

Эффективность реализации проекта определяется в зависимости от значений оценки степени достижения результатов проекта и оценки эффективности использования средств областного бюджета, федерального бюджета или местного бюджета, израсходованных на реализацию проекта, по следующей формуле:

ЭРп = СДрп x Эисп, где:

ЭРп - эффективность реализации проекта;

СДрп - степень достижения результатов проекта;

Эисп - эффективность использования средств областного бюджета, федерального бюджета или местного бюджета, израсходованных на реализацию проекта.

- 2.6. Оценка эффективности реализации проектной части

Муниципальной программы

Эффективность реализации проектной части муниципальной программы определяется с учетом значений оценки эффективности реализации проектов, входящих в проектную часть, по следующей формуле:

ЭРпч - эффективность реализации проектной части муниципальной программы (указывается с точностью до двух знаков после запятой);

ЭРпi - эффективность реализации проекта;

j - количество проектов, входящих в проектную часть муниципальной программы;

ki - коэффициент значимости проекта в проектной части муниципальной программы, который рассчитывается по следующей формуле:

ki = Фпi / Фпч, где:

Фпi - объем фактических расходов из областного бюджета, федерального бюджета или местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию i-го проекта в отчетном году;

Фпч - объем фактических расходов из областного бюджета, федерального бюджета или местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию проектной части муниципальной программы в отчетном году.

- 3. Оценка эффективности реализации процессной части

муниципальной программы

- 3.1. Оценка степени реализации комплекса

процессных мероприятий

Степень реализации комплекса процессных мероприятий оценивается для каждого комплекса процессных мероприятий (за исключением комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы) как доля выполненных показателей реализации комплекса процессных мероприятий по следующей формуле:

СРкм = Пв / П, где:

СРкм - степень реализации комплекса процессных мероприятий;

Пв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных на отчетный год;

П - общее количество показателей реализации комплекса процессных мероприятий, запланированных на отчетный год.

В отношении комплекса процессных мероприятий, полностью или частично реализуемого за счет средств областного бюджета, федерального бюджета или местного бюджета, оценка степени реализации комплекса процессных мероприятий проводится в обязательном порядке.

В отношении комплекса процессных мероприятий, финансирование которого за счет средств областного бюджета, федерального бюджета или местного бюджета не предусмотрено, оценка эффективности его реализации не проводится.

- 3.2. Оценка степени соответствия фактических затрат

запланированному уровню затрат

Степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат областного бюджета, федерального бюджета или местного бюджета  оценивается для каждого комплекса процессных мероприятий (за исключением комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию комплекса процессных мероприятий к их плановым значениям по следующей формуле:

ССузкм = Зфкм / Зпкм, где:

ССузкм - степень соответствия фактических затрат на реализацию комплекса процессных мероприятий запланированному уровню затрат областного бюджета, федерального бюджета или местного бюджета  на реализацию комплекса процессных мероприятий;

Зфкм - фактические расходы областного бюджета, федерального бюджета или местного бюджета  на реализацию комплекса процессных мероприятий в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

Зпкм - плановые расходы областного бюджета, федерального бюджета или местного бюджета  на реализацию комплекса процессных мероприятий в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

В отдельных случаях допускается учитывать плановые расходы областного бюджета, федерального бюджета или местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий на иную дату отчетного года. Согласование иной даты, по состоянию на которую учитываются плановые расходы областного бюджета, федерального бюджета или местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий, осуществляется не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Согласование иной даты, по состоянию на которую учитываются плановые расходы областного бюджета, федерального бюджета или местного бюджета  на реализацию комплексов процессных мероприятий в 2022 году, осуществляется в течение 10 рабочих дней после дня утверждения Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

- 3.3. Оценка эффективности использования средств областного

бюджета, федерального бюджета или местного бюджета

Эффективность использования средств областного бюджета, федерального бюджета или местного бюджета рассчитывается для каждого комплекса процессных мероприятий (за исключением комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы) как отношение степени реализации комплекса процессных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов средств областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета по следующей формуле:

Эискм = СРкм / ССузкм, где:

Эискм - эффективность использования средств областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета, израсходованных на реализацию комплекса процессных мероприятий;

СРкм - степень реализации комплекса процессных мероприятий;

ССузкм - степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий.

- 3.4. Оценка степени достижения показателей реализации

комплекса процессных мероприятий

Для оценки степени достижения показателей комплекса процессных мероприятий (за исключением комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя реализации комплекса процессных мероприятий.

Степень достижения планового значения показателя реализации комплекса процессных мероприятий рассчитывается:

1) для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по следующей формуле:

СДп = ЗПф / ЗПп, где:

СДп - степень достижения планового значения показателя реализации комплекса процессных мероприятий;

ЗПф - значение показателя реализации комплекса процессных мероприятий, фактически достигнутое на конец отчетного года;

ЗПп - плановое значение показателя реализации комплекса процессных мероприятий на конец отчетного года;

2) для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по следующей формуле:

СДп = ЗПп / ЗПф.

Степень достижения показателей реализации комплекса процессных мероприятий рассчитывается по следующей формуле:

СДкм - степень достижения показателей реализации комплекса процессных мероприятий;

СДпi - степень достижения планового значения показателя реализации комплекса процессных мероприятий;

Z - число показателей реализации комплекса процессных мероприятий.

В случае если СДпi больше 1, значение СДпi принимается равным 1.

- 3.5. Оценка эффективности реализации комплекса

процессных мероприятий

Эффективность реализации комплекса процессных мероприятий (за исключением комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя государственной программы) определяется в зависимости от значений оценки степени достижения показателей реализации комплекса процессных мероприятий и оценки эффективности использования средств областного бюджета, федерального бюджета или местного бюджета, израсходованных на реализацию комплекса процессных мероприятий, по следующей формуле:

ЭРкм = СДкм x Эискм, где:

ЭРкм - эффективность реализации комплекса процессных мероприятий;

СДкм - степень достижения показателей реализации комплекса процессных мероприятий;

Эискм - эффективность использования средств областного бюджета, федерального бюджета или местного бюджета, израсходованных на реализацию комплекса процессных мероприятий.

- 3.6. Оценка эффективности реализации процессной части

Муниципальной программы

Эффективность реализации процессной части муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки эффективности реализации комплексов процессных мероприятий, входящих в процессную часть (за исключением комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы), по следующей формуле:

ЭРпрцч - эффективность реализации процессной части муниципальной программы (указывается с точностью до двух знаков после запятой);

ЭРкмj - эффективность реализации комплекса процессных мероприятий;

n - количество комплексов процессных мероприятий, входящих в процессную часть муниципальной программы;

kj - коэффициент значимости комплекса процессных мероприятий в процессной части муниципальной программы, который рассчитывается по следующей формуле:

kj = Фj / Фпрцч, где:

Фj - объем фактических расходов из областного бюджета, федерального бюджета  или местного бюджета  (кассового исполнения) на реализацию j-го комплекса процессных мероприятий в отчетном году;

Фпрцч - объем фактических расходов из областного бюджета, федерального бюджета или местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию процессной части муниципальной программы в отчетном году.

- 4. Оценка степени достижения показателей

Муниципальной программы

Для оценки степени достижения показателей муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя муниципальной программы рассчитывается:

1) для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по следующей формуле:

СДгп = ЗПгпф / ЗПгпп, где:

СДгп - степень достижения планового значения показателя муниципальной программы;

ЗПгпф - значение показателя муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного года;

ЗПгпп - плановое значение показателя муниципальной программы на конец отчетного года;

2) для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по следующей формуле:

СДгп = ЗПгпп / ЗПгпф.

Степень достижения показателей государственной программы рассчитывается по следующей формуле:

СДПгп - степень достижения показателей муниципальной программы;

СДгпi - степень достижения планового значения показателя муниципальной программы;

М - число показателей муниципальной программы.

В случае если СДгпi больше 1, значение СДгпi принимается равным 1.

- 5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

5.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения показателей муниципальной программы и оценки эффективности реализации ее проектной и процессной частей по следующей формуле:

ЭРгп = 0,5 x СДПгп + 0,5 (ЭРпч x kпч + ЭРпрцч x kпрцч), где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы (указывается с точностью до двух знаков после запятой);

СДПгп - степень достижения показателей муниципальной программы;

ЭРпч - эффективность реализации проектной части муниципальной программы;

kпч - коэффициент значимости проектной части для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по следующей формуле:

kпч = Фпч / Ф, где:

Фпч - объем фактических расходов из областного бюджета и (или) федерального бюджета или местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию проектной части муниципальной программы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из областного бюджета, федерального бюджета или местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы (за исключением расходов на финансирование комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы) в отчетном году;

ЭРпрцч - эффективность реализации процессной части муниципальной программы;

kпрцч - коэффициент значимости процессной части для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по следующей формуле:

kпрцч = Фпрцч / Ф, где:

Фпрцч - объем фактических расходов из областного бюджета, федерального бюджета или местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию процессной части муниципальной программы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из областного бюджета и (или) федерального бюджета или местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы (за исключением расходов на финансирование комплекса процессных мероприятий, предусматривающего финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы) в отчетном году.

5.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

| Отп. 1 экз. – в дело Исп. _________Н.П. Домнина тел. 2-22-81 "____" _________ 2025 г. |  | Разослать: отделу экономики, финансовому управлению, отделу территориального планирования, отделу по образованию, отделу по культуре и спорту, юридическому отделу, МКАУ АМО, отделу сельского хозяйства, зам. Главы – Иванову В.В., Эминовой С.Н., Д.А. Романовой Территориальные комитеты |
| --- | --- | --- |
| Визы: Д.А.Романова ________________ "_____"______________ 2025 г. Е.Л. Рожко ________________ "_____"______________ 2025 г. С.Н. Эминова ________________ "_____"______________ 2025 г. Л.П. Филиппова ________________ "_____"______________ 2025 г |  |  |