**Сводная информация о результатах проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ** **за 2021 год** на территории муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области

В 2021 году на территории муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области действовали 24 муниципальные программы. По муниципальным программамрасходы исполнены на сумму 342 540,4 тыс. рублей, что составило 98,8 % от плановых назначений на год 346 678,2 тыс. рублей, удельный вес в общей сумме расходов составил 96,6%.

1. По **Муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области»** расходы исполнены в расходы исполнены на сумму 205 969,1 тыс. рублей, что составило 98,6% от плановых назначений на год 208 794,9 тыс. рублей,в том числе:

 **-** по подпрограмме **«Развитие дошкольного образования»** расходы исполнены на сумму 39 015,8 тыс. рублей, что составило 99,4% от плановых назначений на год 39 261,2 тыс. рублей. Все 4 целевые показателя подпрограммы выполнены. Эффективность реализации подпрограммы (ЭРп/п ) признана высокой, так как значение ЭРп/п составило 0,9 (не менее 0,9).

 **-** по подпрограмме **«Развитие общего образования»** расходы исполнены на сумму 138 256,3 тыс. рублей, что составило 98,6% от плановых назначений на год 140 252,4 тыс. рублей. 13 целевых показателей подпрограммы выполнены. Эффективность реализации подпрограммы признана высокой, так как значение ЭРп/п составило 0,9.

 **-** по подпрограмме **«Развитие дополнительного образования»** расходы исполнены на сумму 4 783,7 тыс. рублей, что составило 99,4% от плановых назначений на год 4 814,9 тыс. рублей. Все 3 целевые показателя подпрограммы выполнены. Эффективность реализации подпрограммы признана высокой, так как значение ЭРп/п составило 0,99.

 - по подпрограмме «**Совершенствование системы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи и сопровождение выпускников интернатных организаций»** расходы исполнены на сумму 10 101,0 тыс. рублей, что составило 95,1% от плановых назначений на год 10 619,4 тыс. рублей. Все 6 целевых показателей подпрограммы выполнены. Эффективность реализации подпрограммы признана высокой, так как значение ЭРп/п составило 0,95.

 - по подпрограмме «**Педагогические кадры»** расходы исполнены на сумму 4 375,6 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых назначений на год 4 375,6 тыс. рублей.

 **-** по подпрограмме **«Финансово-бухгалтерское обслуживание учреждений образования»** расходы исполнены на сумму 6 508,3 тыс. рублей, что составило 99,7% от плановых назначений на год 6 526,5 тыс. рублей,

 - по «**Обеспечивающей подпрограмме»** расходы исполнены на сумму 2 852,9 тыс. рублей, что составило 99,4% от плановых назначений на год 2 868,9 тыс. рублей,

 - по подпрограмме «**Развитие молодежной политики, патриотическое воспитание граждан»**  расходы исполнены на сумму 75,5 тыс. рублей, что составило 99,4% от плановых назначений на год 76,0 тыс. рублей.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценок эффективности реализации входящих в нее подпрограмм. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

**2. П**о **муниципальной программе «Развитие культуры, туризма, физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области»** расходы исполнены на сумму 78 155,2 тыс. рублей, что составило 99,9% от плановых назначений на год 78 251,6 тыс. рублей, в том числе:

 **-** по подпрограмме **«Искусство»** расходы исполнены на сумму 27 024,5 тыс. рублей, что составило 99,9% от плановых назначений на год 27 039,4 тыс. рублей. Два целевых показателя подпрограммы выполнены на 100 %. Эффективность реализации подпрограммы признана высокой, так как значение ЭРп/п составило 0,99

 **-** по подпрограмме **«Наследие»** расходы исполнены на сумму 21 517,6 тыс. рублей, что составило 99,7% от плановых назначений на год 21 588,1 тыс. рублей. Три целевых показателя подпрограммы выполнены на 100 %. Эффективность реализации подпрограммы признана высокой, так как значение ЭРп/п составило 0,99;

 **-** по подпрограмме **«Развитие образования в сфере культуры и искусства»** расходы исполнены на сумму 5 975,9 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых назначений на год 5 978,5 тыс. рублей. Эффективность реализации подпрограммы признана высокой, так как значение ЭРп/п составило 0,99;

 **-**по подпрограмме **«Развитие туризма»** расходы исполнены на сумму 20,0 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых назначений на год 20,0 тыс. рублей. Один целевой показатель подпрограммы выполнены на 100 %. Эффективность реализации подпрограммы признана высокой, так как значение ЭРп/п составило 1;

 **-** по подпрограмме **Развитие физической культуры и спорта** расходы исполнены на сумму 11 611,8 тыс. рублей, что составило 99,9% от плановых назначений на год 11 618,1 тыс. рублей, Четыре целевых показателя подпрограммы выполнены на 100 %. Эффективность реализации подпрограммы признана высокой, так как значение ЭРп/п составило 0,99;

 **-** по подпрограмме **«Патриотическое воспитание граждан»** расходы исполнены на сумму 26,0 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых назначений на год 26,0 тыс. рублей. Один целевой показатель подпрограммы выполнены на 100 %. Эффективность реализации подпрограммы признана высокой, так как значение ЭРп/п составило 1.

  **-** по подпрограмме **«Транспортное и административно-хозяйственное обслуживание учреждений культуры»** расходы исполнены на сумму 10 905,9 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых назначений на год 10 907,7 тыс. рублей, Три целевых показателя подпрограммы выполнены на 100 %. Эффективность реализации подпрограммы признана высокой, так как значение ЭРп/п составило 0,99.

 **-** по **Обеспечивающей подпрограмме** расходы исполнены на сумму 1 073,4 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых назначений на год 1 073,8 тыс. рублей.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценок эффективности реализации входящих в нее подпрограмм. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, так как значение ЭРп/п составило 0,99.

3.По **муниципальной программе «Дети в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области»** расходы исполнены на сумму 454,0 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых назначений на год. Все целевые показатели программы выполнены. Эффективность реализации программы признана высокой, так как значение ЭРп/п составило 0.99.

4. По **муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области** расходы исполнены в сумме 10,8 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых назначений на год 10,8 тыс. рублей.

Все 2 целевые показатели программы выполнены.Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, так как значение ЭРгп =1.

 5. По **муниципальной программе «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области»** расходы исполнены на сумму 18 199,7 тыс. рублей, что составило 99,9% от плановых назначений на год 18 209,0 тыс. рублей, в том числе

 по подпрограмме **Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами** расходы исполнены на сумму 3,7 тыс. рублей, что составило 98,8% от плановых назначений на год 3,7 тыс. рублей. Два целевых показателя подпрограммы выполнены. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, так как значение ЭРгп =1.

по подпрограмме **Выравнивание финансовых возможностей местных бюджетов сельских поселений** расходы исполнены на сумму 11 572,6 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых назначений на год 11 572,6 тыс. рублей. Три целевых показателя подпрограммы выполнены. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, так как значение ЭРгп =1.

 по **Обеспечивающей подпрограмме** расходы исполнены на сумму 6 623,5 тыс. рублей, что составило 99,9% от плановых назначений на год 6 632,7 тыс. рублей.

Эффективность реализации муниципальной программы **«Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области»** оценивается в зависимости от значений оценок эффективности реализации входящих в нее подпрограмм: Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

 6. По **муниципальной программе «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области»** расходы исполнены на сумму 40,0 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых назначений на год 40,0 тыс. рублей.

Целевой показатель программы выполнен. Эффективность реализации программы признается высокой, так как значение ЭРгп =1.

 7. По **муниципальной программе «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области»** расходы исполнены на сумму 45,2 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых назначений на год 45,2 тыс. рублей.

Все целевые показатели программы выполнены. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, так как значение ЭРгп =1.

8. По **муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области»** расходы не производились.

9. По **муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования»** расходы исполнены на сумму 8 369,2 тыс. рублей, что составило 90,9% от плановых назначений на год 9 207,7 тыс. рублей.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, так как значение ЭРгп 0,9.

10. По м**униципальной программе «Поддержка пассажирского транспорта общего пользования в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области»** расходы исполнены на сумму 400,0 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых назначений на год 400,0 тыс. рублей.

Два показателя выполнены на 100%. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, так как значение ЭРгп 1.

 11. По  **муниципальной программе «Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием «Новодугинский район» Смоленской области»** расходы исполнены на сумму 22 494,8 тыс. рублей, что составило 98,4% от плановых назначений на год 22 862,5 тыс. рублей, в том числе

по подпрограмме **Подготовка, переподготовка кадров для органов местного самоуправления муниципального образования** расходы исполнены на сумму 11,2 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых назначений на год 11,2 тыс. рублей,

поподпрограмме **Обеспечение реализации государственных полномочий**  расходы исполнены на сумму 1 543,8 тыс. рублей, что составило 94,9% от плановых назначений на год 1 627,0 тыс. рублей,

 по **Обеспечивающей подпрограмме** расходы исполнены на сумму 20 931,7 тыс. рублей, что составило 98,7% от плановых назначений на год 21 216,3 тыс. рублей,

 по подпрограмме **Обеспечение квалифицированными медицинскими кадрами Новодугинского отделения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Сычевская межрайонная больница»** расходыисполнены на сумму 8,0 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых назначений на год 8,0 тыс. рублей.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценок эффективности реализации входящих в нее подпрограмм. Все основные показатели выполнены в полном объеме. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

12. По **муниципальной программе «Транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области»** расходы исполнены в сумме 7937,2 тыс. рублей, что составило 100 % от плановых назначений на год 7937,2 тыс. рублей.

Целевой показатель выполнен на 100%. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, так как значение ЭРгп 1.

13. По **муниципальной программе** **«Демографическое развитие муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области** расходы не предусматривались.

В тоже время показатели и мероприятия, включенные в программу, выполнены в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, так как значение ЭРгп равно 1.

 14. По м**униципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области»** расходы исполнены на сумму 450,1 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых назначений на год 450,1 тыс. рублей. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, так как значение ЭРгп равно 1.

 15.По **муниципальной программе «Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области»** расходы не производились, плановые назначения на год 0,0 тыс. рублей.

 16. По м**униципальной программе «Доступная среда на территории муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области»** расходы исполнены в сумме 15,0 тыс. рублей, что составило 100 % от плановых назначений на год 15 тыс. рублей. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, так как значение ЭРгп равно 1.

17. По **муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области»** расходы не производились, плановые назначения на год 0,0 тыс. рублей.

18. По **муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области»** расходы не производились, плановые назначения на год 0,0 тыс. рублей. В тоже время мероприятия, включенные в программу, выполнены в полном объеме.

19. По муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области» расходы не производились, плановые назначения на год 0,0 тыс. рублей. В тоже время мероприятия, включенные в программу, выполнены в полном объеме.

20. По пяти муниципальным программам «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Высоковского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области» , «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Днепровского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области» , «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Извековского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области» , «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области» «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Тесовского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области» расходы не производились, плановые назначения на год 0,0 тыс. рублей.

Таким образом, из 24 муниципальных программ финансирование из местного бюджета на 2022 год было предусмотрено по 13 программам, которые имеют высокую эффективность реализации. Остальные программы не оценивались из-за отсутствия финансирования.