

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОДУГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**НОВОДУГИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 27.09.2022 № 66/1-р

Об утверждении Плана противопожарных мероприятий по подготовке населённых пунктов и организаций к работе в условиях осенне-зимнего периода 2022-2023 г.г. на территории Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ (последняя редакция), Уставом Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области:

1. Утвердить План противопожарных мероприятий по подготовке населённых пунктов и организаций к работе в условиях осенне-зимнего периода 2022-2023 гг. на территории Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Новодугинское сельское поселение

Новодугинского района

Смоленской области А.С. Анискин

Утвержден  
Распоряжением администрации  
Новодугинского сельского поселения

Новодугинского района

Смоленской области  
от 27.09.2022 № 66/1-р

**П Л А Н**  
**противопожарных мероприятий по подготовке населённых пунктов и организаций к работе в условиях осенне-зимнего периода 2022-2023 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование планируемых мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| **Организационные мероприятия** | | | |
|  | Проведение  совещаний в организациях  по постановке задач на подготовку к  осенне-зимнему пожароопасному периоду 2022-2023 годов | Руководители организаций | до 01.11.2022 г. |
|  | Подготовка пожарной техники к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов | Руководители организаций | до 01.11.2022 г. |
| В населенных пунктах: | | | |
| 1. 1 | Уточнить порядок участия населения в тушении возможного пожара  конкретно по каждому населенному пункту, а также порядок оповещения населения | Администрация Новодугинского сельского поселения,  руководители организаций | до 01.11.2022 г. |
|  | Проведение месячника пожарной безопасности | Администрация Новодугинского сельского поселения | с 01.10. по 01.11.  2022 г. |
| В ходе которого провести: | | | |
|  | Очистку подвальных и чердачных помещений, технических подполий жилищного фонда от мусора и других горючих материалов, обеспечить ограничение доступа посторонних лиц в указанные помещения, а также проверка состояния дымоходов печного отопления и систем вентиляции газового отопления | Руководители организаций | до 01.11.2022 г. |
|  | Ревизию технического состояния и при необходимости ремонт электрооборудования | Руководители организаций | до 01.11.2022 г. |
|  | Инструктажи населения, работников организаций по мерам пожарной безопасности, предупреждению пала сухой травы, действиям в случае возникновения пожара | Руководители организаций | до 01.11.2022 г. |
|  | Информирование населения о мерах пожарной безопасности и пожаробезопасного поведения | Администрация Новодугинского сельского поселения | весь период |
| **Совершенствование противопожарного водоснабжения:** | | | |
|  | Кольцевание тупиковых участков; | Руководители организаций | Весь период |
| Установку новых, проведение ремонта существующих пожарных гидрантов |
|  | Приспособление хозяйственных источников водоснабжения (водонапорные башни, технологические емкости) для целей пожаротушения | Руководители организаций | до 01.11.2022 г. |
| Обеспечение надежного забора воды пожарной техникой из искусственных и естественных водоемов устройство подъездных дорог, площадок для установки пожарных автомашин |
| **Практические мероприятия** | | | |
|  | Очистка подведомственных территорий от горючего мусора, отходов, иных пожароопасных веществ и материалов | Руководители организаций | до 01.11.2022 г. |
|  | Приведение в исправное состояние источников противопожарного водоснабжения, водозаборных устройств, указателей и подъездных путей к ним | Администрация Новодугинского сельского поселения,  руководители организаций | до 01.11.2022 г. |
|  | Обеспечение содержания в исправном состоянии и очистка от снега дорог, проездов, подъездов и проходов к зданиям, сооружениям и водоисточникам, а также подступов к пожарному инвентарю | Администрация Новодугинского сельского поселения,  руководители организаций | весь период |