Сводная информация о результатах проведенной  оценки эффективности

реализации муниципальных программ

за 2024 год

По муниципальным программам расходы исполнены в сумме  438 269,8 тыс. рублей, что составило  82,4 % от плановых назначений на год 443 405,6 тыс. рублей, удельный вес программных расходов в общей сумме расходов составил 95,2%, в том числе:

1.  По Муниципальной программе «Дети в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области» расходы исполнены в сумме  535,9  тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых назначений на год 535,9 тыс. рублей.     Оценка эффективности реализации процессной части муниципальной программы проводилась по  комплексам процессных мероприятий, которые выполнены в полном объеме. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения показателей муниципальной программы и оценки эффективности реализации ее процессной части. Эффективность реализации муниципальной программы составила 1 и признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,9.

# 2. По Муниципальной программе «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области» расходы исполнены в сумме  40,0  тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых назначений на год 40,0 тыс. рублей. Комплекс процессных мероприятий выполнен в полном объеме. Эффективность реализации муниципальной программы составила 1 и признается высокой.

# 3. По Муниципальной программе «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области» расходы исполнены в сумме 45,2  тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых назначений на год 45,2 тыс. рублей. Комплекс процессных мероприятий выполнен в полном объеме. Эффективность реализации муниципальной программы составила 1 и признается высокой.

# 4. По Муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области» расходы исполнены в сумме  245,1  тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых назначений на  год составляют 245,1 тыс. рублей. Комплекс процессных мероприятий выполнен в полном объеме. Эффективность реализации муниципальной программы составила 1 и признается высокой.

5. По Муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования» расходы исполнены в сумме 9 679,5  тыс. рублей, что составило 96,7% от плановых назначений на год 10 007,5 тыс. рублей. Комплекс процессных мероприятий выполнен в полном объеме. Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,9 и признается высокой.

6. По Муниципальной программе «Поддержка пассажирского транспорта общего пользования в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области» расходы исполнены в сумме 600,0  тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых назначений на год 600,0 тыс. рублей. Комплекс процессных мероприятий выполнен в полном объеме. Эффективность реализации муниципальной программы составила 1 и признается высокой.

7. По Муниципальной программе «Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием «Новодугинский район» Смоленской области» расходы исполнены в сумме 32 428,6 тыс. рублей, что составило  99,5% от плановых назначений на год 32 575,6 тыс. рублей. Комплекс процессных мероприятий выполнен в полном объеме. Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,9 и признается высокой.

8. По Муниципальной программе «Транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области» расходы исполнены в сумме          16 501,7 тыс. рублей, что составило  100,0% от плановых назначений  на год 16 501,7 тыс. рублей. Комплекс процессных мероприятий выполнен в полном объеме. Эффективность реализации муниципальной программы составила 1 и признается высокой.

# 9. По Муниципальной программе «Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области» расходы исполнены в сумме 97,7 тыс. рублей, что составило 97,7% от плановых назначений на год 100,0 тыс. рублей. Комплекс процессных мероприятий выполнен в полном объеме. Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,9 и признается высокой.

10. По Муниципальной программе «Развитие культуры, туризма,  патриотического воспитания граждан, физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области» расходы исполнены в сумме  105 965,7 тыс. рублей, что составило  99,8% от плановых назначений на год 106 163,1 тыс. рублей. Комплекс процессных мероприятий выполнен в полном объеме. Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,99 и признается высокой.

11. По Муниципальной программе «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области» расходы исполнены в сумме  30 295,7 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых назначений на год 30 305,1 тыс. рублей. Оценка эффективности реализации процессной части муниципальной программы проводилась по  комплексам процессных мероприятий, которые выполнены в полном объеме. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения показателей муниципальной программы и оценки эффективности реализации ее процессной части. Эффективность реализации муниципальной программы составила 1 и признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,9.

12. По Муниципальной программе «Доступная среда на территории муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области» расходы исполнены в сумме 30,0 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых назначений  на год 30,0 тыс. рублей. Комплексы процессных мероприятий выполнены в полном объеме. Эффективность реализации муниципальной программы составила 1 и признается высокой.

# 13. По Муниципальной программе «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области» расходы не производились, плановые назначения на год составляют 191,6 рублей.

14. По Муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области» расходы исполнены в сумме 240 411,5 тыс. рублей, что составило 98,3% от плановых назначений на год 244 606,3 тыс. рублей. Комплексы процессных мероприятий выполнены в полном объеме. Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,9 и признается высокой.

15. По Муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области» расходы исполнены в сумме 1 260,8 тыс. рублей, что составило 97,1% от плановых назначений на год 1 297,9 тыс. рублей. Из них 10,8 тыс. руб. направлены на мероприятия : «Организация обучающих семинаров, совещаний, деловых встреч, «мастер-классов», курсов, «круглых столов», «Дней открытых дверей», информационных дней и других аналогичных мероприятий по различным аспектам ведения бизнеса для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе для начинающих предпринимателей, направленных на формирование позитивного образа предпринимательства; приобретение необходимых расходных материалов для обеспечения проведения мероприятий, в том числе для работы комиссии  по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области»; «Проведение среди субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятий, направленных на чествование лучших предпринимателей района, приобретение расходных материалов для проведения мероприятий, в том числе для работы комиссии  по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области. Финансирование расходов на проведение конкурсов, мероприятий, фестивалей, семинаров, а также других аналогичных мероприятий».

В 2024 году  использовано 50 тыс. руб. на предоставление субсидий.  субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и не являющихся индивидуальными предпринимателями, осуществляющим свою деятельность менее трех лет на территории муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области, для предоставления субсидий на создание собственного бизнеса (1 получатель субсидии – самозанятый гражданин).

В этом году в каждом из районов Смоленской области начала действовать программа «Первый старт». С ее помощью получили грант на начало своего бизнеса в нашем районе три предпринимателя в размере 400 тыс. руб. каждому.  Субсидии для софинансирования расходов бюджета муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области на предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства - «ПЕРВЫЙ СТАРТ»  - местный бюджет составили 36 тыс. руб., субсидии для софинансирования расходов бюджета муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области на предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства – областной бюджет – 1 млн. 164 тыс. руб. Перед участием в программе все грантополучатели  получили первые знания в области ведения своего дела в центре «Мой бизнес». Администрация муниципального образования регулярно информирует субъекты малого и среднего предпринимательства о мерах поддержки субъектов МСП посредством размещения информации в районной газете «Сельские зори» и на официальном сайте Администрации  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Целевые показатели программы выполнены в полном объеме. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, так как значение ЭРгп =0,9.

16. По Муниципальной программе «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области» расходы исполнены в сумме  132,4 тыс. рублей, что составило 82,4% от плановых назначений на год 160,6 тыс. рублей. Комплексы процессных мероприятий выполнены в полном объеме. Эффективность реализации муниципальной программы составила 0,8 и признается средней.

17. По муниципальной программе «Демографическое развитие муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области расходы не предусматривались.

В тоже время показатели и мероприятия, включенные в программу, выполнены в полном объеме.

18. По муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области» расходы не производились, плановые назначения на год 0,0 тыс. рублей. В тоже время мероприятия, включенные в программу, выполнены в полном объеме.

19. По пяти муниципальным  программам «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Высоковского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области» , «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Днепровского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области» , «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Извековского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области» , «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области» «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Тесовского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области» расходы не производились, плановые назначения на год 0,0 тыс. рублей.