Администрация муниципального образования

«Новодугинский район» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.03.2018 № 49

# О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры, туризма, патриотического воспитания граждан, физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области на 2014-2020 годы»

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области (новая редакция),

Администрация муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

- Внести в муниципальную программу «Развитие культуры, туризма, патриотического воспитания граждан, физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области на 2014-2020 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области от 31.01.2014 № 17 (в ред. от 03.04.2014 № 61, от 22.05.2014 № 86, от 27.06.2014 № 94, от 08.08.2014 № 109, от 30.10.2014 № 138, от 29.12.2014 № 168, от 13.02.2015 № 40, от 22.05.2015 № 91, от 22.06.2015 № 98, от 03.07.2015 № 105, от 24.08.2015 № 135, от 31.08.2015 № 140, от 02.10.2015 № 152, от 30.12.2015 № 204, от 01.03.2016 № 49, от 17.06.2016 № 109, от 29.09.2016 № 156, от 28.12.2016 № 209, от 23.01.2017 № 6, от 11.04.2017 № 64, от 06.07.2017 № 105, от 31.08.2017 № 126, от 26.10.2017 № 156, от 16.01.2018 № 1) следующие изменения:

1.1. В паспорте Подпрограммы «Искусство» в разделе «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации в разрезе источников финансирования)»:

- Строку «Общий объем финансирования подпрограммы составляет 107827,4 тыс. рублей» читать: «Общий объем финансирования подпрограммы составляет 107812,4 тыс. рублей»;

- Строку «2018 год – 15848,7 тыс. рублей» читать: «2018 год – 15833,7 тыс. рублей»

1.2. В паспорте Подпрограммы «Наследие» в разделе «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации в разрезе источников финансирования)»:

- Строку «Общий объем финансирования подпрограммы составляет 94718,1 тыс. рублей» читать: «Общий объем финансирования подпрограммы составляет 94733,1 тыс. рублей»;

- Строку «2018 год – 15024,1 тыс. рублей» читать: «2018 год – 15039,1 тыс. рублей»;

2. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области -  А.Л. Кольцова.

Глава муниципального образования

«Новодугинский район» Смоленской области				В.В. Соколов

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области от 31.01.2014 № 17 (в редакции постановлений от 03.04.2014 № 61, от 22.05.2014 № 86, от 27.06.2014 № 94, от 08.08.2014 № 109, от 30.10.2014 № 138, от 29.12.2014 № 168, от 13.02.2015 № 40, от 22.05.2015 № 91, от 22.06.2015 № 98, от 03.07.2015 № 105, от 24.08.2015 № 135, от 31.08.2015 № 140; от 02.10.2015 № 152, от 30.12.2015 № 204, от 01.03.2016 № 49, от 17.06.2016 № 109, от 29.09.2016 № 156, от 28.12.2016 № 209, от 23.01.2017 № 6, от 11.04.2017 № 64, № 105 от 06.07.2017, № 126 от 31.08.2017;№156 26.10.2017); |
| --- | --- |

МУНИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие культуры, туризма, патриотического воспитания граждан, физической культуры и спорта в муниципальном образовании

«Новодугинский район» Смоленской области

на 2014-2020 годы»

с. Новодугино

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры, туризма, патриотического воспитания граждан, физической культуры и спорта в муниципальном образовании  «Новодугинский район» Смоленской области  на 2014-2020 годы»

| Администратор муниципальной программы | Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители подпрограмм муниципальной программы | - Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области; - Муниципальное казенное учреждение культуры «Новодугинский межпоселенческий культурно-досуговый центр»; - Муниципальное казенное учреждение культуры «Новодугинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»; - Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Новодугинская детская школа искусств»; - Муниципальное казенное учреждение культуры «Новодугинский историко-краеведческий музей им. Василия Васильевича Докучаева»; - Муниципальное казенное учреждение «Техническо-транспортное обслуживание учреждений культуры». |
| Исполнители основных мероприятий муниципальной программы | - Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области; - Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области; - Муниципальное казенное учреждение культуры «Новодугинский межпоселенческий культурно-досуговый центр»; - Муниципальное казенное учреждение культуры «Новодугинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»; - Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Новодугинская детская школа искусств»; - Муниципальное казенное учреждение культуры «Новодугинский историко-краеведческий музей им. Василия Васильевича Докучаева»; - Муниципальное казенное учреждение «Техническо-транспортное обслуживание учреждений культуры». |
| Наименование подпрограмм муниципальной программы | 1.подпрограмма «Искусство»; 2.подпрограмма «Наследие»; 3.подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства»; 4.подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта »; 5.подпрограмма «Развитие туризма»; 6.подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан»; 7.подпрограмма «Транспортное и административно хозяйственное обслуживание учреждений культуры»; 8.подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма». |
| Цели муниципальной программы | - Реализация роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности. - Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам, проживающим на территории муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области систематически заниматься физической культурой и спортом. - Повышение конкурентоспособности и доступности туристического продукта муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристических услугах. - Включение молодежи в вопросы общественно-политического, социально-экономического и культурного преобразования муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области. |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | - Количество проводимых культурно-массовых мероприятий. - Количество посетителей культурно-массовых мероприятий. - Количество детей, присутствующих на культурно-массовых мероприятиях. - Количество посещений библиотек. - Количество книговыдач в библиотеках. - Количество детей в возрасте 5-18 лет, получаемых услугами по дополнительному образованию в сфере культуры. - Количество посетителей Новодугинского историко-краеведческого музея имени Василия Васильевича Докучаева. - Количество населения систематически занимающегося физической культурой и спортом. - Количество проводимых мероприятий в сфере туризма. - Количество участников мероприятий в сфере туризма. - Количество молодежи района, вовлеченной в мероприятия по реализации патриотического воспитания. - Количество молодых граждан района, привлеченных к участию в мероприятиях патриотической направленности. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2020 годы. |
| Объем ассигнований муниципальной программы (по годам реализации в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 304948,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 35 818,8 тыс. рублей 2015 год – 37 079,1 тыс. рублей 2016 год - 38 161,2 тыс. рублей 2017 год – 45475,8 тыс. рублей 2018 год – 51153,3 тыс. рублей 2019 год – 47919,7 тыс. рублей 2020 год – 49340,6 тыс. рублей Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области и областного бюджета в сумме 304948,5 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Развитие культуры как важного ресурса социально экономического развития муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области. - Сохранение кадрового потенциала сферы культуры. |

- Общая характеристика социально-экономической сферы

реализации муниципальной программы

Муниципальное образование «Новодугинский район» Смоленской области обладает определенным потенциалом в культурном наследии Смоленской области. К числу факторов положительно влияющих на развитие культуры относится богатое историко-культурное наследие, народная культура, фольклор и ремесла, наличие сети учреждений культуры, отличных кадров. В последние годы на территории муниципального образования «Новодугинский район» возрождаются культурные традиции. В 2004 году на Родине  основателя ученого почвоведения В.В.Докучаева в селе Милюково прошел праздник в день святых Петра и Павла, посвященный памяти великого земляка. С каждым годом праздник совершенствуется, собирает все больше людей. Второй год в рамках этого мероприятия проходит праздник «Играй и пой, гармонь Смоленская»  в котором принимают участие близлежащие районы. Также  в рамках данного мероприятия второй год подряд проходит ярмарка меда.

Последние пять лет на территории муниципального образования «Новодугинский район» возрождаются  праздники деревень. Данные мероприятия проходят в таких деревнях как Минино, Капустино, Слизнево. Все это делает «Новодугинский район» туристически привлекательным.

Из года в год учреждении культуры показывают стабильные результаты работы. За прошедшие пять лет (2010, 2011, 2012) количество культурно-массовых мероприятий увеличилось с 3675 до 3779, мероприятий на платной основе с 1779 до 2450. За данный период растет число присутствующих на культурно-массовых мероприятиях.  В районе последние пять лет стабильно действует 141 клубное формирование, в которых занимается 1102 человека.

За последние пять лет появились такие новые коллективы как: хор ветеранов войны и труда, театральная студия «Занавес», эстрадный ансамбль «Ля Мажор», ансамбль «Сувенир».

Библиотеки МКУК «Новодугинская МЦБС» сохранили число читателей. В 2012 году их было 10258,  обслуживание  населения составило 97,7%.

Количество книговыдач за последние пять лет (2010, 2011, 2012) выросло с 248755 до 249345, количество посещений с 100432 до 100437.

Стабильные результаты работы показывает МКУК  «Новодугинский историко-краеведческий музей имени Василия Васильевича Докучаева».  За  последние пять лет  (2010, 2011, 2012) количество посетителей музея увеличилось с 2580 до 2780, количество лекций с 53 до 58, количество экскурсий с 109 до 115, количество выставок с 14 до 18.

Стабильные  результаты показывает в своей работе МКОУ ДОД «Новодугинская ДШИ». Школа имеет два отделения: музыкальное и художественное, в которых занимается 140 учащихся. Новодугинская ДШИ имеет два филиала: в Липецах и в Высоком.  Последние годы учащиеся Новодугинской ДШИ принимают активное участие в областных, Российских выставках, конкурсах, фестивалях, где занимают призовые места. В последнее время осуществляется большая работа по укреплению материально-технической базы учреждений культуры.  Ежегодно на укрепление материально-технической базы выделялось около 2 000,0 тыс. рублей. В данном направлении проделана следующая работа:  здание районной библиотеки переведено на газовое отопление; заменена крыша в районной библиотек,  Днепровской библиотеке, Днепровском СДК, Торбеевской библиотеке; полностью заменены оконные блоки в районной библиотек, детской школе искусств, Центре досуга, Детской библиотеке, историко-краеведческом музее, Бурцевском СДК,  Бурцевской библиотеке, Тёсовском СДК, Тесовской библиотеке, Липецком СДК; во всех учреждениях культуры установлены пожарные автоматические сигнализации; во многих учреждениях культуры заменена электропроводка;  текущие ремонты прошли в следующих учреждениях культуры: Центре Досуга, Детской школе искусств, историко-краеведческом музее, детской библиотеке,  Липецком СДК, Бурцевском СДК, Селищенской библиотеке. Торбеевская библиотека была переведена в другое отремонтированное помещение.

Для учреждений культуры были приобретены музыкальные инструменты, музыкальная аппаратура, компьютерная техника, мебель.

Все эти годы работа учреждений культуры муниципального образования «Новодугинский район» была направлена на обеспечение максимальной доступности культурных благ, повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры, повышение культурно-эстетического и художественного уровня творческих коллективов.

Несмотря на проводимые мероприятия, существующая материально-техническая база не позволяет в полном объеме удовлетворять потребности населения. Особенно это касается учреждений культуры  филиалов, расположенных в сельских поселениях. Здания, в которых расположены учреждения культуры технически и морально устаревают. Материально-техническая база учреждений культуры требует серьезной финансовой поддержки. Особенно это касается ремонта, перевода учреждений культуры на новые формы отопления, обеспечения световой и музыкальной аппаратурой, новыми музыкальными инструментами, сценическими костюмами, компьютерной техникой, содержания автотранспорта, обновления книжного фонда.

Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности  учреждений культуры современным нормам и изменившимся социокультурным  ориентациям населения являются сдерживающим фактором достижения цели обеспечения равных возможностей доступа и повышения качества услуг.  Необходимо сохранить имеющийся культурный потенциал муниципального образования «Новодугинский район»  Смоленской области, эффективно его использовать и развивать для свободной творческой деятельности,  создавать условия для работы всех учреждений культуры на современном уровне. Исходя из вышеизложенного, определены комплексные меры по созданию условий для улучшения положения в сфере культуры, туризма, молодежной политики,  физической культуры и спорта, которые определяются в программе.

2.  Приоритеты региональной муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Приоритеты региональной государственной политики в сфере культуры установлены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами:

Российской Федерации:

- закон Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

- Концепцией развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 годы (одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 г. № 1244-р);

- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р).

Указами и поручениями Президента Российской Федерации по вопросам культуры:

Смоленской области:

- областной закон о культуре (принят Смоленской областной Думой 28.12.2004 года);

- закон Смоленской области «Об организации библиотечного обслуживания населения Смоленской области областными государственными библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов» от 14.11.2005 г. № 101-з;

- закон Смоленской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Смоленской области» от 31.03.2009 г. № 10-з.

Новодугинского района:

- постановление Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») Повышение эффективности  и качества услуг в сфере культура муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области (2013-2018 г.)».

Реализация положений вышеперечисленных документов и нормативных правовых актов позволила наметить пути решения некоторых проблем сферы культуры.

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

- укрепление единого культурного пространства муниципального образования «Новодугинский район» на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций;

- сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций муниципального образования «Новодугинский район» как национального богатства;

- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;

- создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности;

- организация дополнительного музыкального и художественного образования и культурного досуга;

- продвижение в культурном пространстве муниципального образования «Новодугинский район» нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

- создание необходимых условий для активизации инвестиционной деятельности в сфере культуры муниципального образования «Новодугинский район»;

- совершенствование организационных и правовых механизмов, оптимизация деятельности учреждений культуры муниципального образования «Новодугинский район», поощрение меценатства, спонсорства и благотворительности;

- укрепление имиджа муниципального образования «Новодугинский район» с богатейшими культурными традициями и динамично  развивающейся культурой;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

- повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание);

- развитие системы подготовки кадров.

Приоритеты деятельности в учреждениях культуры Муниципального образования «Новодугинский район» описаны в соответствующих подпрограммах настоящей программы.

Целями муниципальной программы являются:

- Реализация роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности.

- Развитие культуры как важного ресурса социально-экономического развития, социальной стабильности духовного здоровья населения муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области.  Создание условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и потребностей жителей всех возрастов, исполнение всего комплекса культурного наследия муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области, его сохранение и развитие, поддержка инноваций, обеспечивающих разнообразие форм и видов культурной деятельности, народных традиций, обычаев, обрядов и промыслов.

- Повышение конкурентоспособности и доступности туристического продукта муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристических услугах.

- Включение молодежи в вопросы общественно-политического, социально-экономического и культурного преобразования муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области.

- Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам, проживающим на территории муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области систематически заниматься физической культурой и спортом.

Сведения о целевых показателях реализации муниципальной программы отражены в Приложении № 1.

Реализация муниципальной программы осуществляется в период 2014-2020 годов.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

В рамках данной муниципальной программы предусматривается реализация восьми подпрограмм.

1. Подпрограмма «Искусство» включает в себя следующее основное мероприятие:

- организация культурно досугового обслуживания населения.

- Подпрограмма «Наследие»  включает в себя следующие основные мероприятия:

  - развитие библиотечного обслуживания;

  - развитие музейной деятельности.

- Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» включает в себя следующее основное мероприятие:

  - развитие образовательных программ в сфере культуры и искусства.

- Подпрограмма «Развитие туризма».

- Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» включает в себя следующее основное мероприятие:

  - создание условий для развития физической культурой и спорта.

- Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан» включает в себя следующее  мероприятие:

  - обеспечение патриотического воспитания граждан и допризывная подготовка молодёжи.

7.	Подпрограмма «Транспортное и административно хозяйственное обслуживание учреждений культуры» включает в себя следующее основное мероприятие:

- обеспечение транспортного и административно хозяйственного обслуживания учреждений культуры;

8.	Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» включает в себя следующее основное мероприятие:

- обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы.

- 4. Обоснование ресурсного обеспечения

- муниципальной программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств районного бюджета.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет  304948,5  тыс.   рублей, в том числе по годам:

- 2014 год –  35 818,8 тыс. рублей

- 2015 год –  37 079,1 тыс. рублей

- 2016 год –  38 161,2 тыс. рублей

- 2017 год –  45475,8  тыс. рублей

- 2018 год –  51153,3 тыс. рублей

- 2019 год -  47919,7тыс. рублей

- 2020 год -  49340,6 тыс. рублей

Объемы финансирования мероприятий программы подлежат ежегодному уточнению исходя из норм утвержденного бюджета муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области и областного бюджета.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Искусство»

| Ответственные исполнители подпрограммы | - Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |
| --- | --- |
| Исполнители основных мероприятий подпрограммы | - Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области - Муниципальное казенное учреждение культуры «Новодугинский межпоселенческий культурно-досуговый центр» |
| Цели подпрограммы | - Укреплению единого культурного пространства на территории муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области - Организация досуга и приобщение жителей района к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству |
| Целевые показатели реализации подпрограммы | - Количество проводимых мероприятий - Количество посетителей мероприятий - Количество детских мероприятий - Количество присутствующих на детских мероприятиях - Доля населения участвующего в платных культурно-массовых мероприятиях - Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы | 2014-2020 годы |
| Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 107812,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 14 562,1 тыс. рублей 2015 год – 14 004,9 тыс. рублей 2016 год – 14 508,8 тыс. рублей 2017 год – 18288,7 тыс. рублей 2018 год – 15833,7 тыс. рублей 2019 год - 15287,1 тыс. рублей 2020 год - 15327,1 тыс. рублей Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области в пределах средств, предусмотренных на ее реализацию. |

Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации подпрограммы

Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация государственной политики финансирования культуры и искусства имеет важное значение, как на федеральном уровне, так и в муниципальных образованиях.

Деятельность культурно-досуговых учреждений является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни не только в городе, но и  на селе. Культурно-досуговые учреждения выполняют образовательные, воспитательные, информационные, досуговые функции,  способствуют формированию  нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций населения.

В муниципальном образовании «Новодугинский район»  22 учреждения досугового типа объединяет муниципальное учреждение культуры «Новодугинский межпоселенческий культурно-досуговый центр». Это Районный Центр Досуга, 13 сельских домов культуры, 8 сельских клубов.

В 2014 году учреждениями культуры района было проведено 3785  мероприятий,  из них на платной основе 2464.  На всех мероприятиях присутствовало 80609 человек, из них на платных мероприятиях присутствовало 35827 человек. Из общего числа мероприятий было проведено 1172 детских мероприятий, на которых присутствовало 22518  человека. Из общего числа детских мероприятий на платной основе было проведено 661 мероприятия, на которых присутствовало 6891 человек. Из общего числа мероприятий танцевальные вечера и дискотеки составили 1392 (30%), на которых присутствовало  25376 человек.

В 2014 году в районе действовало 141 клубное формирование, из них детских – 73. Во всех клубных формированиях занималось 1102 человека, из них  в детских 506 человек.

В 2014 году творческие коллективы Новодугинского района участвовали в областных мероприятиях: фестивале-конкурсе семейного художественного творчества «Семья – источник вдохновения», семейные ансамбли Клевцовых - Ковшер, Кисловых, Григорьевых – Новиковых, были награждены дипломами и подарками. В межрегиональном  празднике русской песни, танца и гармошки «Играй, гармонь любимая» группа «Ля мажор» и  Кирилл Кислов, народный коллектив, ансамбль русской песни «Россияночка», частушечница Елизавета Сорокина были награждены Благодарственными письмами. В 8 всероссийском конкурсе исполнителей эстрадной песни в г. Смоленск  Кирилл Кислов награжден дипломом Лауреата 2 степени. Солисты РДК Александр Нечаев и Кирилл Кислов приняли участие в фестивале песен афганской войны «Споем, бача, споем…» в г. Вязьма, были награждены Благодарственными письмами.

Особое внимание уделялось сохранению культурного наследия Новодугинского района. Традиционно в июле в день святых Петра и Павла в с. Милюково, родине основоположника научного почвоведения В.В.Докучаева прошел престольный праздник в честь великого земляка. Приняли участие в празднике деревни Минино «Здравствуйте, мининцы!».

В 2014 году продолжалось сотрудничество с профессиональными и самодеятельными коллективами и исполнителями. В гостях у новодугинцев побывали артисты из Тёмкинского Дома культуры (Тёмкинский район) с программой, посвященной Дню защитника Отечества. Состоялись цирковые  представления из г. Пензы. Были показаны фильмы 3D, г. Вязьма.

В 2015 году учреждения культуры продолжат выполнять  главные задачи:

- обеспечение культурно–досугового обслуживания населения,

- создание условий для культурно–творческой деятельности,

- сохранение и развитие культурно–исторического наследия.

Анализ работы учреждений культурно–досугового типа  за прошедший   год определил основные направления работы  в 2015-2017 г.:

- повышения уровня мероприятий, поиск новых форм, расширение информационного пространства;

- пропаганда и популяризация передового опыта работы;

- укрепление корпоративной этики, создание положительного имиджа учреждений;

- увеличение численности детей и взрослых в клубных объединениях;

- создание новых клубов и кружков;

- расширение работы с молодежью  села.

Необходимость решения указанных в настоящей Подпрограмме задач вытекает из закрепленной в Конституции РФ и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет  бюджета услуг по организации обслуживания населения муниципальными  учреждениями культуры. При этом решение этих задач должно идти с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной программы, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.

Муниципальная подпрограмма направлена на удовлетворение потребностей жителей муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области   в  обеспечении свободного  доступа к культурно–досуговой деятельности как средства эстетического, нравственного, патриотического воспитания широких слоев населения, к повышению уровня организации досуга жителей  района и гостей МО «Новодугинский район».

Раздел 2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы

Цели подпрограммы:

- Укреплению единого культурного пространства на территории муниципального образования «Новодугинский район»  Смоленской области.

- Организация досуга и приобщение жителей района к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству.

Целевыми показателями подпрограммы являются:

- количество проводимых мероприятий;

- количество посетителей мероприятий;

- количество детских мероприятий;

- количество присутствующих на детских мероприятиях;

- доля населения участвующего в платных культурно-массовых мероприятиях;

- уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа.

Целевые показатели реализации подпрограммы приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Подпрограмма будет реализована в 2014-2020 годах в один этап.

Раздел 3. Перечень основных  мероприятий подпрограммы.

В рамках подпрограммы будет реализовываться следующее основное мероприятие:

- организация культурно досугового обслуживания населения.

План реализации подпрограммы приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет  107812,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2014 год –  14 562,1 тыс.  рублей

- 2015 год –  14 004,9 тыс.  рублей

- 2016 год –  14 508,8 тыс.  рублей

- 2017 год –  18288,7 тыс.  рублей

- 2018 год – 15833,7 тыс.  рублей

- 2019 год – 15287,1  тыс.  рублей

- 2020 год -   15327,1 тыс.   рублей

Подпрограмма финансируется за счёт средств бюджета муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области в пределах средств, предусмотренных на её реализацию. Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации Программы, утверждается в составе бюджета муниципального района и подлежит корректировки при рассмотрении проекта бюджета муниципального района и внесении в него изменений.

При реализации программных мероприятий возможно привлечение иных источников финансирования, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Наследие»

| Ответственные исполнители подпрограммы | - Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |
| --- | --- |
| Исполнители основных мероприятий подпрограммы | - Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области - Муниципальное казенное учреждение культуры «Новодугинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» - Муниципальное казенное учреждение культуры «Новодугинский историко-краеведческий музей имени Василия Васильевича Докучаева» |
| Цели подпрограммы | - Расширение возможностей свободного доступа жителей к информации и культурному наследию - Организация библиотечного обслуживания всех категорий пользователей - Создание условий для собирания, хранения музейных предметов и музейных коллекций, организация музейного обслуживания населения с учетом интересов и потребностей различных социально-возрастных и образовательных групп |
| Целевые показатели реализации подпрограммы | - Количество читателей - Количество посещений - Количество книговыдач - Уровень фактической обеспеченности библиотеками - Количество проводимых мероприятий - Количество посетителей - Количество предметов на хранении |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы | 2014-2020 годы |
| Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 94733,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 11 600,1 тыс. рублей 2015 год – 11 840,3 тыс. рублей 2016 год – 11 897,2 тыс. рублей 2017 год – 15234,1 тыс. рублей 2018 год – 15039,1 тыс. рублей 2019 год – 14550,1 тыс. рублей 2020 год - 14572,2 тыс. рублей Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области и областного бюджета в пределах средств, предусмотренных на ее реализацию. |

Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации подпрограммы

Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация государственной политики финансирования культуры и искусства имеет важное значение, как на федеральном уровне, так и в муниципальных образованиях.

- Важная роль в сохранении культурного наследия, в обеспечении свободного доступа  к этому наследию всех категорий населения, в распространении знаний принадлежит  библиотекам.

Успешное развитие и модернизация библиотек  во многом зависит от быстрого  реагирования на происходящие перемены в обществе, своевременной выработки библиотечной стратегии, правильного выбора целей и приоритетов, формирования нового профессионального менталитета у сотрудников библиотек.

В настоящее время библиотека является одним из наиболее многочисленных, наиболее посещаемых учреждений культуры, бесплатно предоставляющих пользователям свои услуги.

В муниципальном образовании осуществляет библиотечную деятельность муниципальное учреждение культуры «Новодугинская межпоселенческая централизованная библиотечная система», объединяющая центральную  библиотеку, детское отделение, 20 сельских библиотек.

В 2014 году в библиотеках района обслуживалось 10258 читателей, которые посетили наши библиотеки 100450 раз. Пользователям было выдано 249360 экземпляров книг.

В библиотеках района работает 27 клубов по интересам.

Необходимо сохранить сеть библиотек как центров чтения, информационных, досуговых, образовательных учреждений.

Современный этап развития отечественных библиотек характеризуется, с одной стороны, стабилизацией спроса на традиционные библиотечные услуги, а с другой стороны, увеличивается роль конкурентной среды (все более доступен Интернет и его поисковые возможности). Поэтому современная библиотека не может сегодня ограничить свой сервис стандартным набором услуг, она должна расширять его границы за счет освоения информационных и социально-культурных технологий и связывать свое развитие с обеспечением доступа пользователей к любой документированной информации, не ограниченной библиотечными фондами. Необходимо улучшить  качество библиотечного и информационного обслуживания пользователей библиотек, в том числе  рационализировать библиотечно-библиографические процессы, расширять  ассортимент  информационных услуг, оказываемых населению.

Так же важная роль в сохранении культурного наследия, в обеспечении свободного доступа  к этому наследию всех категорий населения, в распространении знаний принадлежит  музеям.

В настоящее время  на территории муниципального образования муниципальное учреждение культуры ««Новодугинский историко-краеведческий музей имени Василия Васильевича Докучаева» является единственным учреждением культуры, предоставляющим услуги по музейному обслуживанию населения. Муниципальное учреждение культуры «Новодугинский историко-краеведческий музей имени Василия Васильевича Докучаева» создано в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области  от  20 декабря  2006 года № 286-р. Учреждение создано в целях собирания, хранения музейных предметов и музейных коллекций, осуществления просветительской и образовательной деятельности, приобщения жителей муниципального образования к  культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслам. На хранении в фондах музея находится более 2400 предметов, в год музей посещает более 2600 человек. Муниципальное учреждение культуры «Новодугинский  историко-краеведческий музей имени Василия Васильевича Докучаева»  осуществляет следующие виды деятельности:

- учет, хранение и реставрация музейных предметов;

- комплектование музейных фондов;

- изучение и систематизация предметов фондов хранения, формирование электронной базы данных в соответствии с профилем музея;

- экспозиционно-выставочная деятельность, организация выездных экспозиций;

- экскурсионное, лекционное и консультационное обслуживание посетителей музея;

- культурно-массовое и туристско-экскурсионное обслуживание юридических и физических лиц;

- выпуск сувениров, открыток, фотографий, репродукций, популяризующих памятники истории и культуры, проведение выставок изделий местных мастеров.

Современный этап развития отечественных музеев характеризуется, с одной стороны, стабилизацией спроса на традиционные музейные услуги, а с другой стороны, увеличивается роль конкурентной среды (все более доступен Интернет и его поисковые возможности). Поэтому современный музей не может сегодня ограничить свой сервис стандартным набором услуг, он должен расширять его границы за счет освоения информационных и социально-культурных технологий и связывать свое развитие с обеспечением доступа пользователей к любой документированной, архивной информации, не ограниченной научным фондом музея. Необходимость  достижения указанных в настоящей муниципальной подпрограмме вытекает из закрепленной в Конституции Российской Федерации и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет  бюджета услуг по организации музейного обслуживания населения муниципальными  учреждениями культуры. При этом достижение этих целей должно идти с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной подпрограммы, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.  Муниципальная подпрограмма направлена на удовлетворение потребностей жителей  и гостей муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области   в  обеспечении свободного  доступа к информации и  историческому и культурному наследию.

Раздел 2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы

Цели подпрограммы:

- Расширение возможностей свободного доступа жителей к информации и культурному наследию.

- Организация библиотечного обслуживания всех категорий пользователей.

- Создание условий для собирания, хранения музейных предметов и музейных коллекций, организация музейного обслуживания населения с учетом интересов и потребностей различных социально-возрастных и образовательных групп.

Целевыми показателями подпрограммы являются:

- количество читателей;

- количество посещений;

- количество книговыдач;

- уровень фактической обеспеченности библиотеками;

- количество проводимых мероприятий;

- количество посетителей;

- количество предметов на хранении.

Целевые показатели реализации подпрограммы приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Подпрограмма будет реализована в 2014-2020 годах в один этап.

Раздел 3. Перечень основных  мероприятий подпрограммы.

В рамках подпрограммы будут реализовываться следующие основные мероприятия:

  - развитие библиотечного обслуживания;

  - развитие музейной деятельности.

План реализации подпрограммы приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 94733,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год –  11 600,1 тыс.  рублей

2015 год –  11 840,3 тыс.  рублей

2016 год –  11 897,2 тыс.  рублей

2017 год –  15234,1 тыс.  рублей

2018 год –   15039,1 тыс. рублей

2019 год –   14550,1 тыс. рублей

2020 год -   14572,2 тыс.   рублей

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области и областного бюджета в пределах средств, предусмотренных на ее реализацию. Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации Программы, утверждается в составе бюджета муниципального района и подлежит корректировки при рассмотрении проекта бюджета муниципального района и внесении в него изменений.

При реализации программных мероприятий возможно привлечение иных источников финансирования, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Развитие образования в сфере культуры и искусства»

| Ответственные исполнители подпрограммы | - Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |
| --- | --- |
| Исполнители основных мероприятий подпрограммы | - Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области - Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Новодугинская детская школа искусств» |
| Цели подпрограммы | - Сохранение и развитие системы учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства - Создание условий для свободного выбора каждым ребенком образовательной области, создание условия для самоопределения личности |
| Целевые показатели реализации подпрограммы | - Количество проводимых мероприятий - Количество посетителей мероприятий - Численность детей в возрасте 5-18 лет, получаемых услуг по дополнительному образованию |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы | 2014-2020 годы |
| Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 27281,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 3 953,7 тыс. рублей 2015 год – 3 882,3 тыс. рублей 2016 год – 3 501,8 тыс. рублей 2017 год – 3744,0 тыс. рублей 2018 год – 4129,2 тыс. рублей 2019 год - 4029,0 тыс. рублей 2020 год - 4041,0 тыс. рублей Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области в пределах средств, предусмотренных на ее реализацию. |

Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации подпрограммы

Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация государственной политики финансирования культуры и искусства имеет важное значение, как на федеральном уровне, так и в муниципальных образованиях.

Образовательное учреждение дополнительного образования детей размещается в отдельном здании. В 2014 году в МКОУ ДОД «Новодугинская ДШИ» занималось-128 детей, 36-на художественном и 92-на музыкальном отделениях.

Одаренные учащиеся художественного и музыкального отделений МКОУ ДОД «Новодугинская ДШИ» участвовали в Международных, Всероссийских и Областных конкурсах и фестивалях:

- Международные и Всероссийские конкурсы и фестивали детского рисунка: «Ради жизни на земле» (г. Москва), «Кинематограф в детских рисунках» (г. Москва), «Я люблю тебя, Россия» (г. Москва), «Мастер-2014» (г. Белгород), «Души прекрасные порывы» (г. Уфа), «Пушкин глазами детей» (г. Большие Вяземы), «Гармония-2014» (г. Белгород), «Мы соседи» (г. Ивангород), «На своей земле» (г. Минск, Беларусь), «Рождественская-2014» (г.Тобольск), «Подводный мир» (г. Саранск), «Мы» (г. Москва), «Радуга Победы» (г. Москва), «Россия-Франция» (г. Москва);

- Зональные, Областные, Открытые, Всероссийские музыкальные конкурсы: «Радуга талантов» (г. Смоленск), «Смоленский бриллиант» (г. Смоленск), «Смоленские росточки» (г. Смоленск). «20 детский фольклорный праздник» (г. Смоленск), «Хрустальная лира» (г. Смоленск), «Ритмы планеты» (г. Вязьма), «Парад ансамблей» (г. Вязьма).

Раздел 2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы

Цели подпрограммы:

- Сохранение и развитие системы учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.

- Создание условий для свободного выбора каждым ребенком образовательной области, создание условия для самоопределения личности.

Целевыми показателями подпрограммы являются:

- количество проводимых мероприятий;

- количество посетителей мероприятий;

- численность детей в возрасте 5-18 лет, получаемых услуг по дополнительному образованию.

Целевые показатели реализации подпрограммы приведены в Приложении №1 к муниципальной программе.

Подпрограмма будет реализована в 2014-2020 годах в один этап.

Раздел 3. Перечень основных  мероприятий подпрограммы.

В рамках подпрограммы будут реализовываться следующее основное мероприятие:

- развитие образовательных программ в сфере культуры и искусства.

План реализации подпрограммы приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 27281,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2014 год –  3 953,7 тыс.  рублей

- 2015 год –  3 882,3 тыс. рублей

- 2016 год –  3 501,8 тыс. рублей

- 2017 год –  3744,0тыс. рублей

- 2018 год –   4129,2 тыс. рублей

- 2019 год –   4029,0 тыс. рублей

-2020 год -     4041,0 тыс.   рублей

Подпрограмма финансируется за счёт средств бюджета муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области в пределах средств, предусмотренных на её реализацию. Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации Программы, утверждается в составе бюджета муниципального района и подлежит корректировки при рассмотрении проекта бюджета муниципального района и внесении в него изменений.

При реализации программных мероприятий возможно привлечение иных источников финансирования, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта»

| Ответственные исполнители подпрограммы | - Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |
| --- | --- |
| Исполнители основных мероприятий подпрограммы | - Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области - муниципальное казенное учреждение культуры «Новодугинский межпоселенческий культурно-досуговый центр» |
| Цели подпрограммы | - Создание условий для укрепления здоровья населения путем популяризации массового спорта - Приобщение различных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом |
| Целевые показатели реализации подпрограммы | - Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом - Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спортом от нормативной потребности - Уровень фактической обеспеченности спортивными залами от нормативной потребности - Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями от нормативной потребности |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы | 2014-2020 годы |
| Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 18037,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 54,5 тыс. рублей 2015 год – 60,4 тыс. рублей 2016 год – 399,5 тыс. рублей 2017 год – 165,0 тыс. рублей 2018 год – 6290,8 тыс. рублей 2019 год - 4885,0 тыс. рублей 2020 год - 6182,0 тыс. рублей Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области в пределах средств, предусмотренных на ее реализацию. |

Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации подпрограммы

Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан является одним из важнейших элементов социально-экономического и социально-политического развития общества. Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всего жизненного пути человека.

Реализация стратегических целей совершенствования системы физической культуры и спорта предполагает создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

В 2014 году произведен ремонт трибун  на стадионе, а также спортивный зал в Новодугинской средней школе согласно календарного плана в районе проведено 18 спортивно – массовых мероприятий, проведена спартакиада среди отделов образования, культуры и работников администрации, а также среди поселений и людей с ограниченными возможностями, участие в акциях: «За здоровый образ жизни», «Спорт вместо наркотиков».

На базе стадиона в с. Новодугино проводятся спортивные секции: по атлетизму, гиревому спорту, настольному теннису, футболу, где занимаются дети и взрослые.

Спортсмены нашего района постоянно принимают участие в спартакиадах среди школьников Смоленской области, а также в спартакиадах муниципальных образований Смоленской области.

В 2014 году XXXV Спартакиада среди муниципальных образований Смоленской области посвященная 80-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина проводилась в п. Хиславичи 1-этап по силовым видам, 2-этап 12-13 июня в г. Гагарине.

Очень хорошо выступила сборная района по перетягиванию каната, а также порадовали нас сборная команда по футболу, занявшая четвертое место по области это очень высокий результат, достижение, что конечно нельзя сказать о наших легкоатлетах, волейболистов среди мужских и женских команд.

Раздел 2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы

Цели подпрограммы:

- Создание условий для  укрепления здоровья населения путем популяризации массового спорта.

- Приобщение различных групп населения к регулярным занятиям  физической культурой и спортом.

Целевыми показателями подпрограммы являются:

- численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

- уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спортом от нормативной потребности;

- уровень фактической обеспеченности спортивными залами от нормативной потребности;

- уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями от нормативной потребности.

Целевые показатели реализации подпрограммы приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Подпрограмма будет реализована в 2014-2020 годах в один этап.

Раздел 3. Перечень основных  мероприятий подпрограммы.

В рамках подпрограммы будут реализовываться следующие основные мероприятия:

- создание условий для развития физической культурой и спорта.

План реализации подпрограммы приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет  18037,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2014 год –   54,5 тыс. рублей

- 2015 год –   60,4 тыс. рублей

- 2016 год –  399,5  тыс. рублей

- 2017 год –   165,0  тыс. рублей

- 2018 год – 6290,8  тыс. рублей

- 2019 год -  4885,0  тыс. рублей

- 2020 год -   6182,0 тыс.   рублей

Подпрограмма финансируется за счёт средств бюджета муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области в пределах средств, предусмотренных на её реализацию. Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации Программы, утверждается в составе бюджета муниципального района и подлежит корректировки при рассмотрении проекта бюджета муниципального района и внесении в него изменений.

При реализации программных мероприятий возможно привлечение иных источников финансирования, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ

«Развитие туризма»

| Ответственные исполнители подпрограммы | - Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |
| --- | --- |
| Исполнители основных мероприятий подпрограммы | - Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области - Муниципальное казенное учреждение культуры «Новодугинский межпоселенческий культурно-досуговый центр» - Муниципальное казенное учреждение культуры «Новодугинский историко-краеведческий музей имени Василия Васильевича Докучаева» |
| Цель подпрограммы | - Развитие и популяризация туризма на территории муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |
| Целевые показатели реализации подпрограммы | - Количество проводимых мероприятий в сфере туризма - Количество посетителей и участников мероприятий в сфере туризма - Количество публикаций туристической направленности в СМИ |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы | 2014-2020 годы |
| Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 555,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 171,2 тыс. рублей 2015 год – 156,7 тыс. рублей 2016 год – 102,1 тыс. рублей 2017 год – 105,0 тыс. рублей 2018 год – 20,0 тыс. рублей Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области в пределах средств, предусмотренных на ее реализацию. |

Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации подпрограммы

Новодугинский район расположен на северо-востоке Смоленской области. Территория района составляет 1935 кв.км. На северо-западе граничит с Тверской областью России. В пределах Смоленской области имеет общие границы с Сычевским, Гагаринским, Вяземским и Холм-Жирковским районами.

Район расположен в бассейне реки Днепр. Несколько рек пересекают его территорию: Вазуза, Сежа, Салик, Любуша. Районный рельеф – возвышенный. На междуречьях Вазузы и Касни имеются елово-широколиственные леса.

Земли лесного фонда занимают 52890 гектар, земли речного фонда – 151гектар, земли сельскохозяйственного назначения - 88773 гектара,

С севера на юг район пересекает железная дорога «Ржев - Вязьма» и  автомобильная дорога «Вязьма – Зубцов».

Население района составляет 9970 человек. На территории района расположены 218 населенных пунктов. Наиболее крупные: село Днепровское (бывшее Воскресенское, Андреевское), Тесово, Высокое, Липецы (бывшее Стенино).

Туризм является сложным межотраслевым комплексом, требующем системного подхода к регулированию социально-экономического взаимодействия многих отраслей хозяйства на государственном, региональном и местном уровнях.

Факторы, ограничивающие развитие туризма в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области:

- кадровый дефицит;

- ярко выраженная сезонность туристического потока;

- недостаточно развитая туристическая инфраструктура (отсутствие гостиниц, недостаточное количество  организованных туристических стоянок, отсутствие квалифицированных специалистов и предоставляемых услуг в области туризма и гостиничного обслуживания населения);

- неудовлетворительное состояние туристических и исторических объектов;

- неудовлетворительное состояние дорог к туристическим и историческим объектам;

- отсутствие инвестиционной базы для развития объектов туризма;

- преобладание доли неорганизованных туристов над организованными.

Наиболее значимыми факторами являются – сезонность и преобладание неорганизованного туризма.

Важность развития туристической отрасли в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области, многообразие проблем, связанных с туризмом, необходимость координации действий различных целевых групп, предприятий, организаций и учреждений при проведении политики развития туризма требуют разработки Программы, определяющей цели и задачи развития туризма, основные мероприятия и их ресурсное обеспечение. Муниципальное образование «Новодугинский район» Смоленской области обладает историко-культурным и природно-рекреационным потенциалом, являющимся основой для развития туристического потенциала района. На сегодняшний момент состояние туристической отрасли муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области характеризуется следующими позициями:

Сильные стороны: Новодугинский край имеет богатую и интересную историю. На территории района расположены памятники археологии, архитектуры, истории. Историко-архитектурная застройка уникальна. Новодугинский район расположен недалеко от Москвы - столицы нашей родины, являющейся крупнейшим источником туристических потоков.

Слабые стороны: Неразвитость инфраструктуры туризма. Отсутствие гостиниц. Преобладание неорганизованного туризма и как следствие увеличение количества несанкционированных мест складирования отходов. Отсутствие необходимого количества мест для массового отдыха людей, в том числе оборудованных туристических стоянок. Проблема транспортного обслуживания туристов. Плохое состояние дорог. Низкий уровень благоустройства исторического ядра.

Возможности: Развитие туризма в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области на основе исторических, архитектурных, культурных, религиозных и природных достопримечательностей является потенциальным источником доходов для района и может существенно улучшить его репутацию. Развитие туризма может инициировать экономическое развитие района. Проведение фестивалей, ярмарок, конференций и спортивных мероприятий. Расширение сотрудничества района с соседними районами. Использование природного потенциала района. Установление контактов с туристическими агентствами. Привлечение инвестиций в туристическую индустрию Новодугинского района.

Риски: Конкуренция других районов и городов Смоленской области. Недостаток информации о районе. Недостаток собственных финансовых ресурсов, направляемых на ремонт достопримечательностей. Разрушение памятников, являющихся объектами исторического и культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области. Опасность массового загрязнения района отходами,  в результате неорганизованного туризма.

Эффективная организация работы по развитию и популяризации туризма на территории муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области возможна только в условиях комплексного подхода к реализации данного направления на территории муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области, который нашел отражение в данной муниципальной подпрограмме.

Раздел 2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы

Цель подпрограммы:

- Развитие и популяризация туризма на территории муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области.

Целевыми показателями подпрограммы являются:

- количество проводимых мероприятий в сфере туризма;

- количество посетителей и участников мероприятий в сфере туризма;

- количество публикаций туристической направленности в СМИ.

Целевые показатели реализации подпрограммы приведены в Приложении №1 к муниципальной программе.

Подпрограмма будет реализована в 2014-2020 годах в один этап.

Раздел 3. Перечень основных  мероприятий подпрограммы.

План реализации подпрограммы приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет  555,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2014 год –  171,2 тыс.  рублей

- 2015 год –  156,7 тыс.  рублей

- 2016 год –  102,1 тыс.  рублей

- 2017 год –  105,0 тыс.  рублей

- 2018 год – 20,0 тыс.  рублей

Подпрограмма финансируется за счёт средств бюджета муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области в пределах средств, предусмотренных на её реализацию. Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации Программы, утверждается в составе бюджета муниципального района и подлежит корректировки при рассмотрении проекта бюджета муниципального района и внесении в него изменений. При реализации программных мероприятий возможно привлечение иных источников финансирования, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ

«Патриотическое воспитание граждан»

| Ответственные исполнители подпрограммы | - Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |
| --- | --- |
| Исполнители основных мероприятий подпрограммы | - Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области - Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области - Муниципальное казенное учреждение культуры «Новодугинский межпоселенческий культурно-досуговый центр» - Муниципальное казенное учреждение культуры «Новодугинский историко-краеведческий музей имени Василия Васильевича Докучаева» - Муниципальное казенное учреждение культуры «Новодугинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» - Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Новодугинская детская школа искусств» |
| Цели подпрограммы | - Развитие в среде молодежи и граждан района высокой социальной активности, гражданской ответственности и чувства патриотизма - Воспитание граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества и малой родины |
| Целевые показатели реализации подпрограммы | - Количество молодых граждан района, привлеченных к участию в мероприятиях патриотической направленности; - Количество молодых граждан района, вовлеченных в общественные молодежные организации патриотической направленности; - Количество молодежи, занимающейся добровольческой деятельностью; - Количество патриотических публикаций в средствах массовой информации. |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы | 2014-2020 годы |
| Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 373,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 72,4 тыс. рублей 2015 год – 149,9 тыс. рублей 2016 год – 100,0 тыс. рублей 2017 год – 25,0 тыс. рублей 2018 год – 26,0 тыс. рублей Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области в пределах средств, предусмотренных на ее реализацию. |

Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации подпрограммы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан отдела по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинского района» Смоленской области на 2014-2020 годы». |
| --- | --- |
| Основной разработчик программы | Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинского района» Смоленской области. |
| Цель подпрограммы | - Создание условий для привлечения молодежи в общественную жизнь района муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области; -Совершенствование деятельности по самоорганизации молодежи в целях выявления молодежных лидеров; -Развитие в среде молодежи и граждан района высокой социальной активности, гражданской ответственности и чувства патриотизма; - Воспитание граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявлять их в созидательном процессе в интересах Отечества и малой родины. |
| Целевыми показателями подпрограммы являются | -Количество молодежи принявшее участие в мероприятиях по вопросам профилактики наркомании, курения, алкоголизма и противодействия экстремизму в молодежной среде; -Количество общественных молодежных организаций; -Количество молодежи района-участников общественных объединений; -Количество молодежи района вовлеченной в мероприятия по реализации патриотического воспитания; -Количество молодежи района зарегистрированной в качестве волонтеров; -Количество молодых граждан района, привлеченных к участию в мероприятиях патриотической направленности; -Количество молодых граждан района, вовлеченных в общественные молодежные организации патриотической направленности; -Количество молодежи, занимающейся добровольческой деятельностью; -Количество патриотических публикаций в средствах массовой информации. |
| Сроки реализации программы | Реализация мероприятий программы осуществляется в период 2014-2020 годах. |
| Источники финансирования | 1. Отдел экономики, имущественных, земельных отношений и комплексного развития района Администрации муниципального образования «Новодугинского района» Смоленской области. 2. Финансовое управление Администрации муниципального образования «Новодугинского района» Смоленской области. |
| Ожидаемый конечный результат реализации программы | Конечным результатом реализации программ предполагается положительная динамика роста патриотизма, возрастание социальной и трудовой активности граждан, их вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества, преодоление негативных явлений, возрождение духовности и укрепление национальной безопасности. |

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан на 2014-2020 годы» (далее - программа) составлена в соответствии с Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан на 2014-2020 годы» утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493.

Реализация программы будет способствовать развитию системы патриотического воспитания граждан, основанной на формировании гражданской позиции и патриотических чувств, координации организационной и методической работы по патриотическому воспитанию подростков и молодежи, повышению интереса допризывной молодежи к службе в армии.

На территории муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области действует четыре общественные организации, их них две созданы при общеобразовательных учреждениях – это районная детская общественная организация «Орлята» (в ее состав входят 14 детских школьных организаций) и «Ученический комитет школы», так же существует и общественная организация как «Молодая Гвардия Единой России» созданная  24 мая 2011 года  в которую в 2014 году вошло 48 человек. Основными целями, которые ставит перед собой организация являются:

-  воспитание у молодежи чувства патриотизма и гордости за свою страну;

- создание условий для межнационального и межконфессионального общения молодежи, с целью укрепления российской государственности;

- пропаганда лучших достижений и традиций российского государства с целью интеграции и взаимопонимания поколений;

- формирование и создание условий для всестороннего полного развития и воспитания человека и гражданина, удостоверение его прав на объединение.

В муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области в июне 2013года был создан поисковый отряд «Вазуза», в составе СООО «Долг» г. Вязьмы. В 2013-2014 годах поисковый отряд "Вазуза" принимал участие во Всероссийских и областных вахтах памяти.

В настоящее время в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области низкий уровень вовлеченности молодежи в общественную деятельность, низкий процент молодых людей призывного возраста, проходящих службу в армии, недостаточный уровень осведомленности учащихся образовательных учреждений муниципального образования об истории России, родного края. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы позволит улучшить сложившуюся ситуацию. Патриотическое воспитание детей, подростков, молодежи является важной составляющей воспитания подрастающего поколения. Благодаря Программе  «Патриотическое воспитание граждан и допризывная  подготовка молодежи  в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области  на 2014-2020 годы» активизируется работа по патриотическому воспитанию в учреждениях муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области и обеспечит максимальную вовлеченность молодежи в эту деятельность.

Эффективная организация работы с молодежью и патриотическим воспитанием граждан возможна только в условиях комплексного подхода к реализации молодежной политики и патриотического воспитания граждан которая нашла отражение в данной муниципальной подпрограмме.

Раздел 2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы

Цель подпрограммы:

- Создание условий для привлечения молодежи в общественную жизнь района муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области.

- Совершенствование деятельности по самоорганизации молодежи в целях выявления молодежных лидеров.

- Развитие в среде молодежи и граждан района высокой социальной активности, гражданской ответственности и чувства патриотизма.

- Воспитание граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества и малой родины.

Целевыми показателями подпрограммы являются:

- Количество молодежи района вовлеченной в мероприятия по реализации молодежной политики;

- Количество молодежи района - зарегистрированной в качестве волонтеров;

- Количество молодых граждан района, привлеченных к участию в мероприятиях патриотической направленности;

- Количество молодых граждан района, вовлеченных в общественные молодежные организации патриотической направленности;

- Количество молодежи, занимающейся добровольческой деятельностью;

- Количество патриотических публикаций в средствах массовой информации.

Целевые показатели реализации подпрограммы приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Подпрограмма будет реализована в 2014-2020 годах в один этап.

Раздел 3. Перечень основных  мероприятий подпрограммы.

В рамках подпрограммы будут реализовываться следующие основные мероприятия как обеспечение патриотического воспитания граждан и допризывная подготовка молодёжи.

План реализации подпрограммы приведен в Приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет  373,3 тыс.  рублей, в том числе по годам:

2014 год –    72,4 тыс. рублей

2015 год –  149,9 тыс. рублей

2016 год –  100,0 тыс. рублей

2017 год – 25,0 тыс. рублей

2018 год – 26,0 тыс. рублей

Подпрограмма финансируется за счёт средств бюджета муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области в пределах средств, предусмотренных на её реализацию. Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации Программы, утверждается в составе бюджета муниципального района и подлежит корректировки при рассмотрении проекта бюджета муниципального района и внесении в него изменений. При реализации программных мероприятий возможно привлечение иных источников финансирования, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Транспортное и административно хозяйственное обслуживание учреждений культуры»

| Ответственные исполнители подпрограммы | Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |
| --- | --- |
| Исполнители основных мероприятий программы | - Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области; - Муниципальное казенное учреждение «Техническо-транспортное обслуживание учреждений культуры» |
| Цели муниципальной программы | - обеспечение техническо-транспортного обслуживания учреждений культуры - предоставление автотранспортных и технических услуг муниципальным учреждениям культуры в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области - надлежащее содержание автомобилей Муниципального казенного учреждения «Техническо-транспортное обслуживание учреждений культуры» - надлежащее содержание объектов, зданий, сооружений и прилегающей к ним территории муниципальных учреждений культуры в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области |
| Целевые показатели реализации муниципальной программы | - Уровень обеспеченности транспортными средствами - Уровень содержания здания гаражей в надлежащем порядке - Уровень содержания помещений, сооружений, зданий и прилегающей территории в надлежащем порядке |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2020 годы. |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 48611,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 4 437,1 тыс. рублей 2015 год – 5 828,3 тыс. рублей 2016 год – 6 512,1 тыс. рублей 2017 год – 6 872,6 тыс. рублей 2018 год – 8734,4 тыс. рублей 2019 год - 8088,4 тыс. рублей 2020 год - 8138,2 тыс. рублей Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области в пределах средств, предусмотренных на ее реализацию. |

Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Теническо-транспортное обслуживание учреждений культуры» Отдела по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области  является бюджетной некоммерческой организацией, обладает правами юридического лица и Уставом.	Бюджетный учет осуществляется в соответствии с Федеральным законом  «Бухгалтерский учет», бюджетным законодательством, иными нормативными актами Российской Федерации и  Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом  Министерства финансов РФ от 30.12.2008 года № 148н., инструкциями  174Н (162Н), № 157 от 19.12.2014 г. централизованной бухгалтерией Отдела по культуре и спорту. Расходы на обеспечение деятельности МКУ «ТТО учреждений культуры» Отдела по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области осуществляются в соответствии со сметой доходов и расходов.

С 2015 г. в оперативное управление  МКУ «ТТО учреждений культуры» передан  автотранспорт Отдела по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» в количестве 4-х автомобилей. Первоначальная стоимость основных средств - автомобилей  составила 1451,48 тыс. руб., износ на 01.11.2015 года составил 1237,05 тыс. руб., причем износ трех легковых автомобилей 100%.

Требуется проведение  текущего ремонта  по мере  необходимости в процессе эксплуатации.

С 2015 г. в оперативное управление  МКУ «ТТО учреждений культуры» переданы  гаражи Отдела по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» в количестве 3-х. Первоначальная стоимость основных средств - гаражей  составила 557,2 тыс. руб., остаточная стоимость на 01.11.2015 года составила 53,3 руб.

Требуется проведение  текущего ремонта и обслуживания  по мере  необходимости в процессе эксплуатации.

Раздел 2.Цели и целевые показатели реализации подпрограммы.

Цель подпрограммы:

- Обеспечение техническо-транспортного обслуживания учреждений культуры.

- Предоставление автотранспортных и технических услуг муниципальным учреждениям культуры в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области.

- Надлежащее содержание автомобилей муниципального казенного учреждения «Техническо-транспортное обслуживание учреждений культуры».

- Надлежащее содержание объектов, зданий, сооружений и прилегающей к ним территории муниципальных учреждений культуры в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области.

Целевыми показателями подпрограммы являются:

- уровень обеспеченности транспортными средствами;

- уровень содержания здания гаражей в надлежащем порядке;

- уровень содержания помещений, сооружений, зданий и прилегающей территории в надлежащем порядке.

Целевые показатели реализации подпрограммы приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

3. Общая характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограммы

В рамках подпрограммы будет реализовано мероприятие по обеспечению транспортного и административно хозяйственного обслуживания учреждений культуры.

- 4. Обоснование ресурсного обеспечения

- муниципальной программы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет                                        48611,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2014год –   4 437,1 тыс.  рублей

- 2015год –   5 828,3 тыс.  рублей

- 2016год –   6 512,1 тыс.  рублей

- 2017год –   6 872,6 тыс.  рублей

-  2018 год –  8734,4 тыс.  рублей

- 2019 год -   8088,4 тыс.  рублей

-2020 год -   8138,2 тыс.   рублей

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области в пределах средств, предусмотренных на ее реализацию.

При реализации программных мероприятий возможно привлечение иных источников финансирования, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Обеспечивающая подпрограмма

Цель обеспечивающей подпрограммы – обеспечение организационных, информационных, методических условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры, в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области  в 2014 – 2020 годы».

Целевые показатели обеспечивающей подпрограммы:

| Целевой показатель | Ед. измерения | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры и туризма путём реализации муниципальной программы «Развитие культуры, туризма, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области на 2014 – 2020 годы» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Мероприятия обеспечивающей подпрограммы:

- размещение муниципальной программы на официальном сайте Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области;

- размещение отчёта о реализации муниципальной программы на официальном сайте Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области;

- повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры, туризма, молодежной политики, физической культуры и спорта путём реализации муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение обеспечивающей подпрограммы:

тыс. рублей

| Расходы | Источник финансирования | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансирование деятельности отдела по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области | Бюджет муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области | 967,7 | 1156,3 | 1139,7 | 1041,4 | 1080,1 | 1080,1 | 1080,1 |  |  |
| Итого |  | 967,7 | 1156,3 | 1139,7 | 1041,4 | 1080,1 | 1080,1 | 1080,1 |  |  |

Приложение № 1

к постановлению Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области

от __________  №_______

Приложение № 1

к  муниципальной программе «Развитие культуры, туризма, патриотического воспитания граждан, физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области на 2014-2020 годы»

Целевые показатели

реализации муниципальной программы

«Развитие культуры, туризма, патриотического воспитания граждан, физической культуры и спорта

в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области  на  2014-2020 годы»

| № п/п | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  | Базовое значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемое значение показателей (очередной финансовый год и плановый период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 муниципальной программы: реализация роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проводимых культурно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  | ед. |  | 3785 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3788 |  |  | 3791 |  |  | 3795 |  |  |  | 3800 |  |  | 3805 |  | 3810 |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  | чел. |  | 80609 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80779 |  |  | 80931 |  |  | 81093 |  |  |  | 81193 |  |  | 81293 |  | 81303 |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество детей, присутствующих на культурно-массовых мероприятиях |  |  |  |  |  |  | чел. |  | 22518 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22968 |  |  | 23191 |  |  | 23247 |  |  |  | 23473 |  |  | 23976 |  | 23981 |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество посетителей Новодугинского историко-краеведческого музея имени В. В.Докучаева |  |  |  |  |  |  | чел. |  | 2785 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2787 |  |  | 2789 |  |  | 2792 |  |  |  | 2793 |  |  | 2794 |  | 2795 |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество посещений библиотек |  |  |  |  |  |  | чел. |  | 100450 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100455 |  |  | 100847 |  |  | 99100 |  |  |  | 99150 |  |  | 99200 |  | 99250 |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество книговыдач в библиотеках |  |  |  |  |  |  | ед. |  | 249360 |  |  |  |  |  |  |  |  | 249370 |  |  | 249380 |  |  | 249390 |  |  |  | 249400 |  |  | 249410 |  | 249420 |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество детей в возрасте 5-18 лет, получаемых услугами по дополнительному образованию в сфере культуры |  |  |  |  |  |  | чел. |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  | 140 |  |  | 140 |  |  |  | 190 |  |  | 190 |  | 190 |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2 муниципальной программы: повышение конкурентоспособности и доступности туристического продукта муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристических услугах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проводимых мероприятий в сфере туризма. |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |
|  | Количество посетителей и участников мероприятий в сфере туризма |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  | 850 |  |  |  |  |  |  |  | 854 |  |  | 859 |  |  | 865 |  |  |  | 870 |  |  | 874 |  |  | 876 |  |  |  |  |  |
| Цель 3 муниципальной программы: включение молодежи в вопросы общественно-политического, социально-экономического и культурного преобразования муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество молодежи района, вовлеченной в мероприятия по реализации молодежной политики |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 40 |  |  | 45 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Количество молодых граждан района, привлеченных к участию в мероприятиях патриотической направленности |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  | 86 |  |  | 88 |  |  | 90 |  |  | 92 |  |  |  | 95 |  |  | 97 |  |  |  |  |  |
| Цель 4 муниципальной программы: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам, проживающим на территории муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области систематически заниматься физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество населения систематически занимающегося физической культурой и спортом |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  | 2035 |  |  |  |  | 2040 |  |  | 2045 |  |  | 2050 |  |  |  | 2055 |  |  | 2060 |  |  |  | 2065 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Искусство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проводимых культурно-массовых мероприятий |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3785 |  |  |  | 3788 |  |  | 3791 |  |  | 3795 |  |  |  | 3800 |  |  | 3805 |  |  |  | 3810 |  |  |  |  |  |
|  | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  | 80609 |  |  |  | 80779 |  |  | 80931 |  |  | 81093 |  |  |  | 81193 |  |  | 81293 |  |  |  | 81303 |  |  |  |  |  |
|  | Количество детских культурно-массовых мероприятий |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1172 |  |  |  | 1177 |  |  | 1180 |  |  | 1185 |  |  |  | 1190 |  |  | 1200 |  |  |  | 1210 |  |  |  |  |  |
|  | Количество детей, присутствующих на культурно-массовых мероприятиях |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  | 22518 |  |  |  | 22968 |  |  | 23191 |  |  | 23423 |  |  |  | 23473 |  |  | 23976 |  |  |  | 23981 |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения участвующего в платных культурно-массовых мероприятиях |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 347 |  |  |  | 347 |  |  | 347 |  |  | 347 |  |  |  | 347 |  |  | 347 |  |  |  | 347 |  |  |  |  |  |
|  | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 |  |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  |  | 112 |  |  | 112 |  |  |  | 112 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество посещений |  |  |  | Чел. |  |  |  |  |  |  |  |  | 100450 |  |  |  | 100455 |  |  | 100847 |  |  | 99100 |  |  |  | 99150 |  |  | 99200 |  |  |  | 99250 |  |  |  |  |  |
|  | Количество книговыдач |  |  |  | Экз. |  |  |  |  |  |  |  |  | 249360 |  |  |  | 249370 |  |  | 249380 |  |  | 249390 |  |  |  | 249400 |  |  | 249410 |  |  |  | 249420 |  |  |  |  |  |
|  | Количество читателей |  |  |  | Чел. |  |  |  |  |  |  |  |  | 10258 |  |  |  | 10258 |  |  | 10258 |  |  | 10258 |  |  |  | 10258 |  |  | 10258 |  |  |  | 10258 |  |  |  |  |  |
|  | Количество детских посещений |  |  |  | Чел. |  |  |  |  |  |  |  |  | 30620 |  |  |  | 30625 |  |  | 30630 |  |  | 30635 |  |  |  | 30640 |  |  | 30645 |  |  |  | 30650 |  |  |  |  |  |
|  | Уровень фактической обеспеченности библиотеками |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,9 |  |  |  | 100,9 |  |  | 100,9 |  |  | 100,9 |  |  |  | 100,9 |  |  | 100,9 |  |  |  | 100,9 |  |  |  |  |  |
|  | Количество проводимых мероприятий |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 245 |  |  |  | 246 |  |  | 247 |  |  | 248 |  |  |  | 248 |  |  | 249 |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |
|  | Количество посетителей |  |  |  | Чел. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2785 |  |  |  | 2787 |  |  | 2789 |  |  | 2790 |  |  |  | 2793 |  |  | 2794 |  |  |  | 2795 |  |  |  |  |  |
|  | Количество предметов на хранение |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2505 |  |  |  | 2510 |  |  | 2515 |  |  | 2518 |  |  |  | 2520 |  |  | 2522 |  |  |  | 2525 |  |  |  |  |  |
|  | Количество выставок |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 23 |  |  | 25 |  |  | 27 |  |  |  | 27 |  |  | 28 |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность детей в возрасте 5-18 лет, получаемых услуги по дополнительному образованию в сфере культуры |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  | 140 |  |  |  | 140 |  |  | 190 |  |  |  | 190 |  |  | 190 |  |  |  |  |
|  | Количество проводимых мероприятий |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  |  |  |
|  | Количество посетителей мероприятий |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  | 2070 |  |  |  |  |  |  | 2075 |  |  | 2078 |  |  |  | 2080 |  |  | 2080 |  |  |  | 2083 |  |  | 2085 |  |  |  |  |
| Подпрограмма « Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  |  |  | Чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2035 |  |  |  | 2040 |  |  | 2045 |  |  |  | 2050 |  |  | 2055 |  |  | 2060 |  |  | 2065 |  |  |  |  |
|  |  | Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта от нормативной потребности: - спортивными залами - плоскостными сооружениями |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,7 53,4 |  |  |  | 27,7 53,4 |  |  | 27,7 53,4 |  |  |  | 27,7 53,4 |  |  | 27,7 53,4 |  |  | 27,7 53,4 |  |  | 27,7 53,4 |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество проводимых мероприятий в сфере туризма |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  | Количество посетителей и участников мероприятий в сфере туризма |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850 |  |  | 854 |  |  | 859 |  |  |  | 865 |  |  | 865 |  |  | 870 |  |  | 875 |  |  |  |  |
|  |  | Количество публикаций туристической направленности в СМИ |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество молодежи района, вовлеченной в мероприятия по реализации молодежной политики |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 45 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество молодежи, принявшее участие в мероприятиях по вопросам профилактики наркомании, курения, алкоголизма и противодействия экстремизму в молодежной среде |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  | 2065 |  |  | 2068 |  |  | 2069 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество общественных молодежных организаций |  |  |  |  |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество молодежи района – участников общественных объединений |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  | 420 |  |  | 430 |  |  | 432 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество молодежи района - зарегистрированной в качестве волонтеров |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  | 19 |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество молодых граждан района, привлеченных к участию в мероприятиях патриотической направленности |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  | 86 |  |  | 88 |  |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 92 |  |  | 94 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество молодых граждан района, вовлеченных в общественные молодежные организации патриотической направленности |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  | 53 |  |  | 55 |  |  |  | 56 |  |  | 56 |  |  | 58 |  |  | 59 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество молодежи, занимающейся добровольческой деятельностью |  |  |  |  |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  | 19 |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  | 24 |  |  | 26 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество публикаций патриотической направленности в средствах массовой информации |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  |  |  |

| Подпрограмма «Транспортное и административно хозяйственное обслуживание учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45. | Уровень обеспеченности транспортными средствами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 46. | Уровень содержания здания гаражей в надлежащем порядке | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 47. | Уровень содержания помещений, сооружений, зданий и прилегающей территории в надлежащем порядке | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |

Приложение № 2 к постановлению  Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области

от  ___________________ №_______

Приложение № 2

к  муниципальной программе «Развитие культуры, туризма, патриотического воспитания граждан, физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области на 2014-2020 годы»

ПЛАН

реализации муниципальной программы

«Развитие культуры, туризма, патриотического воспитания граждан, физической культуры и спорта

в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области на 2014-2020 годы»

| № п/п | Наименование | Исполнитель мероприятия | Источники финансового обеспечения |  |  | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Цель 1 муниципальной программы: реализация роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 подпрограмма «Искусство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы: Укрепление единого культурного пространства на территории муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области, организация досуга и приобщение жителей района к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Основное мероприятие «организация культурно досугового обслуживания населения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Состояние материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (удов/неудов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удов. | Удов. | Удов. | Удов. | Удов. | Удов. | Удов. |
| 1.2 | Приобретения по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка проектно-сметной документации на подводку водопровода и канализации к Новодугинскому Центру Досуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши в Татаркинском СДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Разработка проектно-сметной документации на косметический ремонт сельского домов культуры клубов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Количество постителей культурно-массовых мероприятий (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80609 | 80779 | 80931 | 81093 | 81193 | 81293 | 81303 |
| 1.7 | Проведение семинаров для работников культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Районные мероприятия по празднованию нового года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Проведение рождественских праздников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Праздничный концерт, посвященный открытию тематического года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | «Виват, мужчины» - общественно-массовое мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Выступление артистов Областной филармонии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | «Проводы русской зимы» – народные гуляния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Праздничный концерт, посвященный Дню 8 марта «Любовь к женщине дыша». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Районный День призывника. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Праздник, посвященный Дню Петра и Павла на родине В.В.Докучаева в с. Милюково. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | День семьи, любви и верности в России «День Петра и Февроньи». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню освобождения Смоленщины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Международный фестиваль духовной православной музыки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Районный смотр-конкурс «Люблю свою профессию» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | Праздничные концерты, посвященные Дню пожилых людей, Дню матери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 | Праздничные концерты, посвященные Дню Героев отечества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26 | Праздничные мероприятия по теме года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | Проведение конкурса на присвоение звания "Лучший работник культуры года муниципального образования "Новодугинский район" Смоленской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28 | Количество детей, присутствующих на культурно-массовых мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22518 | 22968 | 23191 | 23247 | 23473 | 23976 | 23981 |
| 1.29 | Конкурсно-развлекательная программа, посвященная Новому году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Конкурсно - развлекательная программа, посвященная Рождеству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31 | Театралтзованное представление, посвященное Новогодним праздникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.32 | Конкурсная программа для школьников старшего звена «Я – гражданин и защитник Отечества». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.33 | «Загляните в мамины глаза» – праздничная программа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.34 | «Конкурсная программа для девочек «Девичий отряд». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.35 | «Пятерка за чтение»– конкурсная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.36 | "Праздник смеха" - мероприятия, посвященные 1 апреля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.37 | «Путешествие по космопарку» игровая программа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.38 | «Великий день» - пасхальные посиделки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.39 | «На пути к Победе» – уроки мужества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | «Куда уходит детство» – праздник последнего звонка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41 | «Русская банька» – фольклорная программа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.42 | Праздник, посвященный Дню защиты детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.43 | «Счастливое детство – пора золотая» – познавательно-игровая программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.44 | «Полет Бабы-Яги» , "Веснушки на макушке"– игровые программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.45 | «Знамя единства» – тематическо-развлекательная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.46 | «Чудеса света" – познавательная программа. «На рыбалке у речки» - конкурсно – развлекательная программа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.47 | «Встреча с летом на весёлом мультдворе», "Воздушный парад" – игровые программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.48 | «Я живу на земле Новодугинской» – историко-краеведческая программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.49 | «Папа, мама, я – дружная семья», "Я+СПОРТ=ДРУЖБА" – игровые программы к Дню физкультурника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 | «У Спаса всего в запасе» – познавательно - развлекательная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.51 | Мероприятия, посвященные началу учебного года:«На поиски школьного звонка» - игровая программа, "Встречай нас, школа" – познавательно-развлекательные программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.52 | «Фольклор родного края» – познавательно-развлекательная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.53 | «Россия – Русь, храни себя храни…» – литературно – музыкальная гостиная, посвящённая Н. Рубцову. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.54 | Детские фестивали-конкурсы «Созвездие талантов», "Радуга талантов", "Голоса 21 века" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.55 | «Ты и твое имя» – познавательная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.56 | «Лучшая мама на свете» – праздник ко Дню Матери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.57 | «Золотая осень» – праздник осени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.58 | Выставка работ, сделанных своими руками "Дело мастера боится" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.59 | «День народного единства» – познавательная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.60 | «А у нас сегодня пир» – праздник сладкоежки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.61 | «Мы все такие разные» – познавательно-игровая программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.62 | «Новый год к нам мчится в гости» – праздничная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.63 | «Новогодние чудеса» – праздничная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.64 | Мероприятия по профилактике асоциальных явлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.65 | Количество проводимых культурно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3785 | 3788 | 3791 | 3795 | 3800 | 3805 | 3810 |
| 1.66 | Обеспечение качественной работы муниципальных учреждений культуры (да/нет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 1.67 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры |  |  | Бюджет муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |  | 103883,5 | 14562,1 | 14004,9 | 14508,8 | 14344,8 | 15833,7 | 15287,1 | 15327,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 3943,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме «Искусство» | Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области Муниципальное казенное учреждение культуры «Новодугинский межпоселенческий культурно-досуговый центр» |  | Бюджет муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |  | 107812,4 | 14562,1 | 14004,9 | 14508,8 | 18288,7 | 15833,7 | 15287,1 | 15327,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 подпрограмма «Наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: «Расширение возможностей свободного доступа жителей к информации и культурному наследию, организация библиотечного обслуживания всех категорий пользователей», создание условий для собирания, хранения музейных предметов и музейных коллекций, организация музейного обслуживания населения с учетом интересов и потребностей различных социально-возрастных и образовательных групп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. «Развитие библиотечного обслуживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Состояние материально-технической базы муниципальных библиотек (удов/неудов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удов. | Удов. | Удов. | Удов. | Удов. | Удов. | Удов. |
| 2.2 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых библиотечных услуг (да/нет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 2.3 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт муниципальных библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Перевод книжного фонда библиотек в электронную базу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да | Да | Да | Да |
| 2.5 | Приобретение мебели, компьютерной техники, библиотечного оборудования для муниципальных библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Количество выданных экземпляров муниципальных библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249360 | 249370 | 249380 | 249390 | 249400 | 249410 | 249420 |
| 2.7 | Пополнение библиотечного фонда и приобретение периодических изданий для библиотек муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Количество детских посещений муниципальных библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30620 | 30625 | 30630 | 30635 | 30640 | 30645 | 30650 |
| 2.9 | «Рождественский серпантин» – позновательно-игровая программа, посвященная зимним праздникам народного календаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | «Мир русской культуры: путешествие в прошлое» – познавательная игра, посвященная культуре и искусству Руси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | «Держава армией крепка» – историко-литературная композиция ко Дню защитника отечества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | «В гости Масленка зовет» – фольклорная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | «Нам книги – лучшие друзья»– литературный праздник к международному Дню детской книги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | «Лишь слову жизнь дана» – информационно-познавательное путешествие в мир книжности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | «Детство – чудесная пора» – конкурсно-игровая программа ко Дню защиты детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Литературный праздник к Пушкинскому Дню России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | "Все на свете интересно"- турнир эрудитов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | «Отечества он слава и любовь» – Пушкинская неделя поэзии ко дню рождения А.С. Пушкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19 | «Свет гения летит через века»– конкурс чтецов ко дню рождения А.С. Пушкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 | «Волшебство книжного лета» – литературный праздник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | «И вечная природы красота» – литературно-экологическая гостиная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22 | «Лето, лето, ты какого цвета» – конкурсно-игровой калейдоскоп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.23 | «Праздник в царстве Грамотеев» – познавательно-развлекательная программа к Дню знаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.24 | «Здесь прописано сердце мое»– игра-путешествие по родному краю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.25 | «Осенний карнавал»– выставка художественного и прикладного творченства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.26 | «И будет помнить вся Россия»– историко-патриотический час, о днях воинской славы России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.27 | «В единстве наша сила» – историческая беседа-панорама к Дню народного единства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.28 | «Не сломай судьбу свою» – актуальный диалог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.29 | «Мы за ценой не постоим» – патриотический час ко Дню героев отечества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.30 | «Новый год к нам в гости мчится» – праздничный калейдоскоп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.31 | Количество посещений муниципальных библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100450 | 100455 | 100847 | 99100 | 99150 | 99200 | 99250 |
| 2.32 | Организация, проведение и участие в социокультурных мероприятиях: - конференции - фестивали - творческие мастерские - конкурсы профессионального мастерства - мероприятия, посвященные памятным датам в истории Смоленщины и России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.33 | Проведение конкурса на присвоение звания "Лучший работник культуры года муниципального образования "Новодугинский район" Смоленской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.34 | Праздник, посвященный Дню защиты детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.35 | Районный фестиваль вокалистов «Созвездие талантов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.36 | Музыкально-поэтический вечер ко Дню Святого Валентина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.37 | "Формула здоровья" - устный журнал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.38 | Литературно -биографический вечер ко дня рождения Ю.А. Гагарина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.39 | «Проснись, душа!» – беседа-обзор ко Дню православной книги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.40 | «Пасхальный благовест» – тематическая программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.41 | «Я раненым детством войну проклинаю» – вечер-встреча детей войны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.42 | «Сокровища народной мудрости» - литературно – фольклорная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.43 | «Народный праздник на Руси» - историко – литературная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.44 | «И помнит мир спасенный» – литературно-музыкальная композиция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.45 | «Светла от берез Россия» – литературно-поэтическая композиция ко дню России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.46 | «Вечер у камина» - встреча с участниками литературного объединения «Вазуза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.47 | «Семья моя – надежда и опора»– тематическая программа, посвященная Дню семьи, любви и верности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.48 | "Украсим жизнь цветами"- эколого-поэтический вечер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.49 | «Знамя единства» - познавательное путешествие по истории государственного флага России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.50 | «Да здравствует молодость души» – тематический вечер к дню пожилого человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.51 | «Герои России» - тематический вечер к Дню Героев Отечества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.52 | «Учителя – источник славных дел» - тематический вечер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.53 | «Есть храм у книг - Библиотека» - тематическая программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.54 | "Песнь моя - земля Новодугинская" - литературно-краеведче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.55 | «Таинственный цветок» - литературная программа к юбилею С.Т. Аксакова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.56 | Выставка новогодней игрушки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.57 | «Разносолы из банок» - выставка домашних заготовок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.58 | «Сам себе дизайнер» - фотовыставка по итогам районного смотра – конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.59 | «Тайна красоты» - выставка цветов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.60 | «Вслушайся в имя - Россия» - литературная программа к Дню независимости России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.61 | «Главное слово в нашей судьбе» – тематический вечер ко Дню матери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.62 | «Дружат книга и семья» – семейная познавательно-развлекательная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.63 | Обеспечение качественной работы муниципальных библиотек (да/нет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 2.64 | Количество читателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10258 | 10258 | 10258 | 10258 | 10258 | 10258 | 10258 |
| 2.65 | Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области Администрация Смоленской области Администрация муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области Муниципальное казенное учреждение культуры «Новодугинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» |  | Бюджет муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области | 82971,1 |  | 10496,7 | 10574,1 | 10576,7 | 10693,8 | 13827,5 | 13392,1 | 13410,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет (Бюджет Смоленской области) | 3556,5 |  |  | 102,9 | 153,9 | 3296,4 | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 86527,6 |  | 10496,7 | 10677,0 | 10730,6 | 13990,2 | 13830,8 | 13392,1 | 13410,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. «Развитие музейной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.66 | Состояние материально-технической базы МКУК «Новодугинский историко-краеведческий музей имени Василия Васильевича Докучаева» (удов/неудов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удов. | Удов. | Удов. | Удов. | Удов. | Удов. | Удов. |
| 2.67 | Разработка проектно-сметной документации на подвод водопровода и канализации к зданию МКУК «Новодугинский историко-краеведческий музей имени Василия Васильевича Докучаева» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.68 | Ремонт памятника воинам-испанцам | Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области, Администрация Смоленской области, Муниципальное казенное учреждение культуры «Новодугинский историко-краеведческий музей имени Василия Васильевича Докучаева» |  | Бюджет муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |  | 4,8 |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет (Бюджет Смоленской области) |  | 91,2 |  | 91,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 96,0 |  | 96,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.69 | Приобретение специализированной мебели для музея | Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области, Администрация Смоленской области, Муниципальное казенное учреждение культуры «Новодугинский историко-краеведческий музей имени Василия Васильевича Докучаева» |  | Областной бюджет (Бюджет Смоленской области) |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.70 | Количество проводимых выставок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 23 | 25 | 27 | 27 | 28 | 29 |
| 2.71 | Вернисаж творчества земляков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.72 | Выставка народного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.73 | Выставка материалов к памятным датам календаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.74 | Выставка новых поступлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.75 | Выставка "Земляками мы гордимся" (документы и материалы о знаменитых людях Новодугино) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.76 | Итоговая выставка работ художественного отделения МКУ ДО «Новодугинская ДШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.77 | Фестиваль творчества членов ВОИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.78 | Количество проводимых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245 | 246 | 247 | 248 | 248 | 249 | 249 |
| 2.79 | Тематические экскурсии по курсам школьных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.80 | Народные гуляния на родине В.В. Докучаева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.81 | Тематические экскурсии, лекции, уроки мужества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.82 | Вечера воспоминаний и встречи с героями выставок «Земляками мы гордимся» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.83 | «Рождественская сказка» – детский праздник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.84 | «Этот день мы будем помнить вечно» – выставка-напоминание к Дню Победы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.85 | «Имя его прошумело над миром»- урок воспитания к юбилею Ю.Гагарина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.86 | «Они сражались за Россию» – лекторий об истории Отечественной войны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.87 | «Победа! Победа!» – цикл тематических программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.88 | «Их огнем опалила война»- встречи-воспоминания со свидетелями военного времени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.89 | «Четвертое царство природы» – конференция школьников к 170-летию В.В.Докучаева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.90 | "Музей гостей встречает" - тематический праздник к 35-летию создания музея |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.91 | Цикл тематических лекций и экскурсий "Наша история", посвященных 130-летию села Новодугино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.92 | Фотовыставка к юбилею села "Взгляд в прошлое" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.93 | Проведение конкурса на присвоение звания "Лучший работник культуры года муниципального образования "Новодугинский район" Смоленской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.94 | Обеспечение качественной работы МКУК «Новодугинский историко-краеведческий музей имени Василия Васильевича Докучаева» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 2.95 | Обеспечение деятельности МКУК «Новодугинский историко-краеведческий музей имени Василия Васильевича Докучаева» | Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области Муниципальное казенное учреждение культуры «Новодугинский историко-краеведческий музей имени Василия Васильевича Докучаева» |  | Бюджет муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |  | 7832,5 | 1103,4 | 967,3 | 1166,6 | 1066,9 | 1208,3 | 1158,0 | 1162,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ообластной бюджет (смоленской области) |  |  |  | 196 |  | 177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  | 8205,5 | 1103,4 | 1163,3 | 1166,6 | 1243,9 | 1208,3 | 1158,0 | 1162,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме 2 «Наследие» | Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области Администрация Смоленской области Администрация муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области Муниципальное казенное учреждение культуры «Новодугинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» |  | Бюджет муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |  | 90965,6 | 11600,1 | 11541,4 | 11743,3 | 11760,7 | 15020,8 | 14550,1 | 14572,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет (Бюджет Смоленской области) |  | 3929,5 |  | 298,9 | 153,9 | 3473,4 | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 94718,1 | 11600,1 | 11840,3 | 11897,2 | 15234,1 | 15024,1 | 14550,1 | 14572,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: «Сохранение и развитие системы учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, создание условий для свободного выбора каждым ребенком образовательной области, создание условия для самоопределения личности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. «Развитие образовательных программ в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество обучающихся в МКУ ДО «Новодугинская ДШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 | 140 | 140 | 140 | 190 | 190 | 190 |
| 3.2 | Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства МКУ ДО «Новодугинская ДШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Состояние материально-технической базы МКУ ДО «Новодугинская ДШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удовл. | Удовл. | Удовл. | Удовл. | Удовл. | Удовл. | Удов. |
| 3.4 | Приобретение костюмов, музыкальных инструментов, орг. техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Количество проводимых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 35 | 35 | 37 | 37 | 38 | 39 |
| 3.6 | Количество посетителей мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2070 | 2075 | 2078 | 2080 | 2080 | 2083 | 2085 |
| 3.7 | Организация, проведение и участие в социокультурных мероприятиях - конференции - фестивали - творческие мастерские - выездные семинары - выставки - конкурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | «Рождественские вечера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Концерт в детском саду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Концерт к дню Защитника Отечества РДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Зональный конкурс- -фестиваль «Солнечный круг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Концерт «Для милых бабушек и мам» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Областной конкурс «Таланты Смоленщины» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Областной фестиваль «Радуга талантов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 | Областная открытая выставка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16 | Проведение конкурса на присвоение звания "Лучший работник культуры года муниципального образования "Новодугинский район" Смоленской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16.1 | Выставка «Гармония-2012» (г.Белгород) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17 | Выставка «Мы соседи» (г.Ивангород) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18 | Областной конкурс «Голоса России» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.19 | Областной конкурс «Ритмы планеты» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.20 | Областной фестиваль народного творчества «Смоленские истоки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.21 | Областная олимпиада по живописи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.22 | Участие в концерте «День Победы» Центр досуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.23 | Художественная выставка «Спасибо деду за Победу» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.24 | Отчетный концерт МОУ ДОД ДШИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25 | Участие в концерте «День защиты детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.26 | Областной праздник «Играй и пой, гармонь смоленская…» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27 | Концерт «День учителя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.28 | Всероссийский конкурс «Я люблю тебя, Россия!» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.29 | Лекция-концерт «Рок против наркотиков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.30 | Обеспечение качественной работы МКУ ДО «Новодугинская ДШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.31 | Обеспечение деятельности МКУ ДО «Новодугинская ДШИ» |  |  | Бюджет муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |  | 26929,8 | 3953,7 | 3882,3 | 3501,8 | 3396,5 | 4125,5 | 4029 | 4041 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | Областной бюджет (Бюджет Смоленской области) |  | 351,2 |  |  |  | 347,5 | 3,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме 3 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» | Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Новодугинская детская школа искусств» |  | Бюджет муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |  | 27281,0 | 3953,7 | 3882,3 | 3501,8 | 3744 | 4129,2 | 4029,0 | 4041,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 подпрограмма «Развитие туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы: «Развитие и популяризация туризма на территории муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество проводимых мероприятий в сфере туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 |
| 4.2 | Подготовка, издание и распространение информационно-рекламных материалов о Новодугинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Благоустройство территорий прилегающих к объектам культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | «История Села родного» праздничные мероприятия в деревнях и сёлах района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850 | 854 | 859 | 865 | 865 | 870 | 875 |
| 4.5 | Количество посетителей и участников мероприятий в сфере туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Народные гуляния, посвященные памяти В.В. Докучаева, в день престольного праздника малой родины ученого с. Милюково - Дня св. Петра и Павла |  |  |  |  | 165,0 | 45,0 | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Приобретение шатра (сцены), туалетов |  |  |  |  | 125,5 | 88,8 | 36,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Приобретение генератора для обслуживания сцены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Благоустройство площадки перед сценой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Организация народных гуляний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Проведение областного фестиваля «Играй и пой гармонь Смоленска!» |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Организация питания участников фестиваля «Играй и пой, гармонь Смоленская!» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Обустройство святого колодца, известного с XV в., где у берега реки всплыла икона Николая Чудотворца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14 | Обустройство родника в с. Милюково, близ места, где с XV в. располагался храм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15 | «Заповедный мёд» ярмарка мёда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.16 | Создание видеоролика, изготовление буклета - туристического кластера |  |  |  |  | 37,4 | 37,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.17 | «Усадьбы и судьбы» разработка маршрутов, организация и проведение экскурсий по туристическим маршрутам Новодугинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.18 | Количество публикаций туристической направленности в СМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 |
| 4.19 | Обеспечение доступности информации о туристской индустрии муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.20 | Актуализация информации о туристской индустрии муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области на официальных сайтах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.21 | Изготовление книги об достопримечательностях муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области в 2014-2016гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.22 | Приобретение стендов для организации выставок на мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.23 | Открытие праздника, торговля подворий сельских поселений, РАЙПО Новодугинского района. Ярмарка меда. Работа детских аттракционов. Игры, конкурсы, соревнования по стрельбе. Выступление солистов и творческих коллективов Новодугинского, Угранского, Гагаринского районов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.24 | Посещение полевого лагеря русской и французской армий. Экскурсии по лагерю. Работа интерактивных площадок. «Знакомство у костра» - совместный концерт участников реконструкции и самодеятельных артистов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.25 | Показ фрагментов реконструкции 1812 года – «Бой за село». Общее построение всех Военно-исторических клубов, парад участников, общение реконструкторов со зрителями. |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме «Развитие туризма» | Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области Муниципальное казенное учреждение культуры «Новодугинский межпоселенчесий культурно-досуговый центр» Муниципальное казенное учреждение культуры «Новодугинский историко-краеведческий музей имени Василия Васильевича Докучаева» |  | Бюджет муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |  | 555 | 171,2 | 156,7 | 102,1 | 105 | 20 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5 подпрограмма: «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы: «Создание условий для укрепления здоровья населения путем популяризации массового спорта, приобщение различных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. «Создание условий для развития физической культурой и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2065 |  |
| 5.2 | Районные соревнования по лыжным гонкам. |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | XXX Всерос-сийские соревнования «Лыжня России-2014» XXXI Всерос-сийские соревнования «Лыжня России-2015» XXXII Всерос-сийские соревнования «Лыжня России-2016» |  |  | 11,7 | 8,7 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Участие команд Новодугинского района в Зимней спартакиаде трудящихся. |  |  | 16,8 | 6,8 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Районные соревнования по волейболу. |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Чемпионат района по армспорту. |  |  | 4,3 | 2,3 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Отборочные соревнования по волейболу в рамках подготовки к летней спартакиаде трудящихся. |  |  | 8,5 | 4,5 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Участие команд Новодугинского района в кубке Смоленской области по гиревому спорту. |  |  | 6,0 | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Отборочные соревнования по футболу в рамках подготовки к летней спартакиаде трудящихся Смоленской области. |  |  | 9,4 | 6,4 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Участие команды Новодугинского района в летней спартакиаде трудящихся Смоленской области. |  |  | 16,4 | 10,4 | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11 | Районная спартакиада среди инвалидов. |  |  | 10,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12 | Праздник, посвященный Дню физкультурника |  |  | 12,4 | 7,4 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13 | Спартакиада среди сельских поселений Новодугинского района. |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.14 | Всероссийские соревнования «Кросс наций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.15 | Районные соревнования по шахматам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.16 | Первенство района по баскетболу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.17 | Состояние материально технической базы спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  | Удовл. | Удовл. | Удовл. | Удовл. | Удовл. | Удовл. | Удовл. |  |
| 5.18 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт стадиона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.19 | Приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря |  |  | 10,4 |  | 10,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.20 | Обеспечение качественной работы спортивных сооружений (да/не) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  |
|  | Всего по подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» | Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области Муниципальное казенное учреждение культуры «Новодугинский межпоселенчесий культурно-досуговый центр» | Бюджет муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области | 18037,2 | 54,5 | 60,4 | 399,5 | 165 | 6290,8 | 4885,0 | 6182,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 подпрограмма: «Патриотическое воспитание граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: «Создание условий для привлечения молодежи в общественную жизнь района, совершенствование деятельности по самоорганизации молодежи в целях выявления молодежных лидеров», патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. «Обеспечение развития молодёжной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Поддержка деятельности молодежных мероприятий в сети интернет (удов/неудов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Проведение анкетирования по выявлению наиболее острых проблем в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Публикация в районной газете «Сельские зори» молодежной страницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Проведение молодежных выставок и презентаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Обеспечение доступности информации о молодежной политике в средствах массовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Количество молодежи района, вовлеченной в мероприятия по реализации молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Проведение мероприятий, направленных на ознакомление молодежи с проектной деятельностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | «Будь в курсе» комплекс мероприятий направленный на ознакомление молодежи с проектной деятельностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Межригиональный художественный планэр с приглашением художников из Смоленской, Тверской, Новгородской и Колужской областей. |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.10 | «В ногу со временем» проведение конкурса молодежных проектов |  |  | 5,2 | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11 | «Молодежь Новодугинского района» молодежный форум |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.12 | Организационное и методическое обеспечение деятельности Молодежного совета при Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |  |  | 5,1 | 5,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.13 | Формирование, ведение и актуализация баз данных по основным направлениям молодежной политики: 1. Социально-значимая и общественная деятельность; 2. Учебно-исследовательская и научно-техническая деятельность; 3. Профессиональное мастерство; 4. Художественное творчество; 5. Спорт; 6. Молодежное предпринимательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.14 | Организация круглых столов и дискуссионных площадок по основным направлениям молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.15 | «Будущие Новодугинского района» муниципальная премия |  |  | 10,7 | 5,7 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.16 | «Лидер года» конкурс среди молодежи района |  |  | 12,5 | 7,5 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.17 | "Новое поколение" организация и проведение праздничных гуляний, посвященных Дню молодежи | Отдел по культуре и спорту администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области Отдел по образованию Администрации муниципального образования»Новодугинский район» Смоленской области |  | 25,0 10,0 |  | 15,0 | 10,0 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.18 | Количество общественных молодежных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.19 | Количество молодежи района – района зарегистрированной в качестве волонтеров (чел) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 19 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 |  |
| 6.20 | Создание и организация работы волонтерского штаба муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.21 | Проведение семинаров, круглых столов для добровольцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.22 | «Твори добро» -проведение конкурса социальных проектов среди добровольцев района |  |  | 3,2 | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.23 | Проведение районных волонтерских акций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.24 | «Мы добровольцы» -командный конкурс |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.25 | Проведение собраний для представителей общественных организаций района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.26 | «День семьи, любви и верности» - ежегодная акция направленная на пропаганду семейных ценностей | Отдел по культуре и спорту администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области Отдел по образованию Администрации муниципального образования»Новодугинский район» Смоленской области |  | 19,0 3,0 | 2,0 | 10,0 | 7,0 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.27 | Организация деятельности Молодежного совета при Администрации муниципального образования «Новодугинский район» смоленской области |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.28 | Проведение заседаний Молодежного совета при Администрации муниципального образования «Новодугинский район» смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.29 | Поддержка и координация деятельности молодежных общественных объединений Новодугинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.30 | Количество молодежи района – участников общественных объединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.31 | Организация и проведение круглых столов и семинаров, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.32 | Организация и проведение встреч молодежи с молодыми предпринимателями района, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.33 | Печать в районной газете «Сельские зори» материалов направленных на популяризацию предпринимательской деятельности в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.34 | Мониторинг профессиональных предпочтений выпускников школ при выборе будущей профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.35 | «Люблю свою профессию» конкурс профессионального мастерства для работающей молодежи |  |  | 3,2 | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.36 | Привлечение работающей молодежи к участию в фестивалях, форумах, конкурсах работающей молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.37 | Количество молодежи, принявшее участие в мероприятиях по вопросам профилактики наркомании, курения, алкоголизма и противодействия экстремизму в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.38 | «Быть здоровым - это модно!» комплекс профилактических мероприятий для молодежи | Отдел по культуре и спорту администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области Отдел по образованию Администрации муниципального образования»Новодугинский район» Смоленской области |  | 17,0 3,0 |  | 10,0 | 7,0 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.39 | «Наши вредные привычки» конкурс творческих работ |  |  | 7,1 | 2,1 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.40 | «Береги здоровье смолоду!» - молодежная акция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.41 | Празднование Дня физкультурника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.42 | Проведение районных и межрайонных туристических слетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.43 | «Наш мир многолик» комплекс мероприятий информационного характера |  |  | 8,2 | 3,2 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.44 | «Террор - глобальная проблема» информационная программа для молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.45 | «STOP - вредным привычкам» молодежная акция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.46 | Организация правового консультирования молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Основное мероприятие 2. «Обеспечение патриотического воспитания граждан и допризывная подготовка молодёжи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.48 | Количество молодых граждан района, привлеченных к участию в мероприятиях патриотической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 | 86 | 88 | 90 | 90 | 92 | 94 |
| 6.49 | Проведение народного гуляния в день святых Петра и Павла на Родине В.В. Докучаева в д. Милюково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 | 10000 | 10 000 | 10000 |
| 6.50 | «Эхо войны» комплекс мероприятий, посвященный празднованию победы в Великой отечественной войне |  |  |  | 3,2 |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 | 10000 | 10 000 | 10000 |
| 6.51 | «70 лет без войны» молодежная программа, посвященная 70-летию Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.52 | Мероприятие посвященное юбилею с. Новодугино |  |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.53 | «Мы помним» - организация и проведение серий вечеров, посвящённых защитникам Отечества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.54 | «Афганистан болит в моей душе» - встреча с воинами - интернационалистами |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 | 5000 | 5 000 | 5000 |
| 6.55 | Проведение праздничных мероприятий, посвящённых начала Великой Отечественной Войны | Отдел по культуре и спорту администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области Отдел по образованию Администрации муниципального образования»Новодугинский район» Смоленской области |  |  | 10,0 5,0 |  |  |  | 10,0 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.56 | Организация и проведение акции «Георгиевская ленточка» на территории Новодугинского района |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.57 | Проведение конкурса на лучшую публикацию патриотической направленности |  |  |  | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.58 | Благоустройство мест захоронений воинов, погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.59 | «От всей души!» Организация и проведение встреч с ветеранами, участниками локальных боевых действий, ветеранскими организациями передовиками производства, интересными людьми |  |  |  | 4,0 |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.60 | Организация походов, экскурсий, поездок по местам боевой славы |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.61 | Проведение районной краеведческой конференции (Основные темы: «История забытых деревень», «Моя родословная» и т.д.) |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.62 | «Славься, Отечество!» комплекс мероприятий посвященный празднованию Государственных праздников |  |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.63 | «В единстве сила» комплекс мероприятий посвященный Дню народного единства (конкурсная программа) |  |  |  | 3,2 |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.64 | «Россия моя...» конкурс творческих работ среди учащихся образовательных учреждений |  |  |  | 2,2 |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.65 | «Село моё, ты - капелька России!» молодежная патриотическая программа |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.66 | «Герб. Флаг. Гимн» конкурсная программа на знание Российской Федерации и символики Смоленской области |  |  |  | 4,05 |  | 2,2 | 1,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.67 | Смотр военно-патриотических выставок школьных музеев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.68 | Организация выставок Новодугинского историко-краеведческого музея им. В.В. Докучаева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.69 | «Россия молодая» молодежная программа посвященная празднованию Дня молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.70 | Участие молодежи Новодугинского района в акции «Мы - граждане России!» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.71 | Участие молодежи района во всероссийских, региональных мероприятиях, сборах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.72 | «Милосердие» акция направленная на оказание шефской помощи ветеранам войны, труда, инвалидам, престарелым жителям района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.73 | Проведение акции «Подарок ветерану» |  |  |  | 1,7 |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.74 | Конкурсы творческих работ патриотической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.75 | Празднование 70-летия победы в Великой Отечественной войне |  |  |  | 23,765 |  |  | 23,765 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.76 | Количество молодых граждан района, вовлеченных в общественные молодежные организации патриотической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 | 53 | 55 | 56 | 56 | 58 | 59 |
| 6.77 | Проведение мониторинга отношения молодежи к службе в армии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.78 | «С любовью и верой в Россию» комплекс мероприятий, посвященный изучению истории России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.79 | «Защита Отечества на Ваших плечах» конкурсно -развлекательная программа для юношей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.80 | «Мы верим в Вас» конкурсная программа для юношей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.81 | «Спасибо за Подвиг!» встреча обучающихся образовательных учреждений, представителей молодежных общественных организаций с Ветеранами Великой Отечественной войны, воинами Афганцами, участниками локальных боевых действий, участниками ветеранских организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.82 | Районный день призывника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.83 | Участие в поисковых экспедициях объединенного поискового отряда "Вазуза" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.84 | Комплекс мероприятий, посвященный Героическому прошлому нашей Родины |  |  |  | 28,785 |  |  | 28,785 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.85 | «Помнить, чтобы жить» вечера Памяти, посвященные Дню Победы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.86 | «Герои Победы» конкурсная программа среди молодежи района, посвященная Героям Великой Отечественной войны |  |  |  | 1,2 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.87 | «Солдаты нашей Родины» конкурсная программа среди молодежи района, посвященная Героям Великой Отечественной войны |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.88 | «Мы помним» организация и проведение уроков мужества, посвященных Героям Отечества | Отдел по культуре и спорту администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области Отдел по образованию Администрации муниципального образования»Новодугинский район» Смоленской области |  |  | 5,0 5,0 |  |  |  | 5,0 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.89 | Оргпнизация и проведение перезахоронения останков воинов, найденных в ходе поисковых операций |  |  |  | 20,5 |  |  | 20,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.90 | Количество молодежи, занимающейся добровольческой деятельностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 19 | 22 | 22 | 22 | 24 | 26 |
| 6.91 | Организация работы по выполнению государственных стандартов по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.92 | Участие в областной Спартакиаде призывной молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.93 | Планирование и проведение сорокачасовых учебных сборов с юношами - учащимися 10-х классов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.94 | Участие в областной социально-культурной акции «Хочу служить России» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.95 | Установление образовательными учреждениями связей с выпускниками-курсантами военных училищ и выпускниками, проходившими срочную службу в рядах Вооруженных сил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.96 | Проведение профориентационной работы с юношами - учащимися 10-11 классов с целью их ориентации на поступление в военно-учебные заведения и на военную службу по контракту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.97 | Подготовка и проведение районной военно-спортивной игры «Зарница», «Орленок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.98 | Количество публикаций патриотической направленности в средствах массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |
| 6.99 | Открытие клубов по месту жительства и учебы патриотической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.100 | Приобретение оборудования, технического оснащения для объединенного поискового отряда «Вазуза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.101 | «Наши патриоты» приобретение, оборудования, инвентаря для организации мероприятий патриотической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме «Развитие молодёжной политики, патриотическое воспитание граждан» | Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области Высоковский сельскохозяйственный техникум МУП "Редакция газеты "Сельские зори" Отдел военного комиссариата Отдел экономики имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |  | Бюджет муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области | 373,3 |  | 72,4 | 149,9 | 100,0 | 25 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 подпрограмма «Транспортное и административно хозяйственное обслуживание учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: обеспечение техническо-транспортного обслуживания учреждений культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1: «Обеспечение транспортного и административно хозяйственного обслуживания учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уровень обеспеченности транспортными средствами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7.2 | Уровень содержания здания гаражей в надлежащем порядке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7.3 | Уровень содержания помещений, сооружений, зданий и прилегающей территории в надлежащем порядке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7.4 | Материально-техническое, финансово-хозяйственное обеспечение МКУ «ТТО учреждений культуры» | Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области МКУ «ТТО учреждений культуры» |  | Бюджет муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |  | 48611,1 | 4437,1 | 5828,3 | 6512,1 | 6872,6 | 8734,4 | 8088,4 | 8138,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Автотранспортное обслуживание муниципальных учреждений культуры | Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области МКУ «ТТО учреждений культуры» |  | Бюджет муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Техническое обслуживание муниципальных учреждений культуры | Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области МКУ «ТТО учреждений культуры» |  | Бюджет муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрорамме «Транспортное и административно хозяйственное обслуживание учреждений культуры» | Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области МКУ «ТТО учреждений культуры» |  | Бюджет муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |  | 48611,1 | 4437,1 | 5828,3 | 6512,1 | 6872,6 | 8734,4 | 8088,4 | 8138,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 подпрограмма: «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: обеспечение организационных, информационных, методических условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры, туризма, патриотического воспитания граждан, физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области на 2014-2020гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1: «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Финансовое обеспечение администраторов муниципальной программы | Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области | Бюджет муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |  |  | 7545,4 | 967,7 | 1156,3 | 1139,7 | 1041,4 | 1080,1 | 1080,1 | 1080,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по «Обеспечивающей подпрограмме» | Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области МКУ «Техническо-транспортное обслуживание учреждений культуры» | Бюджет муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |  |  | 7545,4 | 967,7 | 1156,3 | 1139,7 | 1041,4 | 1080,1 | 1080,1 | 1080,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе | Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области, Администрация Смоленской области, Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области; Муниципальное казенное учреждение культуры «Новодугинский межпоселенческий культурно-досуговый центр»; Муниципальное казенное учреждение культуры «Новодугинский историко-краеведческий музей им. Василия Васильевича Докучаева»; Муниципальное казенное учреждение культуры «Новодугинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»; Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Новодугинская детская школа искусств» МКУ «Техническо-транспортное обслуживание учреждений культуры» | Бюджет муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |  |  | 296723,9 | 35818,8 | 36780,2 | 38007,3 | 37711 | 51146,3 | 47919,7 | 49340,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет (Бюджет Смоленской области) |  |  | 8224,6 |  | 298,9 | 153,9 | 7764,8 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 304948,5 | 35818,8 | 37079,1 | 38161,2 | 45475,8 | 51153,3 | 47919,7 | 49340,6 |  |  |  |  |  |  |  |

| Отп. 1 экз. – в дело Исп. ___________А.Л. Кольцов 2-10-63 ______________ |  | Разослать: Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |
| --- | --- | --- |
| Визы: С.Н. Эминова ___________________ «_____»________________ Е.Л. Рожко ________________ «_____»________________ |  |  |