Приложение № 1 к постановлению  Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области»

от  ___________________ №_______

Приложение № 2

к  муниципальной программе «Развитие культуры, туризма, патриотического воспитания граждан, физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области на 2014-2020 годы»

ПЛАН

реализации муниципальной программы

«Развитие культуры, туризма, патриотического воспитания граждан, физической культуры и спорта

в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области на 2014-2020 годы»

| № п/п | Наименование | Исполнитель мероприятия | Источники финансового обеспечения |  |  | Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Цель 1 муниципальной программы: реализация роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 подпрограмма «Искусство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы: Укрепление единого культурного пространства на территории муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области, организация досуга и приобщение жителей района к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Основное мероприятие «организация культурно досугового обслуживания населения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Состояние материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (удов/неудов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удов. | Удов. | Удов. | Удов. | Удов. | Удов. | Удов. |
| 1.2 | Приобретения по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек Ремонт сельских домов культуры | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 893,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Субсидия на обеспечение развития и укрепления МТБ Приобретение аппаратуры в Капустинском сельском доме культуры | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Разработка проектно-сметной документации на подводку водопровода и канализации к Новодугинскому Центру Досуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт крыши в Татаркинском СДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Разработка проектно-сметной документации на косметический ремонт сельского домов культуры клубов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Количество постителей культурно-массовых мероприятий (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80609 | 80779 | 80931 | 81093 | 81193 | 81293 | 81303 |
| 1.9 | Проведение семинаров для работников культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Районные мероприятия по празднованию нового года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Проведение рождественских праздников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Праздничный концерт, посвященный открытию тематического года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | «Виват, мужчины» - общественно-массовое мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Выступление артистов Областной филармонии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | «Проводы русской зимы» – народные гуляния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Праздничный концерт, посвященный Дню 8 марта «Любовь к женщине дыша». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Районный День призывника. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Праздник, посвященный Дню Петра и Павла на родине В.В.Докучаева в с. Милюково. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | День семьи, любви и верности в России «День Петра и Февроньи». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню освобождения Смоленщины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Международный фестиваль духовной православной музыки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | Районный смотр-конкурс «Люблю свою профессию» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 | Праздничные концерты, посвященные Дню пожилых людей, Дню матери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26 | Праздничные концерты, посвященные Дню Героев отечества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | Праздничные мероприятия по теме года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28 | Проведение конкурса на присвоение звания "Лучший работник культуры года муниципального образования "Новодугинский район" Смоленской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.29 | Количество детей, присутствующих на культурно-массовых мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22518 | 22968 | 23191 | 23247 | 23473 | 23976 | 23981 |
| 1.30 | Конкурсно-развлекательная программа, посвященная Новому году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31 | Конкурсно - развлекательная программа, посвященная Рождеству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.32 | Театралтзованное представление, посвященное Новогодним праздникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.33 | Конкурсная программа для школьников старшего звена «Я – гражданин и защитник Отечества». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.34 | «Загляните в мамины глаза» – праздничная программа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.35 | «Конкурсная программа для девочек «Девичий отряд». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.36 | «Пятерка за чтение»– конкурсная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.37 | "Праздник смеха" - мероприятия, посвященные 1 апреля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.38 | «Путешествие по космопарку» игровая программа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.39 | «Великий день» - пасхальные посиделки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | «На пути к Победе» – уроки мужества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41 | «Куда уходит детство» – праздник последнего звонка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.42 | «Русская банька» – фольклорная программа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.43 | Праздник, посвященный Дню защиты детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.44 | «Счастливое детство – пора золотая» – познавательно-игровая программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.45 | «Полет Бабы-Яги» , "Веснушки на макушке"– игровые программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.46 | «Знамя единства» – тематическо-развлекательная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.47 | «Чудеса света" – познавательная программа. «На рыбалке у речки» - конкурсно – развлекательная программа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.48 | «Встреча с летом на весёлом мультдворе», "Воздушный парад" – игровые программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.49 | «Я живу на земле Новодугинской» – историко-краеведческая программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 | «Папа, мама, я – дружная семья», "Я+СПОРТ=ДРУЖБА" – игровые программы к Дню физкультурника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.51 | «У Спаса всего в запасе» – познавательно - развлекательная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.52 | Мероприятия, посвященные началу учебного года:«На поиски школьного звонка» - игровая программа, "Встречай нас, школа" – познавательно-развлекательные программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.53 | «Фольклор родного края» – познавательно-развлекательная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.54 | «Россия – Русь, храни себя храни…» – литературно – музыкальная гостиная, посвящённая Н. Рубцову. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.55 | Детские фестивали-конкурсы «Созвездие талантов», "Радуга талантов", "Голоса 21 века" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.56 | «Ты и твое имя» – познавательная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.57 | «Лучшая мама на свете» – праздник ко Дню Матери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.58 | «Золотая осень» – праздник осени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.59 | Выставка работ, сделанных своими руками "Дело мастера боится" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.60 | «День народного единства» – познавательная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.61 | «А у нас сегодня пир» – праздник сладкоежки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.62 | «Мы все такие разные» – познавательно-игровая программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.63 | «Новый год к нам мчится в гости» – праздничная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.64 | «Новогодние чудеса» – праздничная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.65 | Мероприятия по профилактике асоциальных явлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.66 | Количество проводимых культурно-массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3785 | 3788 | 3791 | 3795 | 3800 | 3805 | 3810 |
| 1.67 | Обеспечение качественной работы муниципальных учреждений культуры (да/нет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 1.68 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры |  |  | Бюджет муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |  | 104003,60 | 14562,1 | 14004,9 | 14508,8 | 14344,8 | 15968,8 | 15287,1 | 15327,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 3943,9 |  |  |  | 3943,9 | 998,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме «Искусство» | Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области Муниципальное казенное учреждение культуры «Новодугинский межпоселенческий культурно-досуговый центр» |  | Бюджет муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |  | 108945,8 | 14562,1 | 14004,9 | 14508,8 | 18288,7 | 16967,1 | 15287,1 | 15327,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 подпрограмма «Наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: «Расширение возможностей свободного доступа жителей к информации и культурному наследию, организация библиотечного обслуживания всех категорий пользователей», создание условий для собирания, хранения музейных предметов и музейных коллекций, организация музейного обслуживания населения с учетом интересов и потребностей различных социально-возрастных и образовательных групп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. «Развитие библиотечного обслуживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Состояние материально-технической базы муниципальных библиотек (удов/неудов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удов. | Удов. | Удов. | Удов. | Удов. | Удов. | Удов. |
| 2.2 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых библиотечных услуг (да/нет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 2.3 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт муниципальных библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Субсидия на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Субсидия на подержку отрасли культуры (Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Перевод книжного фонда библиотек в электронную базу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да | Да | Да | Да |
| 2.7. | Приобретение мебели, компьютерной техники, библиотечного оборудования для муниципальных библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Количество выданных экземпляров муниципальных библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249360 | 249370 | 249380 | 249390 | 249400 | 249410 | 249420 |
| 2.9. | Пополнение библиотечного фонда и приобретение периодических изданий для библиотек муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Количество детских посещений муниципальных библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30620 | 30625 | 30630 | 30635 | 30640 | 30645 | 30650 |
| 2.11 | «Рождественский серпантин» – позновательно-игровая программа, посвященная зимним праздникам народного календаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | «Мир русской культуры: путешествие в прошлое» – познавательная игра, посвященная культуре и искусству Руси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | «Держава армией крепка» – историко-литературная композиция ко Дню защитника отечества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | «В гости Масленка зовет» – фольклорная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | «Нам книги – лучшие друзья»– литературный праздник к международному Дню детской книги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | «Лишь слову жизнь дана» – информационно-познавательное путешествие в мир книжности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | «Детство – чудесная пора» – конкурсно-игровая программа ко Дню защиты детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Литературный праздник к Пушкинскому Дню России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19 | "Все на свете интересно"- турнир эрудитов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 | «Отечества он слава и любовь» – Пушкинская неделя поэзии ко дню рождения А.С. Пушкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | «Свет гения летит через века»– конкурс чтецов ко дню рождения А.С. Пушкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22 | «Волшебство книжного лета» – литературный праздник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.23 | «И вечная природы красота» – литературно-экологическая гостиная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.24 | «Лето, лето, ты какого цвета» – конкурсно-игровой калейдоскоп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.25 | «Праздник в царстве Грамотеев» – познавательно-развлекательная программа к Дню знаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.26 | «Здесь прописано сердце мое»– игра-путешествие по родному краю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.27 | «Осенний карнавал»– выставка художественного и прикладного творченства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.28 | «И будет помнить вся Россия»– историко-патриотический час, о днях воинской славы России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.29 | «В единстве наша сила» – историческая беседа-панорама к Дню народного единства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.30 | «Не сломай судьбу свою» – актуальный диалог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.31 | «Мы за ценой не постоим» – патриотический час ко Дню героев отечества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.32 | «Новый год к нам в гости мчится» – праздничный калейдоскоп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.33 | Количество посещений муниципальных библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100450 | 100455 | 100847 | 99100 | 99150 | 99200 | 99250 |
| 2.34 | Организация, проведение и участие в социокультурных мероприятиях: - конференции - фестивали - творческие мастерские - конкурсы профессионального мастерства - мероприятия, посвященные памятным датам в истории Смоленщины и России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.35 | Проведение конкурса на присвоение звания "Лучший работник культуры года муниципального образования "Новодугинский район" Смоленской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.36 | Праздник, посвященный Дню защиты детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.37 | Районный фестиваль вокалистов «Созвездие талантов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.38 | Музыкально-поэтический вечер ко Дню Святого Валентина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.39 | "Формула здоровья" - устный журнал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.40 | Литературно -биографический вечер ко дня рождения Ю.А. Гагарина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.41 | «Проснись, душа!» – беседа-обзор ко Дню православной книги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.42 | «Пасхальный благовест» – тематическая программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.43 | «Я раненым детством войну проклинаю» – вечер-встреча детей войны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.44 | «Сокровища народной мудрости» - литературно – фольклорная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.45 | «Народный праздник на Руси» - историко – литературная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.46 | «И помнит мир спасенный» – литературно-музыкальная композиция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.47 | «Светла от берез Россия» – литературно-поэтическая композиция ко дню России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.48 | «Вечер у камина» - встреча с участниками литературного объединения «Вазуза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.49 | «Семья моя – надежда и опора»– тематическая программа, посвященная Дню семьи, любви и верности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.50 | "Украсим жизнь цветами"- эколого-поэтический вечер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.51 | «Знамя единства» - познавательное путешествие по истории государственного флага России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.52 | «Да здравствует молодость души» – тематический вечер к дню пожилого человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.53 | «Герои России» - тематический вечер к Дню Героев Отечества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.54 | «Учителя – источник славных дел» - тематический вечер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.55 | «Есть храм у книг - Библиотека» - тематическая программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.56 | "Песнь моя - земля Новодугинская" - литературно-краеведче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.57 | «Таинственный цветок» - литературная программа к юбилею С.Т. Аксакова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.58 | Выставка новогодней игрушки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.59 | «Разносолы из банок» - выставка домашних заготовок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.60 | «Сам себе дизайнер» - фотовыставка по итогам районного смотра – конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.61 | «Тайна красоты» - выставка цветов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.62 | «Вслушайся в имя - Россия» - литературная программа к Дню независимости России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.63 | «Главное слово в нашей судьбе» – тематический вечер ко Дню матери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.64. | «Дружат книга и семья» – семейная познавательно-развлекательная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.65 | Обеспечение качественной работы муниципальных библиотек (да/нет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 2.66 | Количество читателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10258 | 10258 | 10258 | 10258 | 10258 | 10258 | 10258 |
| 2.67 | Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области Администрация Смоленской области Администрация муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области Муниципальное казенное учреждение культуры «Новодугинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» |  | Бюджет муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области | 82948,4 |  | 10496,7 | 10574,1 | 10576,7 | 10693,8 | 13804,8 | 13392,1 | 13410,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет (Бюджет Смоленской области) | 3649,7 |  |  | 102,9 | 153,9 | 3296,4 | 96,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 86598,2 |  | 10496,7 | 10677,0 | 10730,6 | 13990,2 | 13901,4 | 13392,1 | 13410,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. «Развитие музейной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.68 | Состояние материально-технической базы МКУК «Новодугинский историко-краеведческий музей имени Василия Васильевича Докучаева» (удов/неудов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удов. | Удов. | Удов. | Удов. | Удов. | Удов. | Удов. |
| 2.69 | Разработка проектно-сметной документации на подвод водопровода и канализации к зданию МКУК «Новодугинский историко-краеведческий музей имени Василия Васильевича Докучаева» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.70 | Ремонт памятника воинам-испанцам | Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области, Администрация Смоленской области, Муниципальное казенное учреждение культуры «Новодугинский историко-краеведческий музей имени Василия Васильевича Докучаева» |  | Бюджет муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |  | 4,8 |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет (Бюджет Смоленской области) |  | 91,2 |  | 91,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 96,0 |  | 96,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.71 | Приобретение специализированной мебели для музея | Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области, Администрация Смоленской области, Муниципальное казенное учреждение культуры «Новодугинский историко-краеведческий музей имени Василия Васильевича Докучаева» |  | Областной бюджет (Бюджет Смоленской области) |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.72 | Количество проводимых выставок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 23 | 25 | 27 | 27 | 28 | 29 |
| 2.73 | Вернисаж творчества земляков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.74 | Выставка народного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.75 | Выставка материалов к памятным датам календаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.76 | Выставка новых поступлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.77 | Выставка "Земляками мы гордимся" (документы и материалы о знаменитых людях Новодугино) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.78 | Итоговая выставка работ художественного отделения МКУ ДО «Новодугинская ДШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.79 | Фестиваль творчества членов ВОИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.80 | Количество проводимых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245 | 246 | 247 | 248 | 248 | 249 | 249 |
| 2.81 | Тематические экскурсии по курсам школьных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.82 | Народные гуляния на родине В.В. Докучаева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.83 | Тематические экскурсии, лекции, уроки мужества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.85 | Вечера воспоминаний и встречи с героями выставок «Земляками мы гордимся» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.86 | «Рождественская сказка» – детский праздник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.87 | «Этот день мы будем помнить вечно» – выставка-напоминание к Дню Победы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.88 | «Имя его прошумело над миром»- урок воспитания к юбилею Ю.Гагарина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.89 | «Они сражались за Россию» – лекторий об истории Отечественной войны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.90 | «Победа! Победа!» – цикл тематических программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.91 | «Их огнем опалила война»- встречи-воспоминания со свидетелями военного времени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.92 | «Четвертое царство природы» – конференция школьников к 170-летию В.В.Докучаева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.93 | "Музей гостей встречает" - тематический праздник к 35-летию создания музея |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.94 | Цикл тематических лекций и экскурсий "Наша история", посвященных 130-летию села Новодугино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.95 | Фотовыставка к юбилею села "Взгляд в прошлое" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.96 | Проведение конкурса на присвоение звания "Лучший работник культуры года муниципального образования "Новодугинский район" Смоленской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.97 | Обеспечение качественной работы МКУК «Новодугинский историко-краеведческий музей имени Василия Васильевича Докучаева» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| 2.98 | Обеспечение деятельности МКУК «Новодугинский историко-краеведческий музей имени Василия Васильевича Докучаева» | Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области Муниципальное казенное учреждение культуры «Новодугинский историко-краеведческий музей имени Василия Васильевича Докучаева» |  | Бюджет муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |  | 7832,5 | 1103,4 | 967,3 | 1166,6 | 1066,9 | 1208,3 | 1158,0 | 1162,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ообластной бюджет (смоленской области) |  |  |  | 196 |  | 177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  | 8205,5 | 1103,4 | 1163,3 | 1166,6 | 1243,9 | 1208,3 | 1158,0 | 1162,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме 2 «Наследие» | Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области Администрация Смоленской области Администрация муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области Муниципальное казенное учреждение культуры «Новодугинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» |  | Бюджет муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |  | 90780,9 | 11600,1 | 11541,4 | 11743,3 | 11760,7 | 15013,1 | 14550,1 | 14572,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет (Бюджет Смоленской области) |  | 4022,8 |  | 298,9 | 153,9 | 3473,4 | 96,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 94803,7 | 11600,1 | 11840,3 | 11897,2 | 15234,1 | 15109,7 | 14550,1 | 14572,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: «Сохранение и развитие системы учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, создание условий для свободного выбора каждым ребенком образовательной области, создание условия для самоопределения личности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. «Развитие образовательных программ в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество обучающихся в МКУ ДО «Новодугинская ДШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 | 140 | 140 | 140 | 190 | 190 | 190 |
| 3.2 | Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства МКУ ДО «Новодугинская ДШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Состояние материально-технической базы МКУ ДО «Новодугинская ДШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удовл. | Удовл. | Удовл. | Удовл. | Удовл. | Удовл. | Удов. |
| 3.4 | Приобретение костюмов, музыкальных инструментов, орг. техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Количество проводимых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 35 | 35 | 37 | 37 | 38 | 39 |
| 3.6 | Количество посетителей мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2070 | 2075 | 2078 | 2080 | 2080 | 2083 | 2085 |
| 3.7 | Организация, проведение и участие в социокультурных мероприятиях - конференции - фестивали - творческие мастерские - выездные семинары - выставки - конкурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | «Рождественские вечера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Концерт в детском саду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Концерт к дню Защитника Отечества РДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Зональный конкурс- -фестиваль «Солнечный круг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Концерт «Для милых бабушек и мам» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Областной конкурс «Таланты Смоленщины» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Областной фестиваль «Радуга талантов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 | Областная открытая выставка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16 | Проведение конкурса на присвоение звания "Лучший работник культуры года муниципального образования "Новодугинский район" Смоленской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16.1 | Выставка «Гармония-2012» (г.Белгород) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17 | Выставка «Мы соседи» (г.Ивангород) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18 | Областной конкурс «Голоса России» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.19 | Областной конкурс «Ритмы планеты» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.20 | Областной фестиваль народного творчества «Смоленские истоки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.21 | Областная олимпиада по живописи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.22 | Участие в концерте «День Победы» Центр досуга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.23 | Художественная выставка «Спасибо деду за Победу» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.24 | Отчетный концерт МОУ ДОД ДШИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.25 | Участие в концерте «День защиты детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.26 | Областной праздник «Играй и пой, гармонь смоленская…» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.27 | Концерт «День учителя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.28 | Всероссийский конкурс «Я люблю тебя, Россия!» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.29 | Лекция-концерт «Рок против наркотиков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.30 | Обеспечение качественной работы МКУ ДО «Новодугинская ДШИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.31 | Обеспечение деятельности МКУ ДО «Новодугинская ДШИ» |  |  | Бюджет муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |  | 26929,8 | 3953,7 | 3882,3 | 3501,8 | 3396,5 | 4125,5 | 4029,0 | 4041,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | Областной бюджет (Бюджет Смоленской области) |  | 347,5 |  |  |  | 347,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме 3 «Развитие образования в сфере культуры и искусства» | Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Новодугинская детская школа искусств» |  | Бюджет муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |  | 27277,30 | 3953,7 | 3882,3 | 3501,8 | 3744,0 | 4125,5 | 4029,0 | 4041,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 подпрограмма «Развитие туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы: «Развитие и популяризация туризма на территории муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество проводимых мероприятий в сфере туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 |
| 4.2 | Подготовка, издание и распространение информационно-рекламных материалов о Новодугинском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Благоустройство территорий прилегающих к объектам культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | «История Села родного» праздничные мероприятия в деревнях и сёлах района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850 | 854 | 859 | 865 | 865 | 870 | 875 |
| 4.5 | Количество посетителей и участников мероприятий в сфере туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Народные гуляния, посвященные памяти В.В. Докучаева, в день престольного праздника малой родины ученого с. Милюково - Дня св. Петра и Павла |  |  |  |  | 165,0 | 45,0 | 120,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Приобретение шатра (сцены), туалетов |  |  |  |  | 125,5 | 88,8 | 36,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Приобретение генератора для обслуживания сцены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Благоустройство площадки перед сценой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Организация народных гуляний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Проведение областного фестиваля «Играй и пой гармонь Смоленска!» |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Организация питания участников фестиваля «Играй и пой, гармонь Смоленская!» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Обустройство святого колодца, известного с XV в., где у берега реки всплыла икона Николая Чудотворца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14 | Обустройство родника в с. Милюково, близ места, где с XV в. располагался храм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15 | «Заповедный мёд» ярмарка мёда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.16 | Создание видеоролика, изготовление буклета - туристического кластера |  |  |  |  | 37,4 | 37,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.17 | «Усадьбы и судьбы» разработка маршрутов, организация и проведение экскурсий по туристическим маршрутам Новодугинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.18 | Количество публикаций туристической направленности в СМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 |
| 4.19 | Обеспечение доступности информации о туристской индустрии муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.20 | Актуализация информации о туристской индустрии муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области на официальных сайтах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.21 | Изготовление книги об достопримечательностях муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области в 2014-2016гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.22 | Приобретение стендов для организации выставок на мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.23 | Открытие праздника, торговля подворий сельских поселений, РАЙПО Новодугинского района. Ярмарка меда. Работа детских аттракционов. Игры, конкурсы, соревнования по стрельбе. Выступление солистов и творческих коллективов Новодугинского, Угранского, Гагаринского районов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.24 | Посещение полевого лагеря русской и французской армий. Экскурсии по лагерю. Работа интерактивных площадок. «Знакомство у костра» - совместный концерт участников реконструкции и самодеятельных артистов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.25 | Показ фрагментов реконструкции 1812 года – «Бой за село». Общее построение всех Военно-исторических клубов, парад участников, общение реконструкторов со зрителями. |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме «Развитие туризма» | Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области Муниципальное казенное учреждение культуры «Новодугинский межпоселенчесий культурно-досуговый центр» Муниципальное казенное учреждение культуры «Новодугинский историко-краеведческий музей имени Василия Васильевича Докучаева» |  | Бюджет муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |  | 555 | 171,2 | 156,7 | 102,1 | 105 | 20 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5 подпрограмма: «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы: «Создание условий для укрепления здоровья населения путем популяризации массового спорта, приобщение различных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. «Создание условий для развития физической культурой и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2065 |  |
| 5.2 | Районные соревнования по лыжным гонкам. |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | XXX Всерос-сийские соревнования «Лыжня России-2014» XXXI Всерос-сийские соревнования «Лыжня России-2015» XXXII Всерос-сийские соревнования «Лыжня России-2016» |  |  | 11,7 | 8,7 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Участие команд Новодугинского района в Зимней спартакиаде трудящихся. |  |  | 16,8 | 6,8 | 10,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Районные соревнования по волейболу. |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 3,6 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Чемпионат района по армспорту. |  |  | 4,3 | 2,3 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Отборочные соревнования по волейболу в рамках подготовки к летней спартакиаде трудящихся. |  |  | 8,5 | 4,5 | 4,0 |  | 10,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Участие команд Новодугинского района в кубке Смоленской области по гиревому спорту. |  |  | 6,0 | 3,0 | 3,0 |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Отборочные соревнования по футболу в рамках подготовки к летней спартакиаде трудящихся Смоленской области. |  |  | 9,4 | 6,4 | 3,0 |  | 15,6 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Участие команды Новодугинского района в летней спартакиаде трудящихся Смоленской области. |  |  | 16,4 | 10,4 | 6,0 |  | 12,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11 | Районная спартакиада среди инвалидов. |  |  | 10,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.12 | Праздник, посвященный Дню физкультурника |  |  | 12,4 | 7,4 | 5,0 |  | 55,2 | 17,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13 | Спартакиада среди сельских поселений Новодугинского района. |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.14 | Всероссийские соревнования «Кросс наций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.15 | Районные соревнования по шахматам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.16 | Первенство района по баскетболу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.17 | Состояние материально технической базы спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  | Удовл. | Удовл. | Удовл. | Удовл. | Удовл. | Удовл. | Удовл. |  |
| 5.18 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт стадиона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.19 | Приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря |  |  | 10,4 |  | 10,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.20 | Обеспечение качественной работы спортивных сооружений (да/не) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |  |
| 5.21 | Открытое перванство МО «Новодугинский райлн» по зимней рыбалке «Золотой окунь» |  |  |  |  |  |  | 16,2 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,22 | Отборочные соревнование «Темкинская Ракетка» |  |  |  |  |  |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,23 | Приобретение мебели на ФОК |  |  |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,24 | соревнование по настольному тенису |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,25 | Спортивные соревнование «Папа Мама Я спортивная семья» |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» | Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области Муниципальное казенное учреждение культуры «Новодугинский межпоселенчесий культурно-досуговый центр» МКУ «НОводугинский ФОК» | Бюджет муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области | 17924,8 | 54,5 | 60,4 | 399,5 | 165 | 6178,4 | 4885,0 | 6182,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет Резервный фонд администрации Смоленской области | 2421,3 |  |  |  |  | 2421,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 20346,1 | 54,5 | 60,4 | 399,5 | 165,0 | 8599,7 | 4885,0 | 6182,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 подпрограмма: «Патриотическое воспитание граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: «Создание условий для привлечения молодежи в общественную жизнь района, совершенствование деятельности по самоорганизации молодежи в целях выявления молодежных лидеров», патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. «Обеспечение развития молодёжной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Поддержка деятельности молодежных мероприятий в сети интернет (удов/неудов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Проведение анкетирования по выявлению наиболее острых проблем в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Публикация в районной газете «Сельские зори» молодежной страницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Проведение молодежных выставок и презентаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Обеспечение доступности информации о молодежной политике в средствах массовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Количество молодежи района, вовлеченной в мероприятия по реализации молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Проведение мероприятий, направленных на ознакомление молодежи с проектной деятельностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | «Будь в курсе» комплекс мероприятий направленный на ознакомление молодежи с проектной деятельностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Межригиональный художественный планэр с приглашением художников из Смоленской, Тверской, Новгородской и Колужской областей. |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.10 | «В ногу со временем» проведение конкурса молодежных проектов |  |  | 5,2 | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11 | «Молодежь Новодугинского района» молодежный форум |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.12 | Организационное и методическое обеспечение деятельности Молодежного совета при Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |  |  | 5,1 | 5,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.13 | Формирование, ведение и актуализация баз данных по основным направлениям молодежной политики: 1. Социально-значимая и общественная деятельность; 2. Учебно-исследовательская и научно-техническая деятельность; 3. Профессиональное мастерство; 4. Художественное творчество; 5. Спорт; 6. Молодежное предпринимательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.14 | Организация круглых столов и дискуссионных площадок по основным направлениям молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.15 | «Будущие Новодугинского района» муниципальная премия |  |  | 10,7 | 5,7 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.16 | «Лидер года» конкурс среди молодежи района |  |  | 12,5 | 7,5 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.17 | "Новое поколение" организация и проведение праздничных гуляний, посвященных Дню молодежи | Отдел по культуре и спорту администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области Отдел по образованию Администрации муниципального образования»Новодугинский район» Смоленской области |  | 25,0 10,0 |  | 15,0 | 10,0 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.18 | Количество общественных молодежных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.19 | Количество молодежи района – района зарегистрированной в качестве волонтеров (чел) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 19 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 |  |
| 6.20 | Создание и организация работы волонтерского штаба муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.21 | Проведение семинаров, круглых столов для добровольцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.22 | «Твори добро» -проведение конкурса социальных проектов среди добровольцев района |  |  | 3,2 | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.23 | Проведение районных волонтерских акций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.24 | «Мы добровольцы» -командный конкурс |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.25 | Проведение собраний для представителей общественных организаций района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.26 | «День семьи, любви и верности» - ежегодная акция направленная на пропаганду семейных ценностей | Отдел по культуре и спорту администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области Отдел по образованию Администрации муниципального образования»Новодугинский район» Смоленской области |  | 19,0 3,0 | 2,0 | 10,0 | 7,0 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.27 | Организация деятельности Молодежного совета при Администрации муниципального образования «Новодугинский район» смоленской области |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.28 | Проведение заседаний Молодежного совета при Администрации муниципального образования «Новодугинский район» смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.29 | Поддержка и координация деятельности молодежных общественных объединений Новодугинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.30 | Количество молодежи района – участников общественных объединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.31 | Организация и проведение круглых столов и семинаров, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.32 | Организация и проведение встреч молодежи с молодыми предпринимателями района, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.33 | Печать в районной газете «Сельские зори» материалов направленных на популяризацию предпринимательской деятельности в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.34 | Мониторинг профессиональных предпочтений выпускников школ при выборе будущей профессии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.35 | «Люблю свою профессию» конкурс профессионального мастерства для работающей молодежи |  |  | 3,2 | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.36 | Привлечение работающей молодежи к участию в фестивалях, форумах, конкурсах работающей молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.37 | Количество молодежи, принявшее участие в мероприятиях по вопросам профилактики наркомании, курения, алкоголизма и противодействия экстремизму в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.38 | «Быть здоровым - это модно!» комплекс профилактических мероприятий для молодежи | Отдел по культуре и спорту администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области Отдел по образованию Администрации муниципального образования»Новодугинский район» Смоленской области |  | 17,0 3,0 |  | 10,0 | 7,0 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.39 | «Наши вредные привычки» конкурс творческих работ |  |  | 7,1 | 2,1 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.40 | «Береги здоровье смолоду!» - молодежная акция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.41 | Празднование Дня физкультурника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.42 | Проведение районных и межрайонных туристических слетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.43 | «Наш мир многолик» комплекс мероприятий информационного характера |  |  | 8,2 | 3,2 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.44 | «Террор - глобальная проблема» информационная программа для молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.45 | «STOP - вредным привычкам» молодежная акция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.46 | Организация правового консультирования молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Основное мероприятие 2. «Обеспечение патриотического воспитания граждан и допризывная подготовка молодёжи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.48 | Количество молодых граждан района, привлеченных к участию в мероприятиях патриотической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 | 86 | 88 | 90 | 90 | 92 | 94 |
| 6.49 | Проведение народного гуляния в день святых Петра и Павла на Родине В.В. Докучаева в д. Милюково |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 8,0 |  |  |  |  |  | 10 000 | 10000 | 10 000 | 10000 |
| 6.50 | «Эхо войны» комплекс мероприятий, посвященный празднованию победы в Великой отечественной войне |  |  |  | 3,2 |  | 3,2 |  |  | 10,0 | 13,0 |  |  |  |  |  | 10 000 | 10000 | 10 000 | 10000 |
| 6.51 | «70 лет без войны» молодежная программа, посвященная 70-летию Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.52 | Мероприятие посвященное юбилею с. Новодугино |  |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.53 | «Мы помним» - организация и проведение серий вечеров, посвящённых защитникам Отечества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.54 | «Афганистан болит в моей душе» - встреча с воинами - интернационалистами |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  | 5 000 | 5000 | 5 000 | 5000 |
| 6.55 | Проведение праздничных мероприятий, посвящённых начала Великой Отечественной Войны | Отдел по культуре и спорту администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области Отдел по образованию Администрации муниципального образования»Новодугинский район» Смоленской области |  |  | 10,0 5,0 |  |  |  | 10,0 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.56 | Организация и проведение акции «Георгиевская ленточка» на территории Новодугинского района |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.57 | Проведение конкурса на лучшую публикацию патриотической направленности |  |  |  | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.58 | Благоустройство мест захоронений воинов, погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.59 | «От всей души!» Организация и проведение встреч с ветеранами, участниками локальных боевых действий, ветеранскими организациями передовиками производства, интересными людьми |  |  |  | 4,0 |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.60 | Организация походов, экскурсий, поездок по местам боевой славы |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.61 | Проведение районной краеведческой конференции (Основные темы: «История забытых деревень», «Моя родословная» и т.д.) |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.62 | «Славься, Отечество!» комплекс мероприятий посвященный празднованию Государственных праздников |  |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.63 | «В единстве сила» комплекс мероприятий посвященный Дню народного единства (конкурсная программа) |  |  |  | 3,2 |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.64 | «Россия моя...» конкурс творческих работ среди учащихся образовательных учреждений |  |  |  | 2,2 |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.65 | «Село моё, ты - капелька России!» молодежная патриотическая программа |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.66 | «Герб. Флаг. Гимн» конкурсная программа на знание Российской Федерации и символики Смоленской области |  |  |  | 4,05 |  | 2,2 | 1,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.67 | Смотр военно-патриотических выставок школьных музеев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.68 | Организация выставок Новодугинского историко-краеведческого музея им. В.В. Докучаева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.69 | «Россия молодая» молодежная программа посвященная празднованию Дня молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.70 | Участие молодежи Новодугинского района в акции «Мы - граждане России!» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.71 | Участие молодежи района во всероссийских, региональных мероприятиях, сборах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.72 | «Милосердие» акция направленная на оказание шефской помощи ветеранам войны, труда, инвалидам, престарелым жителям района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.73 | Проведение акции «Подарок ветерану» |  |  |  | 1,7 |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.74 | Конкурсы творческих работ патриотической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.75 | Празднование 70-летия победы в Великой Отечественной войне |  |  |  | 23,765 |  |  | 23,765 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.76 | Количество молодых граждан района, вовлеченных в общественные молодежные организации патриотической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 | 53 | 55 | 56 | 56 | 58 | 59 |
| 6.77 | Проведение мониторинга отношения молодежи к службе в армии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.78 | «С любовью и верой в Россию» комплекс мероприятий, посвященный изучению истории России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.79 | «Защита Отечества на Ваших плечах» конкурсно -развлекательная программа для юношей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.80 | «Мы верим в Вас» конкурсная программа для юношей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.81 | «Спасибо за Подвиг!» встреча обучающихся образовательных учреждений, представителей молодежных общественных организаций с Ветеранами Великой Отечественной войны, воинами Афганцами, участниками локальных боевых действий, участниками ветеранских организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.82 | Районный день призывника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.83 | Участие в поисковых экспедициях объединенного поискового отряда "Вазуза" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.84 | Комплекс мероприятий, посвященный Героическому прошлому нашей Родины |  |  |  | 28,785 |  |  | 28,785 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.85 | «Помнить, чтобы жить» вечера Памяти, посвященные Дню Победы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.86 | «Герои Победы» конкурсная программа среди молодежи района, посвященная Героям Великой Отечественной войны |  |  |  | 1,2 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.87 | «Солдаты нашей Родины» конкурсная программа среди молодежи района, посвященная Героям Великой Отечественной войны |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.88 | «Мы помним» организация и проведение уроков мужества, посвященных Героям Отечества | Отдел по культуре и спорту администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области Отдел по образованию Администрации муниципального образования»Новодугинский район» Смоленской области |  |  | 5,0 5,0 |  |  |  | 5,0 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.89 | Оргпнизация и проведение перезахоронения останков воинов, найденных в ходе поисковых операций |  |  |  | 20,5 |  |  | 20,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.90 | Количество молодежи, занимающейся добровольческой деятельностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 19 | 22 | 22 | 22 | 24 | 26 |
| 6.91 | Организация работы по выполнению государственных стандартов по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.92 | Участие в областной Спартакиаде призывной молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.93 | Планирование и проведение сорокачасовых учебных сборов с юношами - учащимися 10-х классов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.94 | Участие в областной социально-культурной акции «Хочу служить России» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.95 | Установление образовательными учреждениями связей с выпускниками-курсантами военных училищ и выпускниками, проходившими срочную службу в рядах Вооруженных сил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.96 | Проведение профориентационной работы с юношами - учащимися 10-11 классов с целью их ориентации на поступление в военно-учебные заведения и на военную службу по контракту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.97 | Подготовка и проведение районной военно-спортивной игры «Зарница», «Орленок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.98 | Количество публикаций патриотической направленности в средствах массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |
| 6.99 | Открытие клубов по месту жительства и учебы патриотической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.100 | Приобретение оборудования, технического оснащения для объединенного поискового отряда «Вазуза» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.101 | «Наши патриоты» приобретение, оборудования, инвентаря для организации мероприятий патриотической направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме «Развитие молодёжной политики, патриотическое воспитание граждан» | Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области Высоковский сельскохозяйственный техникум МУП "Редакция газеты "Сельские зори" Отдел военного комиссариата Отдел экономики имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |  | Бюджет муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области | 373,3 |  | 72,4 | 149,9 | 100,0 | 25 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 подпрограмма «Транспортное и административно хозяйственное обслуживание учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: обеспечение техническо-транспортного обслуживания учреждений культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1: «Обеспечение транспортного и административно хозяйственного обслуживания учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Уровень обеспеченности транспортными средствами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7.2 | Уровень содержания здания гаражей в надлежащем порядке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7.3 | Уровень содержания помещений, сооружений, зданий и прилегающей территории в надлежащем порядке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7.4 | Материально-техническое, финансово-хозяйственное обеспечение МКУ «ТТО учреждений культуры» | Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области МКУ «ТТО учреждений культуры» |  | Бюджет муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |  | 48611,1 | 4437,1 | 5828,3 | 6512,1 | 6872,6 | 8734,4 | 8088,4 | 8138,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Автотранспортное обслуживание муниципальных учреждений культуры | Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области МКУ «ТТО учреждений культуры» |  | Бюджет муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Техническое обслуживание муниципальных учреждений культуры | Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области МКУ «ТТО учреждений культуры» |  | Бюджет муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрорамме «Транспортное и административно хозяйственное обслуживание учреждений культуры» | Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области МКУ «ТТО учреждений культуры» |  | Бюджет муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |  | 48611,1 | 4437,1 | 5828,3 | 6512,1 | 6872,6 | 8734,4 | 8088,4 | 8138,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 подпрограмма: «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: обеспечение организационных, информационных, методических условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры, туризма, патриотического воспитания граждан, физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области на 2014-2020гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1: «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Финансовое обеспечение администраторов муниципальной программы | Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области | Бюджет муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |  |  | 7545,4 | 967,7 | 1156,3 | 1139,7 | 1041,4 | 1080,1 | 1080,1 | 1080,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по «Обеспечивающей подпрограмме» | Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области МКУ «Техническо-транспортное обслуживание учреждений культуры» | Бюджет муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |  |  | 7545,4 | 967,7 | 1156,3 | 1139,7 | 1041,4 | 1080,1 | 1080,1 | 1080,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе | Отдел по культуре и спорту Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области, Администрация Смоленской области, Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области; Муниципальное казенное учреждение культуры «Новодугинский межпоселенческий культурно-досуговый центр»; Муниципальное казенное учреждение культуры «Новодугинский историко-краеведческий музей им. Василия Васильевича Докучаева»; Муниципальное казенное учреждение культуры «Новодугинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»; Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Новодугинская детская школа искусств» МКУ «Техническо-транспортное обслуживание учреждений культуры» | Бюджет муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области |  |  | 296723,9 | 35818,8 | 36780,2 | 38007,3 | 37711 | 51146,3 | 47919,7 | 49340,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет (Бюджет Смоленской области) |  |  | 11733,8 |  | 298,9 | 153,9 | 7764,8 | 3516,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 308457,7 | 35818,8 | 37079,1 | 38161,2 | 45475,8 | 54662,5 | 47919,7 | 49340,6 |  |  |  |  |  |  |  |