

**АДМИНИСТРАЦИЯ ДНЕПРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**НОВОДУГИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «09» октября 2017г. №106

с.Днепровское

О внесении изменений в постановление

Администрации Днепровского сельского

поселения Новодугинского района

Смоленской области №83 от 25.11.2015

«Об утверждении муниципальной

целевой программы

« Газификация сельских населенных

пунктов муниципального образования

Днепровское сельское поселение

Новодугинского района Смоленской

области на 2014-2017 годы» (в редакции

постановления от 18.08.2016 №80)

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113646;fld=134) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 4 ст. 7 главы 3 Устава Днепровского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области

Администрация Днепровского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Днепровского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области №83 от 25.11.2015 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Газификация сельских населенных пунктов муниципального образования Днепровское сельское поселения Новодугинского района Смоленской области" на 2016 -2018годы» (в редакции постановления от 18.08.2017 №80) следующие изменения:

1) В приложении 1 строку «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования  Программы | Общий объем финансирования Программы составляет   5292,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Днепровского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области 340,1 тыс.рублей.   |  |  | | --- | --- | | 2016 г. | 81,0 тыс.руб | | 2017 г. | 159,1 тыс. руб | | 2018 г. | 100,0 тыс.руб | |
|  | |

2) раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения программы» изложить в следующей редакции:

**« 4. Обоснование ресурсного обеспечения программы.**

Для реализации мероприятий настоящей Программы необходимо привлечь 5292,1тыс.рублей, из них:

на проектно-изыскательские работы – 100,0тыс. рублей;

на выполнение строительно-монтажных работ – 5192,1тыс. рублей.

В том числе по годам:

2016 год – 2009,7тыс. рублей;

2017 год – 3182,4 тыс.рублей.

2018 год- 100,0 тыс.рублей

Источниками финансирования Программы являются:

- средства местного бюджета;

- средства федерального и областного бюджетов;

-иные источники, разрешенные законодательством Российской Федерации.»

3) Приложение №2 к муниципальной целевой программе «Газификация сельских населенных пунктов муниципального образования Днепровское сельское поселение Новодугинского района Смоленской области на 2016-2018 годы» изложить в следующей редакции: «

Приложение № 2

к муниципальной целевой программе «Газификация сельских населенных пунктов» на 2016-2018 годы

муниципального образования

Днепровское сельское поселение Новодугинского района Смоленской области

**М Е Р О П Р И Я Т И Я**

**муниципальной целевой программы «Газификация сельских населенных пунктов**

**на 2016-2018 годы » муниципального образования Днепровское сельское поселения Новодугинского района**

**Смоленской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | в том числе: | | | |  |  | |
|  | Срок исполне­ния | Объем финансо-вого обеспе­чения – всего (тыс.руб | | За счет средств федерального бюджета | За счет средств областного бюджета | За счет средств сельских поселений | За счет внебюджетных средств | Ответствен­ные исполнители | Ожидаемые результаты | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. Развитие газификации в сельской местности | | | | | | | | | | |
| Ввод в действие распределительных газовых сетей (тыс. км): | 2016 год | |  |  |  | 75,0 |  | Глава сельского поселения | | Повышение уровня газифика­ции сетевым газом в сельской |
| Распределительный газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения д.Аносово  0,003 |  | |  | 369,3 | 524,1 | 47,0 |  |
| Присоединение к газораспределительной сети газопровода низкого давления дер. Домашенка  0,001 |  | |  | 268,0 | 380,3 | 34,0 |  |
| Проектные работы | **2016 год** | |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода высокого и низкого давления Дер.Болшево-д.Азарово |  | |  |  | 387,0 |  |  |
| **Итого за 2016 год** |  | | **2009,7** | **637,3** | **1291,4** | **81,0** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| Ввод в действие распределительных газовых сетей (тыс. км): | 2017 год | |  |  |  |  |  |
| д. Болшево-дер. Азарово |  | |  | 2116,3 | 907,0 | 159,1 |  |
| Проектные работы |  | |  |  |  |  |  |
| **Итого за 2017 год** | **.** | | **3182,4** | **2116,3** | **907,0** | **159,1** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **Проектные работы** | **2018 год** | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство газопровода высокого и низкого давления дер. Хвощеватое |  | |  |  |  | 100,0 |  |
| **Итого за 2018 год** |  | | **100** |  |  | **100,0** |  |
| **Итого по программе** |  | | **5292,1** | **2753,6** | **2198,4** | **340,1** |  |
|  | | | | | | | | | | |

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Днепровского сельского поселения

Новодугинского района

Смоленской области А.Г.Смородкина