

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОДУГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**НОВОДУГИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 31.01.2020 №6

«Об утверждении плана-графика мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствие с Правилами благоустройства на 2020г.

В целях реализации пункта 2.2 Протокола Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.06.2017 года № 410-ПРМ-А4 по вопросу реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Руководствуясь Уставом Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области

Администрация Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План-график мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствие с Правилами благоустройства, согласно Приложению № 1.
2. Утвердить состав комиссии по проведению инвентаризации соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий и соответствия рекламных конструкций нормам федерального законодательства и Правилам благоустройства, согласно Приложению №2.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области в разделе Новодугинское сельское поселение.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Новодугинское сельское поселение

Новодугинского района

Смоленской области А.С. Анискин

Приложение 1

к постановлению Администрации

муниципального образования

Новодугинское сельское поселение

Новодугинского района Смоленской области

от 31.01.2020 № 6

**План-график мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствии с Правилами благоустройства**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Проведение инвентаризации (проверки, обследования) качества городской среды с точки зрения соответствия вывесок и рекламных конструкций, в т.ч. размещенных на фасад зданий, нормам федерального законодательства и Правил благоустройства | До 31.02.2020 года | Анискин А.С. |
| 2 | Разработка и внесение в действующие правила благоустройства изменений (при необходимости), в т.ч. разработка местных регламентов и норм, четко определяющих правила размещения вывесок | До 31.03.2020 года | Костин А.А. |
| 3 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствии с правилами благоустройства | До 31.03.2020 года | Костин А.А. |
| 4 | Приведение наружной рекламы на зданиях, имеющих статус объектов культурного наследия, в соответствии со ст.35.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73\_ФЗ «Об объектах культурного наследия народного Российской Федерации» и п. 3.1 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» | До 31.03.2020 года | Костин А.А. |
| 5 | Проведение информационно-разъяснительной работы с наследием, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы | В течение реализации мероприятий | Костин А.А. |

Глава муниципального образования

Новодугинское сельское поселение

Новодугинского района

Смоленской области А.С. Анискин

Приложение 2

к постановлению Администрации

муниципального образования

Новодугинское сельское поселение

Новодугинского района Смоленской области

от 31.01.2020 № 6

**СОСТАВ**

**комиссии, по проведению инвентаризации соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий и соответствия рекламных конструкций нормам федерального законодательства и Правила благоустройства**

|  |  |
| --- | --- |
| Анискин Александр Сергеевич | Глава муниципального образования  Новодугинское сельское поселение  Новодугинского района  Смоленской области, председатель комиссии |
| Костин Антон Александрович | Старший менеджер Администрации Новодугинского сельского поселения, член комиссии |
| Тихонова Ольга Ивановна | Менеджер Новодугинского сельского поселения, член комиссии. |

Глава муниципального образования

Новодугинское сельское поселение

Новодугинского района

Смоленской области А.С. Анискин