- АДМИНИСТРАЦИЯ

- НОВОДУГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОДУГИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2013 № 25

Об утверждении муниципальной долгосрочной

целевой программы «Газификация  сельских

населенных пунктов муниципального образования

Новодугинское сельское поселение Новодугинского

района Смоленской области на 2014 - 2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об

общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 4 ст. 7 главы 3 Устава Новодугинского сельского поселения Новодугинского   района Смоленской области

Администрация Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Газификация  сельских населенных пунктов муниципального образования  Новодугинское сельское поселение Новодугинского  района Смоленской области на 2014 - 2020 годы».

Глава Администрации

Новодугинского сельского поселения

Новодугинского района

Смоленской области                                                                       В.В.Иванов

Утверждена

постановлением

Администрации

Новодугинского сельского поселения

Новодугинского района

Смоленской области

от 25.03.2013 № 25

Муниципальная долгосрочная целевая программа

«Газификация  сельских населенных пунктов муниципального образования Новодугинское сельское поселение Новодугинского района Смоленской области на 2014 - 2020 годы»

Паспорт

муниципальной долгосрочной целевой программы

| Наименование программы | муниципальная долгосрочная целевая программа «Газификация сельских населенных пунктов муниципального образования Новодугинское сельское поселение Новодугинского района Смоленской области на 2014 - 2020 годы» (краткое название - МДЦП «Газификация села») |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года», статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 26.04.2007 № 63-ФЗ), Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 № 446 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2010 годы», постановление Администрации Смоленской области от 04.10.2008 № 537 «Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2008 – 2012 годы, постановлением Администрации Смоленской области от 21.04.2008 № 248 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке долгосрочных областных целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации долгосрочных областных целевых программ» (далее – Порядок), Постановление Администрации Смоленской области от 18.02.2008 № 120 (ред. от 01.03.2012) «Об утверждении Порядка реализации мероприятий по повышению уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства территорий Смоленской области, относящихся к сельской местности», постановление Администрации Смоленской области от 17.09.2012 № 640 «Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2013 – 2020 годы (редакция с изменениями от 15.10.2012 № 753) |
| Заказчик программы | Администрация Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области (далее – Администрация) |
| Основной разработчик программы | Администрация Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области |
| Цели и задачи программы | Повышение уровня газификации сельской местности муниципального образования Новодугинское сельское поселение Новодугинского района Смоленской области. |
| Целевые показатели программы | Строительство в сельской местности муниципального образования Новодугинское сельское поселение Новодугинского района Смоленской области сетей газоснабжения; |
| Сроки и этапы реализации программы | 2014 - 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | общий объем финансирования Программы составляет 34390,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области 1719,5 тыс. рублей |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программно-целевым методом

Сельское хозяйство - важная отрасль экономики муниципального образования Новодугинское сельское поселение Новодугинского района Смоленской  области. Социальная сфера на селе требует развития и совершенства, существует  отставание села от города по уровню и условиям жизни.

Основная часть сельского жилищного фонда в муниципальном образовании  Новодугинское сельское поселение Новодугинского района Смоленской  области района не имеет элементарных коммунальных удобств.

В результате отсутствия инвестиций объемы строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности недостаточны, увеличился сверхнормативный износ их основных фондов, сопровождающийся  сокращением имеющихся объектов социальной сферы и систем жизнеобеспечения.

Ухудшается демографическая ситуация. Сельское население за последнее десятилетие сократилось. Продолжается тенденция сокращения трудовых кадров, занятых в сельском хозяйстве. Ухудшается качественный состав кадров, занятых в сельском хозяйстве. Повсеместно наблюдается дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности.

Исходя из задач социально-экономической политики на ближайший период и долгосрочную перспективу, для преодоления сложного положения в сфере социального развития села необходимо проведение упреждающих мероприятий.

Таким образом, необходимость реализации МДЦП «Газификация  села» и ее финансирования за счет средств бюджета Новодугинского сельского поселения обусловлена:

- социально-политической остротой проблемы и ее значением. Для устойчивого социально-экономического развития сельского поселения и эффективного функционирования агропромышленного производства необходима финансовая поддержка развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры на селе, а также несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, расширения рынка труда, развития процессов самоуправления в сельской местности в целях активизации человеческого потенциала;

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов местного самоуправления, общественных объединений сельских жителей. Удаленность сельских населенных пунктов от центральных усадьб и районного центра предопределяет их автономное жизнеобеспечение применения комплексного подхода к развитию Новодугинского сельского поселения Новодугинского района Смоленской области;

- необходимостью приоритетной финансовой поддержки развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских территорий.

Без финансовой поддержки федерального и областного бюджетов, бюджета Новодугинского сельского поселения в современных условиях сельское поселение не в состоянии эффективно участвовать в проведении социальных реформ, в удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на их территории населения.

Одним из важнейших факторов, влияющих на качество жизни, является газификация домовладений. Наличие газа позволит значительно снизить физические затраты граждан на отопление жилья, облегчит приготовление пищи, проведение санитарно-гигиенических мероприятий.

Новодугинское сельское поселение занимает площадь в 158,2 кв.км и является одним из крупных поселений в Новодугинском районе. На территории поселения расположены 29 населенных пунктов, в которых проживает 5119 человека. Населенные пункты совершенно разные как по численности населения от одного человека до 3645, так и по отдаленности от административного центра   с.Новодугино. Самые отдаленные населенные пункты расположены на расстоянии 15 км.

Обеспечение газом населенного пункта с.Новодугино ведется с газопровода, который тянется с территории Вяземского муниципального района Смоленской области.

Протяженность газораспределительных сетей на территории Новодугинского сельского поселения составляет:

- высокого давления  29297,2 м.

- среднего давления 6360,2 м.

- низкого давления  35734,47

В связи с тем, что остальные населенные пункты находятся отдаленно от административного центра, то решить проблемы, связанные с газификацией населенных пунктов и расширением газораспределительных сетей возможно только программно-целевым методом.

Развитие газификации в сельском поселении позволило снабдить самым дешевым  энергоносителем как жилые дома, так  и объекты социальной сферы на селе.

Наличие газа в селе значительно снизило физические и материальные затраты граждан на отопление жилья, облегчило приготовление пищи, проведение санитарно-гигиенических мероприятий.

В связи с тем, что количество негазифицированных населенных пунктов в сельском поселении остается значительным МДЦП «Газификация  сельских населенных пунктов муниципального образования Новодугинское сельское поселение Новодугинского района  Смоленской области на 2014 - 2020 годы» предусматривает плановое, поэтапное строительство объектов газификации в сельской местности Новодугинского сельского поселения.

Исполнение плановых мероприятий позволит построить 26,5км газопроводов, увеличить количество газифицированных домов и квартир в многоквартирных домах в уже газифицированных населенных пунктах  сельского поселения до 85,7%.

Программный метод решения проблемы газификации населенных пунктов позволит обеспечить координацию действий органов и организаций, привлекаемых к участию в мероприятиях по газификации населенных пунктов.

2. Цели, задачи и целевые показатели программы.

Основными целями настоящей Программы являются:

- повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на территории муниципального образования Новодугинское сельское поселения  Новодугинского района  Смоленской области;

В результате реализации мероприятий настоящей Программы предполагается:

- проложить около 26,5 км газораспределительных сетей, создать условия для использования децентрализованных источников отопления;

- обеспечить более 176 человек, постоянно проживающих в сельской местности Новодугинского сельского поселения Новодугинского района  Смоленской области, возможностью пользования природным газом.

- довести уровень газификации населенных пунктов,  домов и квартир в многоквартирных домах сетевым газом до 85,7 процентов.

3.  Перечень программных мероприятий.

Программные мероприятия (приложение № 1).

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов на условиях софинансирования.

Общий объем финансирования Программы составляет 34390,0 тыс.руб.

Объем финансирования Программы по годам (тыс.руб.):

| Источник финансирования | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет сельского поселения | 200,00 | 23,0 | 575,0 | 196,5 | 375,0 | 175,0 | 175,0 |
| Областной бюджет | 3040,0 | 349,6 | 8740,0 | 2986,8 | 5700,0 | 2660,0 | 2660,0 |
| Федеральный бюджет | 760,0 | 87,4 | 2185,0 | 746,7 | 1425,0 | 665,0 | 665,0 |
| Всего: | 4000,0 | 460,0 | 11500,0 | 3930,0 | 7500,0 | 3500,0 | 3500,0 |

Объемы финансирования Программы на 2014 – 2020 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

5. Механизм реализации программы.

При финансировании соответствующих мероприятий МДЦП "Газификация села" средства федерального и областного бюджетов предоставляются бюджетам муниципальных образований в форме субсидий.

Порядок предоставления субсидий из федерального и областного бюджетов устанавливается нормативным правовым актом Администрации Смоленской области.

Отбор исполнителей мероприятий МДЦП "Газификация села" из числа юридических лиц и физических лиц осуществляется по результатам проведенных аукционов в электронной форме.

Метод реализации программы - программно-целевой.

В ходе реализации программы ожидается достижение следующих социально-экономических результатов: строительство за 2014 - 2020 годы 26,5 км сетей газоснабжения; уровень газификации жилищного фонда составит 85,7 процентов.

Приложение N 1

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Развитие газификации в сельской местности Новодугинского сельского поселения  предполагает повышение уровня снабжения природным газом сельского населения и создание комфортных условий труда и быта. МДЦП "Газификация села" предусматривается осуществление строительства сетей газопровода  высокого и низкого давления.

Мероприятия, ожидаемые результаты и ресурсное обеспечение МДЦП "Газификация  села" на 2014-2020годы приведены в таблице № 1.

Конкретизацию мероприятий МДЦП "Газификация села" по развитию газификации в сельской местности Новодугинского  сельского поселения на 2014 - 2020 годы предполагается осуществлять ежегодно, начиная с 2014 года, путем внесения изменений в МДЦП "Газификация села".

- Приложение 1

к постановлению

Администрации

Сычевского городского поселения

- Таблица 1

МЕРОПРИЯТИЯ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование мероприятий |  | Срок исполнения |  | Ожидаемый результат от реализации программных мероприятий (количественные показатели) |  | Социально-экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий |  | Орган, ответственный за исполнение мероприятий Программы |  | Финансирование мероприятий (указанные суммы являются ориентировочными и подлежат уточнению и корректировке ежегодно) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, тыс.руб |  | Местный бюджет, тыс. руб. | Областной бюджет, тыс.руб. |  |  | Федеральный бюджет, тыс.руб. |
| 1 |  | Проведение строительных работ по расширению газораспределительной сети газопровода сети газопровода низкого давления по д.Бурцево |  | 2014г. |  | 4000м.п. |  |  |  | Новодугинское сельское поселение | 4000,0 | 200,0 |  |  | 3040,0 | 760,0 |  |
| 2 |  | Разработка проектно-сметной документации на строительство газораспределительной сети газопровода высокого давления до д.Селище |  | 2015г. |  |  |  |  |  | Новодугинское сельское поселение | 460,0 | 23,0 |  |  | 349,6 | 87,4 |  |
| 3 |  | Проведение строительных работ по расширению газораспределительной сети газопровода сети газопровода высокого давления до д.Селище |  | 2016г. |  | 8000м.п. |  |  |  | Новодугинское сельское поселение | 8000,0 | 400,0 |  |  | 6080,0 | 1520,0 |  |
| 4 |  | Разработка проектно-сметной документации на строительство газораспределительной сети газопровода низкого давления по д.Селище |  | 2016г. |  |  |  |  |  | Новодугинское сельское поселение | 3500,0 | 175,0 |  |  | 2660,0 | 665,0 |  |
| 5 |  | Проведение строительных работ по расширению газораспределительной сети газопровода сети газопровода низкого давления по д.Селище |  | 2017г. |  | 3500м.п. |  |  |  | Новодугинское сельское поселение | 3500,0 | 175,0 |  |  | 2660,0 | 665,0 |  |
| 6 |  | Разработка проектно-сметной документации на строительство газораспределительной сети газопровода высокого давления до д.Рябинки |  | 2017г. |  |  |  |  |  | Новодугинское сельское поселение | 430,0 | 21,5 |  |  | 326,8 | 81,7 |  |
| 7 |  | Проведение строительных работ по расширению газораспределительной сети газопровода сети газопровода высокого давления до д.Рябинки |  | 2018г. |  | 7500м.п. |  |  |  | Новодугинское сельское поселение | 7500,0 | 375,0 |  |  | 5700,0 | 1425,0 |  |
| 8 |  | Разработка проектно-сметной документации на строительство газораспределительной сети газопровода низкого давления по д.Рябинки |  | 2019г. |  |  |  |  |  | Новодугинское сельское поселение | 3500,0 | 175,0 |  |  | 2660,0 | 665,0 |  |
| 9 |  | Проведение строительных работ по расширению газораспределительной сети газопровода сети газопровода низкого давления по д.Рябинки |  | 2020г. |  | 3500м.п. |  |  |  | Новодугинское сельское поселение | 3500,0 | 175,0 |  |  | 2660,0 | 665,0 |  |

Глава Администрации

Новодугинского сельского поселения

Новодугинского района Смоленской области                            В.В.Иванов