**Сводная информация о результатах проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ** **за 2018 год**

В 2018 году на территории муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области действовали 18 муниципальных программ. По **муниципальным программам** расходы исполнены в сумме 281314,2 тыс. рублей, что составило 99,5 % от плановых назначений на год 282727,2 тыс. рублей.

1. По **Муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области на 2014-2020 годы»** расходы исполнены в сумме 171109,6 тыс. рублей, что составило 99,8% от плановых назначений на год 171486,9 тыс. рублей,в том числе:

по подпрограмме **«Развитие дошкольного образования»** расходы исполнены в сумме 29174,6 тыс. рублей, что составило 99,9% от плановых назначений на год 29216,9 тыс. рублей. Все 4 целевые показателя подпрограммы выполнены. Эффективность реализации подпрограммы (ЭРп/п ) признана высокой, так как значение ЭРп/п составило 0,99 (не менее 0,9).

по подпрограмме **«Развитие общего образования»** расходы исполнены в сумме 113160,8 тыс. рублей, что составило 99,7% от плановых назначений на год 113463,9 тыс. рублей. Все 13 целевых показателей подпрограммы выполнены. Эффективность реализации подпрограммы признана высокой, так как значение ЭРп/п составило 0,99 (не менее 0,9).

по подпрограмме **«Развитие дополнительного образования»** расходы исполнены в сумме 5928,7 тыс. рублей, что составило 99,9% от плановых назначений на год 5934,1 тыс. рублей. Все 3 целевые показателя подпрограммы выполнены. Эффективность реализации подпрограммы признана высокой, так как значение ЭРп/п составило 0,99 (не менее 0,9).

по подпрограмме «**Совершенствование системы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи и сопровождение выпускников интернатных организаций»** расходы исполнены в сумме 11608,4 тыс. рублей, что составило 99,9 % от плановых назначений на год 11615,6 тыс. рублей. Все 6 целевых показателей подпрограммы выполнены. Эффективность реализации подпрограммы признана высокой, так как значение ЭРп/п составило 0,999.

по подпрограмме «**Педагогические кадры»** расходы исполнены в сумме 4 660,5 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых назначений на год 4660,5 тыс. рублей. Эффективность реализации подпрограммы признана высокой, так как значение ЭРп/п составило 1.

по подпрограмме **«Финансово-бухгалтерское обслуживание учреждений образования»** расходы исполнены в сумме 4 316,9 тыс. рублей, что составило 99,9% от плановых назначений на год 4322,4 тыс. рублей,

по **Обеспечивающей подпрограмме** расходы исполнены в сумме 2196,4 тыс. рублей, что составило 99,9% от плановых назначений на год 2197,4 тыс. рублей,

по подпрограмме **«Развитие молодёжной политики, патриотическое воспитание граждан»** расходы исполнены в сумме 63,2 тыс. рублей, что составило 83,2 % от плановых назначений на год 76,0 тыс. рублей. Эффективность реализации подпрограммы признанасредней , так как значение ЭРп/п составило 0,8 (не менее 0,8).

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценок эффективности реализации входящих в нее подпрограмм. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

**2. П**о **Муниципальной программе «Развитие культуры, туризма, физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области на 2014-2020 годы»** расходы исполнены на сумму 56 070,4 тыс. рублей, что составило 99,8% от плановых назначений на год 56 185,4 тыс. рублей, в том числе

по подпрограмме **«Искусство»** расходы исполнены на сумму 19 166,3 тыс. рублей, что составило 99,9% от плановых назначений на год 19 191,7 тыс. рублей. Два целевых показателя подпрограммы выполнены на 100 %. Эффективность реализации подпрограммы признана высокой, так как значение ЭРп/п составило 0,99.

по подпрограмме **«Наследие»** расходы исполнены в сумме 16 122,3 тыс. рублей, что составило 99,9% от плановых назначений на год 16 138,0 тыс. рублей. Три целевых показателя подпрограммы выполнены на 100 %. Эффективность реализации подпрограммы признана высокой, так как значение ЭРп/п составило 0,99.

,

по подпрограмме **«Развитие образования в сфере культуры и искусства»** расходы исполнены в сумме на сумму 4 041,2 тыс. рублей, что составило 98,9% от плановых назначений на год 4 086,1 тыс. рублей. Один целевой показатель подпрограммы выполнены на 101 %. Эффективность реализации подпрограммы признана высокой, так как значение ЭРп/п составило 0,99.

по подпрограмме **«Развитие туризма»** расходы исполнены в сумме 20,0 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых назначений на год 20,0 тыс. рублей. Один целевой показатель подпрограммы выполнены на 100 %. Эффективность реализации подпрограммы признана высокой, так как значение ЭРп/п составило 1.

по подпрограмме **Развитие физической культуры и спорта** расходы исполнены в сумме 6724,5 тыс. рублей, что составило 99,9 % от плановых назначений на год 6730,9 тыс. рублей. Два целевых показателя подпрограммы выполнены на 100 %. Эффективность реализации подпрограммы признана высокой, так как значение ЭРп/п составило 0,99.

по подпрограмме **Патриотическое воспитание граждан** расходы исполнены в сумме 26 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых назначений на год 26 тыс. рублей. Один целевой показатель подпрограммы выполнены на 100 %. Эффективность реализации подпрограммы признана высокой, так как значение ЭРп/п составило 1.

по подпрограмме **Транспортное и административно-хозяйственное обслуживание учреждений культуры** расходы исполнены в сумме 9018,2 тыс. рублей, что составило 99,8 % от плановых назначений на год 9036,4 тыс. рублей. Три целевых показателя подпрограммы выполнены на 100 %. Эффективность реализации подпрограммы признана высокой, так как значение ЭРп/п составило 0,99.

по **Обеспечивающей подпрограмме** расходы исполнены в сумме 951,7тыс. рублей, что составило 99,5% от плановых назначений на год 956,4 тыс. рублей. Эффективность реализации подпрограммы признана высокой, так как значение ЭРп/п составило 0,99.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценок эффективности реализации входящих в нее подпрограмм. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

3.По **Муниципальной программе «Дети в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области на 2014-2020 годы»** расходы исполнены в сумме 494,8 тыс. рублей, что составило 99,7% от плановых назначений на год 496,2 тыс. рублей. Все 7 целевых показателей подпрограммы выполнены. Эффективность реализации программы признана высокой, так как значение ЭРп/п составило 0.99.

4. По **Муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области на 2014-2020 годы»** расходы исполнены в сумме 40,8 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых назначений на год 40,8 тыс. рублей.

Все 4 целевые показатели программы выполнены.Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, так как значение ЭРгп =1.

5. По **Муниципальной программе «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области на 2014-2020 годы»** расходы исполнены в сумме 18110,5 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых назначений на год 18110,5 тыс. рублей, в том числе

по подпрограмме **Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами** расходы исполнены в сумме 3,7 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых назначений на год 3,7 тыс. рублей. Два целевых показателя подпрограммы выполнены. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, так как значение ЭРгп =1.

.

по подпрограмме **Выравнивание финансовых возможностей местных бюджетов сельских поселений** расходы исполнены в сумме 12 221,9 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых назначений на год 12 221,9 тыс. рублей. Три целевых показателя подпрограммы выполнены. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, так как значение ЭРгп =1.

по **Обеспечивающей подпрограмме** расходы исполнены в сумме 5 884,9 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых назначений на год 5 884,9 тыс. рублей.

Эффективность реализации муниципальной программы **«Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области на 2014-2020 годы»** оценивается в зависимости от значений оценок эффективности реализации входящих в нее подпрограмм: Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

6. По **Муниципальной программе «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области на 2014-2020 годы»** расходы исполнены в сумме на сумму  40,0 тыс. рублей, что составляет 100,0% от плановых назначений на год 40,0 тыс. рублей, в том числе

по подпрограмме **Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании** расходы исполнены в сумме. Целевой показатель подпрограммы выполнен. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, так как значение ЭРгп =1.

по подпрограмме **Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования** расходы исполнены в сумме20,0 тыс. рублей, что составляет 100,0% от плановых назначений на год 20,0 тыс. рублей. Целевой показатель подпрограммы выполнен. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, так как значение ЭРгп =1.

Эффективность реализации муниципальной программы **«Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области на 2014-2020 годы»** оценивается в зависимости от значений оценок эффективности реализации входящих в нее подпрограмм. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

7. По **Муниципальной программе «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области на 2014-2020 годы»** расходы исполнены в сумме 37,7 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых назначений на год 37,7 тыс. рублей.

Все целевые показатели программы выполнены. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, так как значение ЭРгп =1.

8. По **Муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области на 2014-2020 годы»** расходы не производились. Из четырех целевых показателе1 более чем на 95 % выполнены 3 показателя. Эффективность реализации муниципальной программы признаетсясредней, так как значение ЭРгп не менее 0,8.

9. По **Муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования»** расходы исполнены в сумме 6796,9 тыс. рублей, что составило 88,8 % от плановых назначений на год 7658,3 тыс. рублей. Один показатель выполнен на 100%. Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, так как значение ЭРгп 0,88.

10. По **Муниципальной программе «Поддержка пассажирского транспорта общего пользования в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области на 2014-2020 годы»** расходы исполнены в сумме 300,0 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых назначений на год 300,0 тыс. рублей. Два показателя выполнены на 100%. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, так как значение ЭРгп 1.

11. По  **Муниципальной программе «Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием «Новодугинский район» Смоленской области на 2014-2020 годы»** расходы исполнены в сумме 20282,8 тыс. рублей, что составило 99,7% от плановых назначений на год 20340,1 тыс. рублей, в том числе

по подпрограмме **Подготовка, переподготовка кадров для органов местного самоуправления муниципального образования** расходы исполнены в сумме 69 тыс. рублей, что составило 100% от плановых назначений на год 69 тыс. рублей. Все три целевые показателя выполнены в полном объеме. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, так как значение ЭРгп =1.

поподпрограмме **Обеспечение реализации государственных полномочий**  расходы исполнены в сумме 1 302,2 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых назначений на год 1 302,2 тыс. рублей. Все целевые показатели выполнены в полном объеме. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, так как значение ЭРгп = 1.

по **Обеспечивающей подпрограмме** расходы исполнены в сумме 18 911,6 тыс. рублей, что составило 99,7% от плановых назначений на год 18 969 тыс. рублей.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценок эффективности реализации входящих в нее подпрограмм. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

12. По **Муниципальной программе «Транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области на 2014-2020 годы»** расходы исполнены в сумме 7966,3 тыс. рублей, что составило 100% от плановых назначений на год 7966,3 тыс. рублей.

Целевой показатель выполнен на 100%. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, так как значение ЭРгп 1.

13. По **Муниципальной программе** **«Демографическое развитие муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области на 2015-2020 годы»** расходы не предусматривались.

В рамках муниципальной программы «Демографическое развитие муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области на 2015-2020 годы» (далее - Программа) в 2018 г. финансирование не предусматривалось.

В тоже время мероприятия, включенные в программу, выполнены в полном объеме.

Согласно данным Смолстата в 2018 году родилось 72 ребенка при установленном плановом показателе 54 чел. Плановый показатель выполнен на 133,3 %.

Бесплатно предоставлены земельные участки восьми гражданам, имеющим трех и более детей, для жилищного строительства в соответствии с законом Смоленской области от 28.09.2012 № 67-з. (плановый показатель программы – 4). Плановый показатель выполнен на 200 %.

С целью исполнения мероприятия Программы «Участие в проведении областной акции «За любовь и верность», посвященной празднованию Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации. Проведение праздничных мероприятий на территории муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области в целях укрепления института семьи» на торжественные мероприятия в г. Смоленск 5 июля 2018 года были направлены 12 человек из района. В с. Новодугино проведено районное мероприятие с участием отдела ЗАГС, приуроченное к Дню семьи, любви и верности в Российской Федерации. В районном мероприятии приняли участие 70 человек (супружеские пары, гости, представители общественных организаций).

Ежегодно проводится акция «Марш за жизнь», направленная на сокращение числа абортов, пропаганду ответственного отцовства, материнства и формирование позитивного образа отца и матери. Во время акции распространяется печатный материал (календари, флажки, плакаты). В мероприятии приняли участие 60 чел. (учащиеся, молодежь, представители общественных организаций).

Кроме этого, ежегодно проводятся мероприятия, посвященные Дню защиты детей.

С целью реализации мероприятия Программы «Проведение благотворительного бала для детей из малообеспеченных семей «Рождественские посиделки» ежегодно 13 января в музее проводится данное мероприятие с вручением подарков детям. В 2018 году в мероприятии приняли участие 25 детей.

Отделом по образованию организуются благотворительные акции по сбору одежды, игрушек, школьных принадлежностей для детей из малообеспеченных и неблагополучных семей. В результате к началу учебного года 15 семей получили школьные принадлежности, одежду, игрушки.

По мероприятию Программы «Проведение медицинских осмотров несовершеннолетних с целью раннего выявления отклонений репродуктивного здоровья» проведено ОГБУЗ «Новодугинская ЦРБ» 952 осмотра, отклонений репродуктивного здоровья не выявлено.

По мероприятию Программы «Работа по профилактике абортов среди женщин фертильного возраста» проведены беседы с 565 женщинами врачом-гинекологом ОГБУЗ «Новодугинская ЦРБ».

Одним из мероприятий Программы является «Публикация в районной газете «Сельские зори» цикла статей по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, социального сиротства». Опубликованы статьи в газете «Сельские зори»:- отделом по образованию – 3, КДН – 1.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, так как значение ЭРгп равно 1.

14. По **Муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области на 2016-2020 годы»** расходы исполнены в сумме 34,4 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых назначений на год 35 тыс. рублей. По оперативным данным целевые показатели выполнены на 98,2 %. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, так как значение ЭРгп равно 0,98.

15.По **Муниципальной программе «Строительство шахтных колодцев, расположенных на территории муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области на 2014-2020 годы»** расходы не производились, плановые назначения на год 0,0 тыс. рублей.

16. По **Муниципальной программе «Доступная среда на территории муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области на 2014-2020 годы»** расходы исполнены в сумме 30 тыс. рублей, что составило 100% от плановых назначений на год 30,0 тыс. рублей. На проведение реконструкции и оборудования зданий учреждений культуры и прилегающих территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (установка пандусов, сигнальных кнопок вызова**,** оборудование санитарно-гигиенических помещений, реконструкция зданий, расширение внутри зданий и сооружений дверных проемов, установка и другие работы использовано 15тыс. руб. На аналогичное мероприятие по учреждениям образования также освоено 15 тыс. руб.

Два целевых показателя и учреждениями образования, и учреждениями культурывыполнены на 100 %.

Эффективность реализации муниципальной программы признаетсявысокой, так как значение ЭРгп равно1.

17. по **Муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области на 2018-2020 годы»** расходы не производились, плановые назначения на год 0,0 тыс. рублей.

18. по **Муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области на 2018-2020 годы»** расходы не производились, плановые назначения на год 0,0 тыс. рублей.

Таким образом, из 18 муниципальных программ финансирование из местного бюджета на 2018 год было предусмотрено по 13 программам. Из них: 13 муниципальных программ имеют высокую эффективность реализации, 2 – среднюю эффективность, 3 программы не оценивались из-за отсутствия финансирования и установления показателей (обеспечение жильем молодых семей, терроризм, шахтные колодцы).