**Сводная информация о результатах проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ** **за 2019 год** на территории муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области

В 2019 году на территории муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области действовали 23 муниципальные программы. По **муниципальным программам** расходы исполнены в сумме 296 896,8 тыс. рублей, что составило 98.8 % от плановых назначений на год 300 622,2 тыс. рублей.

1. По **Муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области»** расходы исполнены в сумме182 737,9 тыс. рублей, что составило 99,2% от плановых назначений на год 184 165,5 тыс. рублей,в том числе:

по подпрограмме **«Развитие дошкольного образования»** расходы исполнены в сумме 32 825,6 тыс. рублей, что составило 99,3% от плановых назначений на год 33 067,8 тыс. рублей. Все 4 целевые показателя подпрограммы выполнены. Эффективность реализации подпрограммы (ЭРп/п ) признана высокой, так как значение ЭРп/п составило 0,99 (не менее 0,9).

по подпрограмме **«Развитие общего образования»** расходы исполнены в сумме118 693,4 тыс. рублей, что составило 99,5% от плановых назначений на год 119 341,7 тыс. рублей. Все 13 целевых показателей подпрограммы выполнены. Эффективность реализации подпрограммы признана высокой, так как значение ЭРп/п составило 0,99 (не менее 0,9).

по подпрограмме **«Развитие дополнительного образования»** расходы исполнены в сумме4 104,5 тыс. рублей, что составило 99,8% от плановых назначений на год 4 114,4 тыс. рублей. Все 3 целевые показателя подпрограммы выполнены. Эффективность реализации подпрограммы признана высокой, так как значение ЭРп/п составило 0,99 (не менее 0,9).

 по подпрограмме «**Совершенствование системы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи и сопровождение выпускников интернатных организаций»** расходы исполнены в сумме15 429,5 тыс. рублей, что составило 96,9% от плановых назначений на год 15 921,6 тыс. рублей. Все 6 целевых показателей подпрограммы выполнены. Эффективность реализации подпрограммы признана высокой, так как значение ЭРп/п составило 0,999.

 по подпрограмме «**Педагогические кадры»** расходы исполнены в сумме4 489,1 тыс. рублей, что составило 99,9% от плановых назначений на год 4 492,5 тыс. рублей. Эффективность реализации подпрограммы признана высокой, так как значение ЭРп/п составило 1.

по подпрограмме **«Финансово-бухгалтерское обслуживание учреждений образования»** расходы исполнены в сумме4 757,5 тыс. рублей, что составило 99,9% от плановых назначений на год 4 760,1 тыс. рублей,

 по **Обеспечивающей подпрограмме** расходы исполнены в сумме2 387,0 тыс. рублей, что составило 99,8% от плановых назначений на год 2 391,4 тыс. рублей,

 по подпрограмме **«Развитие молодёжной политики, патриотическое воспитание граждан»** расходы исполнены в сумме 51,3 тыс. рублей, что составило 67,6% от плановых назначений на год 76,0 тыс. рублей. Эффективность реализации подпрограммы признана средней, так как значение ЭРп/п составило 0,8 (не менее 0,8).

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценок эффективности реализации входящих в нее подпрограмм. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

**2. П**о **Муниципальной программе «Развитие культуры, туризма, физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области»** расходы исполнены на сумму61 490,8 тыс. рублей, что составило 98,7% от плановых назначений на год 62 314,5 тыс. рублей, в том числе

по подпрограмме **«Искусство»** расходы исполнены на сумму20 574,7 тыс. рублей, что составило 99,7% от плановых назначений на год 20 639,7 тыс. рублей. Два целевых показателя подпрограммы выполнены на 100 %. Эффективность реализации подпрограммы признана высокой, так как значение ЭРп/п составило 0,99.

по подпрограмме **«Наследие»** расходы исполнены в сумме 17 028,9 тыс. рублей, что составило 98,7% от плановых назначений на год 17 257,1 тыс. рублей Три целевых показателя подпрограммы выполнены на 100 %. Эффективность реализации подпрограммы признана высокой, так как значение ЭРп/п составило 0,99.

по подпрограмме **«Развитие образования в сфере культуры и искусства»** расходы исполнены в сумме 4 513,3 тыс. рублей, что составило 98,5% от плановых назначений на год 4 582,2 тыс. рублей. Один целевой показатель подпрограммы выполнены на 104 %. Эффективность реализации подпрограммы признана высокой, так как значение ЭРп/п составило 0,99.

по подпрограмме **«Развитие туризма»** расходы исполнены в сумме 20,0 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых назначений на год 20,0 тыс. рублей. Один целевой показатель подпрограммы выполнены на 100 %. Эффективность реализации подпрограммы признана высокой, так как значение ЭРп/п составило 1.

по подпрограмме **Развитие физической культуры и спорта** расходы исполнены в сумме 8 746,0 тыс. рублей, что составило 95,1% от плановых назначений на год 9 197,8 тыс. рублей. Четыре целевых показателя подпрограммы выполнены на 100 %. Эффективность реализации подпрограммы признана высокой, так как значение ЭРп/п составило 0,99.

по подпрограмме **Патриотическое воспитание граждан** расходы исполнены в сумме 26 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых назначений на год 26 тыс. рублей. Один целевой показатель подпрограммы выполнены на 100 %. Эффективность реализации подпрограммы признана высокой, так как значение ЭРп/п составило 1.

по подпрограмме **Транспортное и административно-хозяйственное обслуживание учреждений культуры** расходы исполнены в сумме9 578,8 тыс. рублей, что составило 99,9% от плановых назначений на год 9 585,8 тыс. рублей. Три целевых показателя подпрограммы выполнены на 100 %. Эффективность реализации подпрограммы признана высокой, так как значение ЭРп/п составило 0,99.

по **Обеспечивающей подпрограмме** расходы исполнены в сумме1 003,1 тыс. рублей, что составило 99,7% от плановых назначений на год  1 005,9 тыс. рублей. Эффективность реализации подпрограммы признана высокой, так как значение ЭРп/п составило 0,99.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценок эффективности реализации входящих в нее подпрограмм. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, так как значение ЭРп/п составило 0,99.

3.По **Муниципальной программе «Дети в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области»** расходы исполнены в сумме495,6 тыс. рублей, что составило 99,8% от плановых назначений на год 496,6 тыс. рублей. Все 7 целевых показателей подпрограммы выполнены. Эффективность реализации программы признана высокой, так как значение ЭРп/п составило 0.99.

4. По **Муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области** расходы исполнены в сумме 70,8 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых назначений на год 70,8 тыс. рублей.

Все 4 целевые показатели программы выполнены.Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, так как значение ЭРгп =1.

 5. По **Муниципальной программе «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области»** расходы исполнены в сумме16 969,4 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых назначений на год 16 971,1 тыс. рублей, в том числе

 по подпрограмме **Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами** расходы исполнены в сумме 3,7 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых назначений на год 3,7 тыс. рублей. Два целевых показателя подпрограммы выполнены. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, так как значение ЭРгп =1.

по подпрограмме **Выравнивание финансовых возможностей местных бюджетов сельских поселений** расходы исполнены в сумме11 068,2 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых назначений на год 11 068,2 тыс. рублей. Три целевых показателя подпрограммы выполнены. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, так как значение ЭРгп =1.

 по **Обеспечивающей подпрограмме** расходы исполнены в сумме 5 897,5 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых назначений на год 5 899,3 тыс. рублей.

Эффективность реализации муниципальной программы **«Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области»** оценивается в зависимости от значений оценок эффективности реализации входящих в нее подпрограмм: Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

 6. По **Муниципальной программе «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области»** расходы исполнены в сумме на сумму  33,0 тыс. рублей, что составляет 82,5% от плановых назначений на год 40,0 тыс. рублей, в том числе

по подпрограмме **Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании** расходы исполнены в сумме. Целевой показатель подпрограммы выполнен. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, так как значение ЭРгп =1.

По подпрограмме **Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования** расходы исполнены в сумме20,0 тыс. рублей, что составляет 100,0% от плановых назначений на год 20,0 тыс. рублей. Целевой показатель подпрограммы выполнен. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, так как значение ЭРгп =1.

По подпрограмме **Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования** расходы исполнены на сумму 13,0 тыс. рублей, что составляет 65,0% от плановых назначений на год 20,0 тыс. рублей.

Эффективность реализации муниципальной программы **«Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области»** оценивается в зависимости от значений оценок эффективности реализации входящих в нее подпрограмм. Эффективность реализации муниципальной программы признается средней.

 7. По **Муниципальной программе «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области»** расходы исполнены в сумме 45,2 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых назначений на год 45,2 тыс. рублей.

Все целевые показатели программы выполнены. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, так как значение ЭРгп =1.

8. По **Муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области»** расходы не производились. Из четырех целевых показателей более чем на 95 % выполнены 3 показателя. Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, так как значение ЭРгп не менее 0,8.

9. По **Муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования»** расходы исполнены в сумме7 274,6 тыс. рублей, что составило 86,9% от плановых назначений на год 8 370,2 тыс. рублей. Один показатель выполнен на 100%. Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, так как значение ЭРгп 0,88.

10. По **Муниципальной программе «Поддержка пассажирского транспорта общего пользования в муниципальном образовании «Новодугинский район» Смоленской области на 2014-2020 годы»** расходы исполнены в сумме 300,0 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых назначений на год 300,0 тыс. рублей. Два показателя выполнены на 100%. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, так как значение ЭРгп 1.

 11. По  **Муниципальной программе «Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием «Новодугинский район» Смоленской области»** расходы исполнены в сумме 20 401,8 тыс. рублей, что составило 98,5% от плановых назначений на год 20 718,4 тыс. рублей, в том числе

по подпрограмме **Подготовка, переподготовка кадров для органов местного самоуправления муниципального образования** расходы исполнены на сумму 287,4 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых назначений на год 287,4 тыс. рублей,

поподпрограмме **Обеспечение реализации государственных полномочий**  расходы исполнены на сумму 1 248,4 тыс. рублей, что составило 95,1% от плановых назначений на год 1 312,3 тыс. рублей,

 по **Обеспечивающей подпрограмме** расходы исполнены на сумму 18 866,0 тыс. рублей, что составило 98,7% от плановых назначений на год 19 118,8 тыс. рублей,

 по подпрограмме **Обеспечение квалифицированными медицинскими кадрами областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Новодугинская центральная районная больница»** расходыне производились, плановые назначения на год 0,0 тыс. рублей.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценок эффективности реализации входящих в нее подпрограмм. Все основные показатели выполнены в полном объеме. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

12. По **Муниципальной программе «Транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области»** расходы исполнены в сумме7 047,7 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых назначений на год 7 051,2 тыс. рублей.

Целевой показатель выполнен на 100%. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, так как значение ЭРгп 1.

13. По **Муниципальной программе** **«Демографическое развитие муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области** расходы не предусматривались.

В тоже время показатели и мероприятия, включенные в программу, выполнены в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, так как значение ЭРгп равно 1.

 14. По **Муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области»** расходы не производились, плановые назначения на год 0,0 тыс. рублей.

 15.По **Муниципальной программе «Строительство шахтных колодцев, расположенных на территории муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области»** расходы не производились, плановые назначения на год 0,0 тыс. рублей.

 16. По **Муниципальной программе «Доступная среда на территории муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области»** расходы исполнены в сумме 30,0 тыс. рублей, что составило 38,2% от плановых назначений на год 78,6 тыс. рублей. На проведение реконструкции и оборудования зданий учреждений культуры и прилегающих территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (установка пандусов, сигнальных кнопок вызова**,** оборудование санитарно-гигиенических помещений, реконструкция зданий, расширение внутри зданий и сооружений дверных проемов, установка и другие работы использовано 15тыс. руб. На аналогичное мероприятие по учреждениям образования также освоено 15 тыс. руб.

Два целевых показателя и учреждениями образования, и учреждениями культуры выполнены на 100 %.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной , так как значение ЭРгп равно 0,7.

17. по **Муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области»** расходы не производились, плановые назначения на год 0,0 тыс. рублей.

18. по **Муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области»** расходы не производились, плановые назначения на год 0,0 тыс. рублей. В тоже время мероприятия, включенные в программу, выполнены в полном объеме.

На заседании АТК в МО «Новодугинский район» Смоленской области 28 августа 2020 года рассматривался вопрос «О состоянии антитеррористической и противопожарной защищенности общеобразовательных учреждений в период подготовки к новому 2020-2021 учебному году, мест массового пребывания людей, задействуемых в ходе проведения единого дня голосования и переписи населения»;

 - идет активная работа по выполнению требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры (Постановление Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017г № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», паспорта безопасности объектов культуры муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области разработаны и согласованы в полном объеме;

- идет активная работа по выполнению требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности министерства просвещения Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019г № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», паспорта безопасности объектов образования муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области разработаны и согласованы в полном объеме.

Кроме этого, ежегодно проводятся мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Одним из мероприятий Программы является «Публикация в районной газете «Сельские зори» цикла статей по профилактике терроризма». Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, так как значение ЭРгп равно 1.

Таким образом, из 18 муниципальных программ финансирование из местного бюджета на 2019 год было предусмотрено по 13 программам. Из них: 11 муниципальных программ имеют высокую эффективность реализации, 3 – среднюю эффективность, 1 - удовлетворительную, 3 программы не оценивались из-за отсутствия финансирования и установления показателей (энергосбережение, обеспечение жильем молодых семей, шахтные колодцы – в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета с 2016 года).